## BUY OUT
MXN PER USD |  | 17.5
[16 empty] | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION | PROYECCION
| CONCEPTO |  | PRESUPUESTO IZ MXN BASE | PPTO MARZO MXN | PPTO ABRIL MXN | PPTO MAYO MXN | PPTO JUNIO MXN | DIF BASE VS. JUNIO | COSTO M2 INTERIOR JUNIO | PRESUPUESTO IZ USD BASE | PPTO JUNIO USD | PPTO | PARAMETRICO | CONTRATADO | NO CONTRATADO | [51 empty] | CONSTRUCTION SCHEDULE | COMMENTS | time axis 2025-05-15 to 2027-06-15
NAUKA BEACHFRONT - GOLF VILLAS
| DISEÑO |  | 2229156.1 | 2029156.1 | 5004956.1 | 4891556.1 | 5091556.1 | 128.4% | 1739.157 | 127380.3486 | 290946.0629 | 5091556.1 | 0 | 4929156.1 | 162400
ARQUITECTURA
| Supervision Diseño Iluminacion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño Arquitectonico |  | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0% | 922.2571 | 0 | 154285.7143 | 2700000 | 0 | 2700000 | 0
| Diseño Jardineria |  | 0 | 0 | 208800 | 162400 | 162400 | 0% | 55.4721 | 0 | 9280 | 162400 | 0 | 0 | 162400
| Cuantificacion M2 |  | 0 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supervision Diseño Jardineria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL ARQUITECTURA |  | 0 | 0 | 2975800 | 2862400 | 2862400 | 0% | 977.7292 | 0 | 163565.7143 | 2862400 | 0 | 2700000 | 162400
INGENIERIAS Y TOPOGRAFIA
| Topografia Gestoria |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Topografia Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mecanica De Suelos |  | 195384.6 | 195384.6 | 195384.6 | 195384.6 | 195384.6 | 0% | 66.7388 | 11164.8343 | 11164.8343 | 195384.6 | 0 | 195384.6 | 0
| Calculo Estructural |  | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 429200 | 0% | 146.6047 | 24525.7143 | 24525.7143 | 429200 | 0 | 429200 | 0
| Diseño HVAC |  | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 0% | 51.5098 | 8617.1429 | 8617.1429 | 150800 | 0 | 150800 | 0
| Diseño Alberca |  | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 0% | 47.5475 | 7954.2857 | 7954.2857 | 139200 | 0 | 139200 | 0
| Diseño Instalaciones HS-E-G |  | 441728 | 441728 | 441728 | 441728 | 441728 | 0% | 150.884 | 25241.6 | 25241.6 | 441728 | 0 | 441728 | 0
| Diseño Iluminacion | Habra extraordinarios | 672843.5 | 672843.5 | 672843.5 | 672843.5 | 672843.5 | 0% | 229.8277 | 38448.2 | 38448.2 | 672843.5 | 0 | 672843.5 | 0
| Diseño Acustica |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -1.554e-13% | 68.3153 | 11428.5714 | 11428.5714 | 200000 | 0 | 200000 | 0
| SUBTOTAL INGENIERIAS Y TOPOGRAFIA |  | 2229156.1 | 2029156.1 | 2029156.1 | 2029156.1 | 2229156.1 | -2.22e-14% | 761.4278 | 115951.7771 | 115951.7771 | 2229156.1 | 0 | 2229156.1 | 0
| PILAS |  | 8935744.027 | 8935744.027 | 8935744.027 | 8365678.6664 | 8365678.6664 | -6.38% | 2857.5211 | 510613.9444 | 478038.7809 | 8365678.6664 | 0 | 4182839.3332 | 4182839.3332
PILAS
| Pilas |  | 8935744.027 | 8935744.027 | 8935744.027 | 8365678.6664 | 8365678.6664 | -6.38% | 2857.5211 | 510613.9444 | 478038.7809 | 8365678.6664 | 0 | 4182839.3332 | 4182839.3332
| SUBTOTAL PILAS |  | 8935744.027 | 8935744.027 | 8935744.027 | 8365678.6664 | 8365678.6664 | -6.38% | 2857.5211 | 510613.9444 | 478038.7809 | 8365678.6664 | 0 | 4182839.3332 | 4182839.3332
| OBRA CIVIL |  | 84601547.6871 | 82520725.2671 | 82887571.8671 | 95572427.0854 | 95572427.0854 | 12.97% | 32645.316 | 4834374.1535 | 5461281.5477 | 42960534.6516 | 52611892.4338 | 40448325.9733 | 55124101.1122
CONDICIONES GENERALES
| Condiciones Generales |  | 11717427.3568 | 13503827.3568 | 14617427.3568 | 18600593.3568 | 18600593.3568 | 58.74% | 6353.5296 | 669567.2775 | 1062891.049 | 5024417.3568 | 13576176 | 2512208.6784 | 16088384.6784
| SUBTOTAL INDIRECTOS DE OBRA |  | 11717427.3568 | 13503827.3568 | 14617427.3568 | 18600593.3568 | 18600593.3568 | 58.74% | 6353.5296 | 669567.2775 | 1062891.049 | 5024417.3568 | 13576176 | 2512208.6784 | 16088384.6784
PRELIMINARES
| Trabajos Preliminares |  | 615290.796 | 488507.436 | 488507.436 | 488507.436 | 488507.436 | -20.61% | 166.8628 | 35159.4741 | 27914.7106 | 488507.436 | 0 | 488507.436 | 0
| Plataformas |  | 2548234.9184 | 2548234.9184 | 2548234.9184 | 1200109 | 1200109 | -52.9% | 409.9293 | 145613.4239 | 68577.6571 | 1200109 | 0 | 1200109 | 0
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  | 3163525.7144 | 3036742.3544 | 3036742.3544 | 1688616.436 | 1688616.436 | -46.62% | 576.7921 | 180772.898 | 96492.3678 | 1688616.436 | 0 | 1688616.436 | 0
EXCAVACION - INCLUIDA EN OBRA CIVIL
| Excavacion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL EXCAVACION |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRA CIVIL
| Obra_Civil |  | 67871865.69 | 64131426.63 | 63384673.23 | 72495001.7178 | 65999999.9024 | -2.758% | 22544.0634 | 3878392.3251 | 3771428.5659 | 32999999.9512 | 32999999.9512 | 32999999.9512 | 32999999.9512
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  | 67871865.69 | 64131426.63 | 63384673.23 | 72495001.7178 | 65999999.9024 | -2.758% | 22544.0634 | 3878392.3251 | 3771428.5659 | 32999999.9512 | 32999999.9512 | 32999999.9512 | 32999999.9512
ALBAÑILERIA
| Aplanados |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495001.8154 | 0% | 2218.5414 | 0 | 371142.9609 | 3247500.9077 | 3247500.9077 | 3247500.9077 | 3247500.9077
| SUBTOTAL ALBAÑILERIA Y BARDAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6495001.8154 | 0% | 2218.5414 | 0 | 371142.9609 | 3247500.9077 | 3247500.9077 | 3247500.9077 | 3247500.9077
IMPERMEABILIZACION
| Impermeabilizacion |  | 1848728.9259 | 1848728.9259 | 1848728.9259 | 2788215.5749 | 2788215.5749 | 50.82% | 952.3895 | 105641.6529 | 159326.6043 | 0 | 2788215.5749 | 0 | 2788215.5749
| SUBTOTAL IMPERMEABILIZACION |  | 1848728.9259 | 1848728.9259 | 1848728.9259 | 2788215.5749 | 2788215.5749 | 50.82% | 952.3895 | 105641.6529 | 159326.6043 | 0 | 2788215.5749 | 0 | 2788215.5749
| MEP |  | 112501783.36 | 112493277.196 | 104352615.4338 | 101537145.9156 | 91164432.1958 | -18.97% | 31139.6476 | 6428673.3349 | 5209396.1255 | 41631272.1958 | 49533160 | 0 | 91164432.1958
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Instalaciones Electricas |  | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 2.22e-14% | 10156.3951 | 1699077.8514 | 1699077.8514 | 0 | 29733862.4 | 0 | 29733862.4
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 29733862.4 | 2.22e-14% | 10156.3951 | 1699077.8514 | 1699077.8514 | 0 | 29733862.4 | 0 | 29733862.4
INSTALACIONES HIDRAULICAS
| Instalaciones Hidrosanitarias |  | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | -1.11e-14% | 5712.9723 | 955731.2914 | 955731.2914 | 0 | 16725297.6 | 0 | 16725297.6
| SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS |  | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | 16725297.6 | -1.11e-14% | 5712.9723 | 955731.2914 | 955731.2914 | 0 | 16725297.6 | 0 | 16725297.6
INSTALACIONES GAS
| Instalaciones De Gas |  | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 0% | 633.9664 | 106057.1429 | 106057.1429 | 0 | 1856000 | 0 | 1856000
| SUBTOTAL INSTALACIONES GAS |  | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 0% | 633.9664 | 106057.1429 | 106057.1429 | 0 | 1856000 | 0 | 1856000
AUTOMATIZACION Y CONTROL ILUMINACION
| Automatizacion_Control_Iluminacion |  | 40600000 | 40600000 | 30033561.3178 | 30033561.3178 | 19660847.598 | -51.57% | 6715.6878 | 2320000 | 1123477.0056 | 19660847.598 | 0 | 0 | 19660847.598
| SUBTOTAL AUTOMATIZACION Y CONTROL ILUMINACION |  | 40600000 | 40600000 | 30033561.3178 | 30033561.3178 | 19660847.598 | -51.57% | 6715.6878 | 2320000 | 1123477.0056 | 19660847.598 | 0 | 0 | 19660847.598
AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion |  | 18583664 | 18575157.836 | 18575157.836 | 15759688.3178 | 15759688.3178 | -15.2% | 5383.1426 | 1061923.6571 | 900553.6182 | 15759688.3178 | 0 | 0 | 15759688.3178
| SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION |  | 18583664 | 18575157.836 | 18575157.836 | 15759688.3178 | 15759688.3178 | -15.2% | 5383.1426 | 1061923.6571 | 900553.6182 | 15759688.3178 | 0 | 0 | 15759688.3178
ILUMINACION
| Iluminacion |  | 5002959.36 | 5002959.36 | 7428736.28 | 7428736.28 | 7428736.28 | 48.49% | 2537.4834 | 285883.392 | 424499.216 | 6210736.28 | 1218000 | 0 | 7428736.28
| SUBTOTAL ILUMINACION |  | 5002959.36 | 5002959.36 | 7428736.28 | 7428736.28 | 7428736.28 | 48.49% | 2537.4834 | 285883.392 | 424499.216 | 6210736.28 | 1218000 | 0 | 7428736.28
| ACABADOS |  | 11600000 | 5096214.08 | 16880129.76 | 16880129.76 | 16880129.76 | 45.52% | 5765.8593 | 662857.1429 | 964578.8434 | 0 | 16880129.76 | 0 | 16880129.76
ACABADOS
| Acabados |  | 11600000 | 5096214.08 | 16880129.76 | 16880129.76 | 16880129.76 | 45.52% | 5765.8593 | 662857.1429 | 964578.8434 | 0 | 16880129.76 | 0 | 16880129.76
| SUBTOTAL ACABADOS |  | 11600000 | 5096214.08 | 16880129.76 | 16880129.76 | 16880129.76 | 45.52% | 5765.8593 | 662857.1429 | 964578.8434 | 0 | 16880129.76 | 0 | 16880129.76
| COLOCACIONES |  | 145986778.5624 | 126686973.7291 | 135994467.0136 | 144055760.5536 | 144493817.0011 | -1.023% | 49355.7238 | 8342101.6321 | 8256789.5429 | 109005591.9011 | 35488225.1 | 40103520 | 95444817.8011
HERRERIA
| Herreria ( Rejillas, Anclajes, Exclusas, Tapajuntas, Soportes, Ductos ) |  | 4640000 | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 0% | 1584.916 | 265142.8571 | 265142.8571 | 0 | 4640000 | 0 | 4640000
| Pintura Herreria. Primario / Acabado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL HERRERIA |  | 4640000 | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 0% | 1584.916 | 265142.8571 | 265142.8571 | 0 | 4640000 | 0 | 4640000
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL | [68 empty] | 2
| Suministro de Marmol |  | 14604068.4552 | 14281943.2 | 8739576.3 | 8739576.3 | 8739576.3 | -40.16% | 2985.2358 | 834518.1974 | 499404.36 | 0 | 8739576.3 | 0 | 8739576.3
| Colocacion de Marmol |  | 14237282.9848 | 13923248 | 12634102.88 | 12634102.88 | 12634102.88 | -11.26% | 4315.5154 | 813559.0277 | 721948.736 | 0 | 12634102.88 | 0 | 12634102.88
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARMOL |  | 28841351.44 | 28205191.2 | 21373679.18 | 21373679.18 | 21373679.18 | -25.89% | 7300.7512 | 1648077.2251 | 1221353.096 | 0 | 21373679.18 | 0 | 21373679.18
MADERA DE INGENIERIA*
| Pisos_Madera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Madera_Puertas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL MADERA DE INGENIERIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIDRIOS Y CANCELES
| Canceles Y Vidrios |  | 28152373.1984 | 23744296.9632 | 28152373.1984 | 28152373.1984 | 28152373.1984 | 2.22e-14% | 9616.1952 | 1608707.0399 | 1608707.0399 | 28152373.1984 | 0 | 0 | 28152373.1984
| Barandal de Vidrio |  | 521473.36 | 521473.36 | 521473.36 | 521473.36 | 521473.36 | 0% | 178.1232 | 29798.4777 | 29798.4777 | 521473.36 | 0 | 0 | 521473.36
| Canceles de Baño |  | 2658882.4 | 2658882.4 | 2596760.6184 | 2596760.6184 | 2596760.6184 | -2.336% | 886.993 | 151936.1371 | 148386.3211 | 2596760.6184 | 0 | 0 | 2596760.6184
| Celosia Fachada Principal |  | 0 | 0 | 0 | 7045306.4 | 7045306.4 | 0% | 2406.5126 | 0 | 402588.9371 | 0 | 7045306.4 | 0 | 7045306.4
| SUBTOTAL VIDRIOS Y CANCELES |  | 31332728.9584 | 26924652.7232 | 31270607.1768 | 38315913.5768 | 38315913.5768 | 22.29% | 13087.824 | 1790441.6548 | 2189480.7758 | 31270607.1768 | 7045306.4 | 0 | 38315913.5768
| COCINAS | meter ultima q
| Cocina Principal | Agregra M2 de marmol de cubiertas | 15023624 | 9977051.4619 | 13681989.5326 | 13681989.5326 | 14930687.6067 | -0.6186% | 5099.9753 | 858492.8 | 853182.149 | 14930687.6067 | 0 | 0 | 9320579.6067
| Grill |  | 13599213.6 | 7496254.08 | 9258152.9483 | 9323632.6283 | 10322743.2797 | -24.09% | 3526.0088 | 777097.92 | 589871.0446 | 9262303.7597 | 1060439.52 | 0 | 6987372.0797
| Laundry |  | 846510 | 846510 | 846510 | 846510 | 626400 | -26% | 213.9637 | 48372 | 35794.2857 | 0 | 626400 | 0 | 626400
| SUBTOTAL COCINAS |  | 29469347.6 | 18319815.5419 | 23786652.4808 | 23852132.1608 | 25879830.8864 | -12.18% | 8839.9477 | 1683962.72 | 1478847.4792 | 24192991.3664 | 1686839.52 | 0 | 16934351.6864
| GRIFERIA Y ACCESORIOS DE BAÑO | meter ultima q
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Revisar quant. Agregar coladeras, cespoles, etc | 7272472.564 | 6486436.264 | 7794736.551 | 7794736.551 | 8061094.2729 | 10.84% | 2753.4821 | 415569.8608 | 460633.9585 | 8061094.2729 | 0 | 0 | 8061094.2729
| SUBTOTAL GRIFERIA Y ACCESORIOS DE BAÑO |  | 7272472.564 | 6486436.264 | 7794736.551 | 7794736.551 | 8061094.2729 | 10.84% | 2753.4821 | 415569.8608 | 460633.9585 | 8061094.2729 | 0 | 0 | 8061094.2729
CARPINTERIAS
| Vanityes |  | 7453774 | 7453774 | 11020000 | 10579200 | 10579200 | 41.93% | 3613.6084 | 425929.9429 | 604525.7143 | 10579200 | 0 | 10579200 | 0
| Puertas |  | 12899074 | 12899074 | 15024320 | 14003520 | 14003520 | 8.562% | 4783.2764 | 737089.9429 | 800201.1429 | 14003520 | 0 | 14003520 | 0
| Closets |  | 17115342 | 17115342 | 15706400 | 15056800 | 15056800 | -12.03% | 5143.0523 | 978019.5429 | 860388.5714 | 15056800 | 0 | 15056800 | 0
| Envios e Instalacion |  | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 464000 | 0% | 158.4916 | 0 | 26514.2857 | 464000 | 0 | 464000 | 0
| Vigas Madera |  | 5686250 | 5686250 | 4635671.625 | 5377379.085 | 5377379.085 | -5.432% | 1836.7875 | 324928.5714 | 307278.8049 | 5377379.085 | 0 | 0 | 5377379.085
| Mobiliario |  | 1276438 | 1276438 | 742400 | 742400 | 742400 | -41.84% | 253.5866 | 72939.3143 | 42422.8571 | 0 | 742400 | 0 | 742400
| SUBTOTAL CARPINTERIAS |  | 44430878 | 44430878 | 47128791.625 | 48079299.085 | 46223299.085 | 4.034% | 15788.8028 | 2538907.3143 | 2641331.3763 | 45480899.085 | 742400 | 40103520 | 6119779.085
| ALBERCAS |  | 31240192 | 27762705.36 | 27762705.36 | 27762705.36 | 23140260 | -25.93% | 7904.1741 | 1785153.8286 | 1322300.5714 | 23140260 | 0 | 0 | 23140260
ALBERCAS
| Alberca Completa |  | 31240192 | 27762705.36 | 27762705.36 | 27762705.36 | 23140260 | -25.93% | 7904.1741 | 1785153.8286 | 1322300.5714 | 23140260 | 0 | 0 | 23140260
| SUBTOTAL ALBERCAS |  | 31240192 | 27762705.36 | 27762705.36 | 27762705.36 | 23140260 | -25.93% | 7904.1741 | 1785153.8286 | 1322300.5714 | 23140260 | 0 | 0 | 23140260
| JARDINERIA Y RIEGO |  | 6130600 | 6130600 | 6130600 | 7400800 | 7400800 | 20.72% | 2527.941 | 350320 | 422902.8571 | 0 | 7400800 | 0 | 7400800
JARDINERIA Y RIEGO
| Jardineria |  | 5086600 | 5086600 | 5086600 | 5544800 | 5544800 | 9.008% | 1893.9746 | 290662.8571 | 316845.7143 | 0 | 5544800 | 0 | 5544800
| Sistema De Riego |  | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1856000 | 1856000 | 77.78% | 633.9664 | 59657.1429 | 106057.1429 | 0 | 1856000 | 0 | 1856000
| SUBTOTAL JARDINERIA Y RIEGO |  | 6130600 | 6130600 | 6130600 | 7400800 | 7400800 | 20.72% | 2527.941 | 350320 | 422902.8571 | 0 | 7400800 | 0 | 7400800
| ELEVADOR |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3394998.68 | 3394998.68 | 13.17% | 1159.6525 | 171428.5714 | 193999.9246 | 0 | 3394998.68 | 1697499.34 | 1697499.34
ELEVADOR
| Elevador |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3394998.68 | 3394998.68 | 13.17% | 1159.6525 | 171428.5714 | 193999.9246 | 0 | 3394998.68 | 1697499.34 | 1697499.34
| SUBTOTAL ELEVADOR |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3394998.68 | 3394998.68 | 13.17% | 1159.6525 | 171428.5714 | 193999.9246 | 0 | 3394998.68 | 1697499.34 | 1697499.34
| EXTERIORES |  | 20935328.288 | 22851648.288 | 21993539.8366 | 21993539.8366 | 21993539.8366 | 5.055% | 7512.4812 | 1196304.4736 | 1256773.7049 | 960409.9766 | 21033129.86 | 0 | 21993539.8366
EXTERIORES
| Piedra |  | 9357878.688 | 9357878.688 | 7493029.86 | 7493029.86 | 7493029.86 | -19.93% | 2559.4445 | 534735.925 | 428173.1349 | 0 | 7493029.86 | 0 | 7493029.86
| Firme de Concreto |  | 0 | 1452320 | 1162900 | 1162900 | 1162900 | 0% | 397.2196 | 0 | 66451.4286 | 0 | 1162900 | 0 | 1162900
| Portones Estacionamiento |  | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 0% | 792.458 | 132571.4286 | 132571.4286 | 0 | 2320000 | 0 | 2320000
| Porton General |  | 0 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 0% | 158.4916 | 0 | 26514.2857 | 0 | 464000 | 0 | 464000
| Señalizacion |  | 0 | 0 | 580000 | 580000 | 580000 | 0% | 198.1145 | 0 | 33142.8571 | 0 | 580000 | 0 | 580000
| Garage |  | 5844080 | 5844080 | 7969200 | 7969200 | 7969200 | 36.36% | 2722.0932 | 333947.4286 | 455382.8571 | 0 | 7969200 | 0 | 7969200
| SUBTOTAL EXTERIORES |  | 17521958.688 | 19438278.688 | 19989129.86 | 19989129.86 | 19989129.86 | 14.08% | 6827.8214 | 1001254.7822 | 1142235.992 | 0 | 19989129.86 | 0 | 19989129.86
GARDEN AND PRIVACY WALLS
| Garden and Privacy Walls | Revisar en Junta | 2601369.6 | 2601369.6 | 1192409.9766 | 1192409.9766 | 1192409.9766 | -54.16% | 407.2995 | 148649.6914 | 68137.7129 | 960409.9766 | 232000 | 0 | 1192409.9766
| SUBTOTAL MUROS DE PIEDRA |  | 2601369.6 | 2601369.6 | 1192409.9766 | 1192409.9766 | 1192409.9766 | -54.16% | 407.2995 | 148649.6914 | 68137.7129 | 960409.9766 | 232000 | 0 | 1192409.9766
| INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | 0
| Infraestructura |  | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 0% | 277.3603 | 46400 | 46400 | 0 | 812000 | 0 | 812000
| SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA |  | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 0% | 277.3603 | 46400 | 46400 | 0 | 812000 | 0 | 812000
| OTROS |  | 0 | 1280000 | 1280000 | 2640000 | 2640000 | 0% | 901.7625 | 0 | 150857.1429 | 0 | 2640000 | 0 | 2640000
Otros
| Fire Pit |  | 0 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 0% | 218.6091 | 0 | 36571.4286 | 0 | 640000 | 0 | 640000
| Acustica |  | 0 | 640000 | 640000 | 2000000 | 2000000 | 0% | 683.1534 | 0 | 114285.7143 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000
| SUBTOTAL FIRE PIT |  | 0 | 1280000 | 1280000 | 2640000 | 2640000 | 0% | 901.7625 | 0 | 36571.4286 | 0 | 2640000 | 0 | 2640000
| TOTAL PRESUPUESTO |  | 427161130.0245 | 398787044.0471 | 414222329.3981 | 434494741.9576 | 420137639.3253 | -1.644% | 143509.236 | 24397778.8585 | 23882150.8186 | 231155303.4915 | 188982335.8338 | 91361340.7465 | 319830819.3789 | [53 empty] | TRUE
[12 empty] | 55.02% | 44.98% | 21.75% | 76.13%
| Adicionales |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0% | 4098.9206 | 685714.2857 | 685714.2857 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000
| Check |  | 1.3737e-07 | 4.7963e-08 | 6.333e-08 | -8.0094e-08 | 0 |  |  |  |  | 9.3132e-09 | 2.9802e-08 | 0 | 7.4506e-09
[13 empty] | TRUE |  | FALSE
2 Torres
| USD |  | 24409207.43 | 22787831.0884 | 23669847.3942 | 24828270.969 | 24007865.1043
| USD/M2 A INT. A >> 2 Torres | 2927.6 | 8337.617 | 3891.8963 | 4042.5344 | 8480.7593 | 8200.5278
| USD/M2 A TECHADAS >> 2 Torres | 3970.12 | 6148.2291 | 5739.8343 | 5961.998 | 6253.7835 | 6047.1384
| USD/ft2 A INT. A >> 2 Torres | 10.753 | 775.3759 | 361.9359 | 375.9448 | 788.6877 | 762.627
| USD/ft2 A TECHADAS >> 2 Torres | 10.753 | 571.7687 | 533.7891 | 554.4497 | 581.585 | 562.3676
| USD/DEPTO | 8 | 3051150.9287 | 2848478.8861 | 2958730.9243 | 3103533.8711 | 3000983.138
Herrerias
Meter info de jess de puertas de louv
Shutters, anclajes de vigas
Acabados
Revisar pastas
Elevador
Agregars en acabados lo que falta
Celosias de fachada, LAS METIMOS EN CANCELERIA
Considerar
Utilidad
Honorarios IZ
Note on B128: Alfonso Ison: Revisar que no se dupliquen
Note on D159: Alfonso Ison: Comparativa de muro de piedra o barda de baharete

## UNITARIO
MXN PER USD | 17.5
DEPTO | Area Int. Acon. | Area Ext. Techada | Total AIA + AET | DEPTO | Area Int. Acon. | Area Ext. Techada | Total AIA + AET
PB 1 | 322.72 | 106.72 | 429.44 | PB 1 | 322.72 | 106.72 | 429.44
PB 2 | 322.72 | 106.72 | 429.44 | PB 2 | 322.72 | 106.72 | 429.44
N1 + Roof 1 | 409.18 | 153.91 | 563.09 | N1 + Roof 1 | 409.18 | 153.91 | 563.09
N1 + Roof 2 | 409.18 | 153.91 | 563.09 | N1 + Roof 2 | 409.18 | 153.91 | 563.09
Total Torre 1 | 1463.8 | 521.26 | 1985.06 | Total Torre 1 | 1463.8 | 521.26 | 1985.06
Area Int. Acon. |  |  |  | Area Int. Acon.
Torre 1 | Base | Mrazo | Abril | Torre 2 | Base | Mrazo | Abril
MXN/M2 | 145908.2969 | 136216.3697 | 141488.7039 | MXN/M2 | 145908.2969 | 136216.3697 | 141488.7039
PB 1 | 47087525.5778 | 43959746.8421 | 45661234.5072 | PB 1 | 47087525.5778 | 43959746.8421 | 45661234.5072
PB 2 | 47087525.5778 | 43959746.8421 | 45661234.5072 | PB 2 | 47087525.5778 | 43959746.8421 | 45661234.5072
N1 + Roof 1 | 59702756.9283 | 55737014.1697 | 57894347.8423 | N1 + Roof 1 | 59702756.9283 | 55737014.1697 | 57894347.8423
N1 + Roof 2 | 59702756.9283 | 55737014.1697 | 57894347.8423 | N1 + Roof 2 | 59702756.9283 | 55737014.1697 | 57894347.8423
Total Torre 1 | 213580565.0122 | 199393522.0236 | 207111164.699 | Total Torre 1 | 213580565.0122 | 199393522.0236 | 207111164.699
USD/M2 | 8337.617 | 7783.7926 | 8085.0688 | USD/M2 | 8337.617 | 7783.7926 | 8085.0688
PB 1 | 2690715.7473 | 2511985.5338 | 2609213.4004 | PB 1 | 2690715.7473 | 2511985.5338 | 2609213.4004
PB 2 | 2690715.7473 | 2511985.5338 | 2609213.4004 | PB 2 | 2690715.7473 | 2511985.5338 | 2609213.4004
N1 + Roof 1 | 3411586.1102 | 3184972.2383 | 3308248.4481 | N1 + Roof 1 | 3411586.1102 | 3184972.2383 | 3308248.4481
N1 + Roof 2 | 3411586.1102 | 3184972.2383 | 3308248.4481 | N1 + Roof 2 | 3411586.1102 | 3184972.2383 | 3308248.4481
Total Torre 1 | 12204603.715 | 11393915.5442 | 11834923.6971 | Total Torre 1 | 12204603.715 | 11393915.5442 | 11834923.6971

## PPTO vs PAR (hidden)
Partidas | Total | % del Total | PPTO | PARAMETRICO | MXN/DEPTO | USD/DEPTO
Obra_Civil | 65999999.9024 | 15.27% | 32999999.9512 | 32999999.9512 | 8249999.9878 | 471428.5707
Carpinterias | 46223299.085 | 10.69% | 45480899.085 | 742400 | 5777912.3856 | 330166.422
Automatizacion_Control_Iluminacion | 19660847.598 | 4.549% | 19660847.598 | 0 | 2457605.9497 | 140434.6257
Instalaciones_Electricas | 29733862.4 | 6.88% | 0 | 29733862.4 | 3716732.8 | 212384.7314
Vidrios_Y_Canceles | 38315913.5768 | 8.865% | 31270607.1768 | 7045306.4 | 4789489.1971 | 273685.097
Albercas | 23140260 | 5.354% | 23140260 | 0 | 2892532.5 | 165287.5714
Exteriores | 19989129.86 | 4.625% | 0 | 19989129.86 | 2498641.2325 | 142779.499
Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 15759688.3178 | 3.646% | 15759688.3178 | 0 | 1969961.0397 | 112569.2023
Cocinas | 25879830.8864 | 5.988% | 24192991.3664 | 1686839.52 | 3234978.8608 | 184855.9349
Acabados | 16880129.76 | 3.906% | 0 | 16880129.76 | 2110016.22 | 120572.3554
Instalaciones_Hidraulicas | 16725297.6 | 3.87% | 0 | 16725297.6 | 2090662.2 | 119466.4114
Colocacion de Marmol | 12634102.88 | 2.923% | 0 | 12634102.88 | 1579262.86 | 90243.592
Condiciones Generales | 18600593.3568 | 4.304% | 5024417.3568 | 13576176 | 2325074.1696 | 132861.3811
Contingencias | 12000000 | 2.776% | 0 | 12000000 | 1500000 | 85714.2857
Suministro de Marmol | 8739576.3 | 2.022% | 0 | 8739576.3 | 1092447.0375 | 62425.545
Pilas | 8365678.6664 | 1.936% | 8365678.6664 | 0 | 1045709.8333 | 59754.8476
Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 8061094.2729 | 1.865% | 8061094.2729 | 0 | 1007636.7841 | 57579.2448
Jardineria_Y_Riego | 7400800 | 1.712% | 0 | 7400800 | 925100 | 52862.8571
Iluminacion | 7428736.28 | 1.719% | 6210736.28 | 1218000 | 928592.035 | 53062.402
Preliminares | 1688616.436 | 0.3907% | 1688616.436 | 0 | 211077.0545 | 12061.546
Elevador | 3394998.68 | 0.7855% | 0 | 3394998.68 | 424374.835 | 24249.9906
Garden and Privacy Walls | 1192409.9766 | 0.2759% | 960409.9766 | 232000 | 149051.2471 | 8517.2141
Herreria | 4640000 | 1.074% | 0 | 4640000 | 580000 | 33142.8571
Ingenierias_Y_Topografia | 2229156.1 | 0.5158% | 2229156.1 | 0 | 278644.5125 | 15922.5436
Instalaciones_Gas | 1856000 | 0.4294% | 0 | 1856000 | 232000 | 13257.1429
Impermeabilizacion | 2788215.5749 | 0.6451% | 0 | 2788215.5749 | 348526.9469 | 19915.8255
Infraestructura | 812000 | 0.1879% | 0 | 812000 | 101500 | 5800
Otros | 2640000 | 0.6108% | 0 | 2640000 | 330000 | 18857.1429
Arquitectura | 2929400 | 0.6778% | 2929400 | 0 | 366175 | 20924.2857
Excavacion | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Albañilerias | 6495001.8154 | 1.503% | 3247500.9077 | 3247500.9077
Madera_De_Ingenieria | 0 | 0% | 0 | 0
Total | 432204639.3253 |  | 231222303.4915 | 200982335.8338
| 12067000 |  | 53.5% | 46.5%

## BF vs Golf
Partidas | Total | m2 | $/m2 | GOLF VILLAS | M2 | $/m2
Obra_Civil | 65999999.9024 | 3970 | 16624.6851 | 6200000 | 633 | 9794.6288
Carpinterias | 46223299.085 | 3970 | 11643.1484 | 3298000 | 255 | 12933.3333
Automatizacion_Control_Iluminacion | 19660847.598 | 5996 | 3278.9939 | 585000 | 255 | 2294.1176
Instalaciones_Electricas | 29733862.4 | 3970 | 7489.6379 | 1718000 | 633 | 2714.06
Suministro de Marmol | 8739576.3 | 3970 | 2201.4046 | 625000 | 633 | 987.3618
Colocacion de Marmol | 12634102.88 | 3970 | 3182.3937
Albercas | 23140260 | 286 | 80910 | 2325000 | 45 | 51666.6667
Vidrios_Y_Canceles | 38315913.5768 | 3970 | 9651.3636 | 2690000 | 633 | 4249.6051
Exteriores | 19989129.86 | 3970 | 5035.0453 | En infraestructura | 45 | 0
Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 15759688.3178 | 2998 | 5256.7339 | 1589000 | 255 | 6231.3725
Cocinas | 25879830.8864 | 2998 | 8632.3652 | 1370000 | 255 | 5372.549
Instalaciones_Hidraulicas | 16725297.6 | 3970 | 4212.9213 | 972000 | 633 | 1535.545
Condiciones Generales | 18600593.3568 | 3970 | 4685.288
Contingencias | 12000000 | 3970 | 3022.67
Pilas | 8365678.6664 | 2998 | 2790.4198 | N/A | 255 | 0
Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 8061094.2729 | 2998 | 2688.824 | 557000 | 255 | 2184.3137
Jardineria_Y_Riego | 7400800 | 2998 | 2468.5791 | En infraestructura | 255 | 0
Iluminacion | 7428736.28 | 3970 | 1871.2182 | 321000 | 633 | 507.109
Preliminares | 1688616.436 | 2998 | 563.2476 | En obra civil | 255 | 0
Elevador | 3394998.68 | 2998 | 1132.4212 | N/A | 255 | 0
Garden and Privacy Walls | 1192409.9766 | 2998 | 397.7351 | N/A | 255 | 0
Herreria | 4640000 | 3970 | 1168.7657 | 780000 | 633 | 1232.2275
Ingenierias_Y_Topografia | 2229156.1 | 3970 | 561.5003 | 538000 | 633 | 849.921
Instalaciones_Gas | 1856000 | 3970 | 467.5063 | 173000 | 633 | 273.3017
Impermeabilizacion | 0 | 2998 | 0 | En acabados | 255 | 0
Infraestructura | 812000 | 3970 | 204.534 | 7012509.34 | 633 | 11078.2138
Otros | 2640000 | 3970 | 664.9874
Arquitectura | 2929400 | 0 | 0 |  | 255 | 0
Excavacion | 0 | 0 | 0 | En obra civil | 0 | 0
Albañileria_Y_Bardas | #REF! | 0 | 0 | En obra civil | 0 | 0
Acabados | 16880129.76 | 0 | 0 | 5095000 | 633 | 8048.9731
Madera_De_Ingenieria | 0 | 0 | 0 | N/A | 255 | 0
Total |  |  |  | 149019.6078

## Glosario Deptos (hidden)
GLOSARIO DE DEPARTAMENTOS
TORRE | TIPO | PISO(S) | DEPTO | DEPTO (ID ACABADOS) | 5TA RECÁMARA
TORRE 1 | PB | PB | 101 | 101 | NO | 62
TORRE 1 | PB | PB | 201 | 201 | NO | 62
TORRE 1 | Dúplex (N1+N1R) | N1 + N1R | 102 / 103 | 102 (N1) + 103 (N1R) | NO | 72
TORRE 1 | Dúplex (N1+N1R) | N1 + N1R | 202 / 203 | 202 (N1) + 203 (N1R) | NO | 72
TORRE 2 | PB | PB | 301 | 301 | NO | 62
TORRE 2 | PB | PB | 401 | 401 | SÍ | 74
TORRE 2 | Dúplex (N1+N1R) | N1 + N1R | 302 / 303 | 302 (N1) + 303 (N1R) | NO | 72
TORRE 2 | Dúplex (N1+N1R) | N1 + N1R | 402 / 403 | 402 (N1) + 403 (N1R) | SÍ | 82
NOTAS:
• 2 Torres, 4 departamentos por torre (2 PB + 2 Dúplex N1+N1R) = 8 departamentos únicos en total
• Los pisos N1 y N1R corresponden al mismo departamento dúplex (planta baja y planta alta del dúplex)
• En Torre 2, los deptos 401 (PB) y 402/403 (Dúplex) cuentan con quinta recámara
• En Acabados, los deptos dúplex aparecen con IDs separados por piso (ej: 102 en N1 y 103 en N1R)

## Prompt (hidden)
PROMPT: Consolidar sección en BUY OUT
Consolida la sección [NOMBRE DE SECCIÓN] en la hoja "BUY OUT" en una sola línea de datos, siguiendo este proceso exacto:
Estructura final deseada (4 filas):
Sub-header — fila azul claro (#D9E2F3) con el nombre en mayúsculas, bold
Línea de datos — fondo blanco, una sola fila con:
Col B: Nombre de la categoría (debe coincidir con col B del tab fuente)
Col R: =valorHistorico/2*2 (azul #0000FF) — valor original de PRESUPUESTO BASE sumado de todas las filas de detalle, dividido entre 2 y multiplicado por 2
Col S: =valorHistorico/2*2 (azul #0000FF) — valor original de PPTO MARZO sumado de todas las filas de detalle, dividido entre 2 y multiplicado por 2
Col T: =SUMIFS(TabFuente!$T:$T,TabFuente!$B:$B,$B[fila]&"*") (verde #008000) — SUMIFS dinámico que referencia la celda B en lugar de texto hardcodeado. Usar &"*" wildcard por si hay espacios trailing en el tab fuente
Cols U,V,W,X: Fórmulas derivadas estándar: =IFERROR(T/R-1,0), =S/UNITARIO!$D$9, =R/$D$2, =S/$D$2
SUBTOTAL — fila verde (#E2EFDA), bold, con =SUM() de la fila de datos. Schedule cols (Z
) también en verde
Fila blanca separadora
Pasos:
Leer la sección actual para obtener valores de R y S (sumar todas las filas de detalle)
Verificar col B del tab fuente para confirmar el nombre de categoría
Escribir la línea consolidada en la primera fila de detalle
Eliminar las filas sobrantes (detalle restante + subtotal viejo)
Insertar fila de SUBTOTAL verde + verificar que el separador blanco exista
Arreglar fórmulas rotas: R del header principal de la mega-sección (ej: OBRA CIVIL, MEP, COLOCACIONES) y TOTAL PRESUPUESTO IZ — reemplazar #REF! con la nueva referencia al subtotal
Error scan completo — verificar 0 errores #REF! en toda la hoja
Caso especial — dividir en 2 categorías (como Mármol): Si se necesitan 2 líneas (ej: Suministro vs Colocación), para R y S usar la proporción del actual: =totalHistórico * IFERROR(SUMIFS(tab!$T:$T,tab!$B:$B,$B[fila]&"*") / SUM(tab!$T$2:$T$[últimaFilaDatos]),0)⚠️ En el denominador usar rango acotado $T$2:$T$n para excluir la fila "Total" del tab fuente.

## PPT
TORRE 1
RESUMEN | M2 | USD/M2 | USD |  | USD = 17.5 MXN
M2 PB DEPTO 1 | 429.44 | 485.9192 | 208673.1577
M2 PB DEPTO 2 | 429.44 | 485.9192 | 208673.1577
M2 N1 + Roof DEPTO 1 | 563.09 | 485.9192 | 273616.264
M2 N1 + Roof DEPTO 2 | 563.09 | 485.9192 | 273616.264
Total Torre 1 | 1985.06 | 485.9192 | 964578.8434
COSTO | MXN | USD
Costo Total MXN | 16880129.76 | 964578.8434
Costo Total M2 | 8503.5867 | 485.9192
AREAS | PB | N1 y Roof
Area Interior Acondicionado | 322.72 | 409.18
Area Exterior Techada | 106.72 | 153.91
Area Exterior Pavimentada sin Techar | 204.37 | 258.65
Total | 633.81 | 821.74
USD M2 | PB | N1 y Roof
Area Interior Acondicionado | 156815.8566 | 198828.434
Area Exterior Techada | 51857.3011 | 74787.83
Area Exterior Pavimentada sin Techar | 99307.3148 | 125683.011
Total | 307980.4725 | 399299.275
DEPTO | Area Int. Acon. | Area Ext. Techada | Area Exterior Pav. sin Techar | Total m2
PB 1 | 322.72 | 106.72 | 204.37 | 633.81
PB 2 | 322.72 | 106.72 | 204.37 | 633.81
N1 + Roof 1 | 409.18 | 153.91 | 258.65 | 821.74
N1 + Roof 2 | 409.18 | 153.91 | 258.65 | 821.74
Total Torre 1 | 1463.8 | 521.26 | 926.04 | 2911.1
AREA | M2 Totales | Costo Total | USD/M2
Area Int. Acon. | 1463.8 | 964578.8434 | 658.9554
Area Int. Acon. + Area Ext. Techada | 1985.06 | 964578.8434 | 485.9192
Area Total | 2911.1 | 964578.8434 | 331.3451
Comparativa
AREA | Beach Front | Lote 3 | Golf Villas
Area Int. Acon. | 1463.8 | 1225 | 328.06
Area Int. Acon. + Area Ext. Techada | 1985.06 | 1457 | 509.27
Costo Total | 964578.8434 | 6434723.1654 | 2000000
USD/M2 | Beach Front | Lote 3 | Golf Villas
Area Int. Acon. | 658.9554 | 5252.8352 | 6096.4458
Area Int. Acon. + Area Ext. Techada | 485.9192 | 4416.4195 | 3927.1899
17.5
Partidas | Beach Front | Lote 3 | Golf Villas |  | Partidas | Beach Front | Lote 3 | Golf Villas | Partidas | Beach Front | Lote 3 | Golf Villas
Obra_Civil | 32427043 | 38299999.97 | 8097846.32 |  | Obra_Civil | 1852973.8857 | 2188571.4269 | 462734.0754 | Obra_Civil | 16335.548 | 26286.8909 | 15900.8901
Carpinterias | 26840469.76 | 12893254.252 | 5272477.48 |  | Carpinterias | 1533741.1291 | 736757.3858 | 301284.4274 | Carpinterias | 13521.2385 | 8849.1793 | 10353.0102
Albercas | 15620096 | 5125627.04 | 2845876.28 |  | Albercas | 892576.9143 | 292892.9737 | 162621.5017 | Albercas | 7868.8281 | 3517.9321 | 5588.1483
Cocinas | 14734673.8 | 6390795.02 | 3585802.15 |  | Cocinas | 841981.36 | 365188.2869 | 204902.98 | Cocinas | 7422.7851 | 4386.2697 | 7041.063
Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | 11832617.12 | 3710217.7747 | 1876043.64 |  | Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | 676149.5497 | 212012.4443 | 107202.4937 | Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | 5960.836 | 2546.4775 | 3683.7898
Indirectos_De_Obra | 11555950.798 | 3608000 | 2082200 |  | Indirectos_De_Obra | 660340.0456 | 206171.4286 | 118982.8571 | Indirectos_De_Obra | 5821.4617 | 2476.3212 | 4088.5974
Vidrios_Y_Canceles | 11735091.28 | 9688739.92 | 2605041 |  | Vidrios_Y_Canceles | 670576.6446 | 553642.2811 | 148859.4857 | Vidrios_Y_Canceles | 5911.7061 | 6649.7872 | 5115.2454
Automatizacion_Control_Iluminacion | 10438960.3154 | 5359006.77 | 2427819.4848 |  | Automatizacion_Control_Iluminacion | 596512.018 | 306228.9583 | 138732.542 | Automatizacion_Control_Iluminacion | 5258.7631 | 3678.1103 | 4767.2541
Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 8734322.08 | 5497575.1472 | 2050247.4689 |  | Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 499104.1189 | 314147.1513 | 117156.9982 | Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 4400.0293 | 3773.2156 | 4025.8556
Instalaciones_Hidraulicas | 8362648.8 | 6874023.7812 | 1168443.0548 |  | Instalaciones_Hidraulicas | 477865.6457 | 392801.3589 | 66768.1746 | Instalaciones_Hidraulicas | 4212.794 | 4717.9298 | 2294.3489
Instalaciones_Electricas | 8362648.8 | 6399092.9678 | 0 |  | Instalaciones_Electricas | 477865.6457 | 365662.4553 | 0 | Instalaciones_Electricas | 4212.794 | 4391.965
Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 3636236.282 | 1719206.604 | 628695.408 |  | Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 207784.9304 | 98240.3774 | 35925.4519 | Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 1831.8017 | 1179.9634 | 1234.5031
Madera_De_Ingenieria | 2952821.76 | 3803911.1939 | 2335705.24 |  | Madera_De_Ingenieria | 168732.672 | 217366.3539 | 133468.8709 | Madera_De_Ingenieria | 1487.5227 | 2610.7832 | 4586.379
Iluminacion | 2501479.68 | 2777040 | 742400 |  | Iluminacion | 142941.696 | 158688 | 42422.8571 | Iluminacion | 1260.1532 | 1905.9986 | 1457.7729
Impermeabilizacion | 1848728.9259 | 887818.1807 | 864339.2297 |  | Impermeabilizacion | 105641.6529 | 50732.4675 | 49390.8131 | Impermeabilizacion | 931.3214 | 609.3467 | 1697.2121
Elevador | 900000 | 0 | 0 |  | Elevador | 51428.5714 | 0 | 0 | Elevador | 453.3868
Instalaciones_Gas | 928000 | 536878.16 | 199523.7816 |  | Instalaciones_Gas | 53028.5714 | 30678.752 | 11401.3589 | Instalaciones_Gas | 467.4922 | 368.4819 | 391.7839
Ingenierias_Y_Topografia | 441385 | 0 | 0 |  | Ingenierias_Y_Topografia | 25222 | 0 | 0 | Ingenierias_Y_Topografia | 222.3535 | 0 | 0
Excavacion | 232000 | 0 | 0 |  | Excavacion | 13257.1429 | 0 | 0 | Excavacion | 116.873 | 0 | 0
Exteriores | 9373352.914 | 0 | 0 |  | Exteriores | 535620.1665 | 0 | 0 | Exteriores | 4721.9494 | 0 | 0
Albañileria_Y_Bardas | 0 | 2865375.9483 | 0 |  | Albañileria_Y_Bardas | 0 | 163735.7685 | 0 | Albañileria_Y_Bardas | 0 | 1966.6273 | 0
Arquitectura | 0 | 343360 | 0 |  | Arquitectura | 0 | 19620.5714 | 0 | Arquitectura | 0 | 235.6623 | 0
Herreria | 2320000 | 2830243.2028 | 1032202.2986 |  | Herreria | 132571.4286 | 161728.183 | 58982.9885 | Herreria | 1168.7304 | 1942.5142 | 2026.8272
Jardineria_Y_Riego | 2173741.0984 | 1162900 | 0 |  | Jardineria_Y_Riego | 124213.7771 | 66451.4286 | 0 | Jardineria_Y_Riego | 1095.0506 | 798.1469
Acabados | 5800000 | 1486674.2108 | 5599356.5611 |  | Acabados | 331428.5714 | 84952.812 | 319963.2321 | Acabados | 2921.826 | 1020.3667 | 10994.8683
Total | 193752267.4137 | 122259740.1435 | 43414019.3975 |  | Total | 11071558.1379 | 6986270.8653 | 2480801.1084 | Total | 97605.2449 | 83911.9699 | 85247.5492

## BD (hidden)
| DROPDOWN | DROPDOWN | DROPDOWN |  |  | INPUT | INPUT | DROPDOWN | INPUT | DROPDOWN | INPUT | NA |  | NA |  | NA | NA | INPUT | NA | INPUT | INPUT
x | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Arquitectura | Diseño Iluminacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 116000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Arquitectura | Supervision Diseño Iluminacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Arquitectura | Diseño Jardineria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 180000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Arquitectura | Supervision Diseño Jardineria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Gestoria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Semana | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Ingenierias_Y_Topografia | Mecanica De Suelos | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 156385 | 156385 | 0% | 0 | 0% | 0 | 156385 | 1 | 156385 | ########### | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Calculo Estructural | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 285000 | 285000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 285000 | 1 | 285000 | ########### | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones. Electricas, Ihs, Alberca, Gas, Etc. | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Trabajos_Preliminares | Despalme | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 58344 | 58344 | 0% | 0 | 16% | 9335.04 | 67679.04 | 1 | 67679.04 | ########### | PPTO
| Indirectos_De_Obra | Trabajos_Preliminares | Malla | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 206867.55 | 206867.55 | 0% | 0 | 16% | 33098.808 | 239966.358 | 1 | 239966.358 | ########### | PPTO
| Indirectos_De_Obra | Trabajos_Preliminares | Papeleria | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 56815 | 56815 | 0% | 0 | 16% | 9090.4 | 65905.4 | 1 | 65905.4 | ########### | PPTO
| Indirectos_De_Obra | Renta Generadores de Luz | Generador 1 | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 14 | MXN | 16800 | 235200 | 0% | 0 | 16% | 37632 | 272832 | 1 | 272832 | ########### | PPTO
| Indirectos_De_Obra | Renta Generadores de Luz | Generador 2 | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 14 | MXN | 16800 | 235200 | 0% | 0 | 16% | 37632 | 272832 | 1 | 272832 | ########### | PPTO
| Indirectos_De_Obra | Renta Generadores de Luz | Diesel | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 14 | MXN | 62400 | 873600 | 0% | 0 | 16% | 139776 | 1013376 | 1 | 1013376 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Renta Generadores de Luz | Operador de Generador | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 14 | MXN | 20000 | 280000 | 0% | 0 | 16% | 44800 | 324800 | 1 | 324800 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Renta Camper | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 24 | MXN | 24000 | 576000 | 0% | 0 | 16% | 92160 | 668160 | 1 | 668160 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Auxiliar De Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 26 | MXN | 45000 | 1170000 | 0% | 0 | 16% | 187200 | 1357200 | 1 | 1357200 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Honorarios Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 26 | MXN | 70000 | 1820000 | 0% | 0 | 16% | 291200 | 2111200 | 1 | 2111200 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Coordinador MEPS | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 26 | MXN | 25000 | 650000 | 0% | 0 | 16% | 104000 | 754000 | 1 | 754000 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Viaticos | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 26 | MXN | 60000 | 1560000 | 0% | 0 | 16% | 249600 | 1809600 | 1 | 1809600 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Mantenimiento Y Limpieza | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 14 | MXN | 40000 | 560000 | 0% | 0 | 16% | 89600 | 649600 | 1 | 649600 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | Caja Chica De Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 14 | MXN | 60000 | 840000 | 0% | 0 | 16% | 134400 | 974400 | 1 | 974400 | ########### | PARAMETRICO
| Indirectos_De_Obra | IMSS | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 24 | MXN | 35000 | 840000 | 0% | 0 | 16% | 134400 | 974400 | 1 | 974400 | ########### | PARAMETRICO
| Excavacion | Excavacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0% | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | ########### | PARAMETRICO
| Obra_Civil | Obra Civil | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ANTEUS | M2 | 1600 | MXN | 17250 | 27600000 | 0% | 0 | 16% | 4416000 | 32016000 | 1 | 32016000 | ########### | PARAMETRICO
| Obra_Civil | Pilas | Mano de Obra | TORRE 1 | S/D | S/D | CIMENTACIONES PROFUNDAS | Lote | 1 | MXN | 411043 | 411043 | 0% | 0 | 0% | 0 | 411043 | 1 | 411043 | ########### | PPTO
| Albañileria_Y_Bardas | Pisos | Concreto Lavado Con Agregado Impermeabilizante_7 | TORRE 1 | Concreto Lavado Con Agregado Impermeabilizante_7 | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 905.769 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Muros | Muros De Piedra Braza | TORRE 1 | Muros De Piedra Braza | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 3593.941 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Muros | Sillares Con Piedra De La Region | TORRE 1 | Sillares Con Piedra De La Region | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 3593.941 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Acarreos | Acarreos Verticales / Horizontales Y Traslados | TORRE 1 | Acarreos Verticales / Horizontales Y Traslados | DEPTO 01 | NA | Semana | 0 | MXN | 12880 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | S/D | TORRE 1 | PB | S/D | RR IMP | M2 | 599.85 | MXN | 543.42 | 325970.487 | 0% | 0 | 0% | 0 | 325970.487 | 1 | 325970.487 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Terrazas | S/D | TORRE 1 | PB | S/D | RR IMP | M2 | 219.07 | MXN | 612.31 | 134138.7517 | 0% | 0 | 0% | 0 | 134138.7517 | 1 | 134138.7517 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Charolas Y Bocas De Tormenta | S/D | TORRE 1 | PB | S/D | RR IMP | M2 | 39.73 | MXN | 1159.5 | 46066.935 | 0% | 0 | 0% | 0 | 46066.935 | 1 | 46066.935 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Jardineras | S/D | TORRE 1 | PB | S/D | RR IMP | M2 | 108.18 | MXN | 680.44 | 73609.9992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 73609.9992 | 1 | 73609.9992 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | S/D | TORRE 1 | N1 | S/D | RR IMP | M2 | 579.42 | MXN | 543.42 | 314868.4164 | 0% | 0 | 0% | 0 | 314868.4164 | 1 | 314868.4164 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Terrazas | S/D | TORRE 1 | N1 | S/D | RR IMP | M2 | 124.61 | MXN | 612.31 | 76299.9491 | 0% | 0 | 0% | 0 | 76299.9491 | 1 | 76299.9491 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Charolas Y Bocas De Tormenta | S/D | TORRE 1 | N1 | S/D | RR IMP | M2 | 39.79 | MXN | 1159.5 | 46136.505 | 0% | 0 | 0% | 0 | 46136.505 | 1 | 46136.505 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Jardineras | S/D | TORRE 1 | N1 | S/D | RR IMP | M2 | 261.56 | MXN | 680.44 | 177975.8864 | 0% | 0 | 0% | 0 | 177975.8864 | 1 | 177975.8864 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | S/D | TORRE 1 | N1R | S/D | RR IMP | M2 | 100.34 | MXN | 543.42 | 54526.7628 | 0% | 0 | 0% | 0 | 54526.7628 | 1 | 54526.7628 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Terrazas | S/D | TORRE 1 | N1R | S/D | RR IMP | M2 | 552.03 | MXN | 612.31 | 338013.4893 | 0% | 0 | 0% | 0 | 338013.4893 | 1 | 338013.4893 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Jardineras | S/D | TORRE 1 | N1R | S/D | RR IMP | M2 | 55.18 | MXN | 680.44 | 37546.6792 | 0% | 0 | 0% | 0 | 37546.6792 | 1 | 37546.6792 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Cuartos De Maquinas | S/D | TORRE 1 | N1R | S/D | RR IMP | M2 | 28.84 | MXN | 1159.5 | 33439.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33439.98 | 1 | 33439.98 | ######## | PPTO
| Impermeabilizacion | Azotea | S/D | TORRE 1 | N1R | S/D | RR IMP | M2 | 311.84 | MXN | 609.72 | 190135.0848 | 0% | 0 | 0% | 0 | 190135.0848 | 1 | 190135.0848 | ######## | PPTO
| Acabados | Pasta Según Especificacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 5000000 | 5000000 | 0% | 0 | 16% | 800000 | 5800000 | 1 | 5800000 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Yeso Según Especificacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 0 | MXN | 175 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon Tablaroca | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 0 | MXN | 1066 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Pasta En Plafon | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 0 | MXN | 494 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon Durock | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 0 | MXN | 1279.2 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Suministro_Y_Colocacion_De_Ceramica | Piso | TORRE 1 | Piso | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 1050 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Suministro_Y_Colocacion_De_Ceramica | Muros | TORRE 1 | Muros | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 1000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon_Acustico | Muros | TORRE 1 | Muros | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 680 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon_Acustico | Plafon | TORRE 1 | Plafon | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 884 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Herreria | Herreria ( Rejillas, Anclajes, Exclusas, Tapajuntas, Soportes, Ductos ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 2000000 | 2000000 | 0% | 0 | 16% | 320000 | 2320000 | 1 | 2320000 | ########### | PARAMETRICO
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0 | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0 | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0 | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0 | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 84.16 | MXN | 40000 | 3366400 | 0% | 0 | 16% | 538624 | 3905024 | 1 | 3905024 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PARAMETRICO
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 84.16 | MXN | 40000 | 3366400 | 0% | 0 | 16% | 538624 | 3905024 | 1 | 3905024 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PARAMETRICO
| Automatizacion_Control_Iluminacion | S/D | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | TENCO | Lote | 356.213 | MXN | 5617.2778 | 2000947.3755 | 0% | 0 | 16% | 320151.5801 | 2321098.9556 | 1 | 2321098.9556 | ########### | PARAMETRICO
| Automatizacion_Control_Iluminacion | S/D | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | TENCO | Lote | 444.807 | MXN | 5617.2778 | 2498604.4846 | 0% | 0 | 16% | 399776.7175 | 2898381.2021 | 1 | 2898381.2021 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Gas | Instalaciones De Gas | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 800000 | 800000 | 0% | 0 | 16% | 128000 | 928000 | 1 | 928000 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. Usd | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | CYVSA | M2 | 356.213 | USD |  | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. MXN | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | CYVSA | M2 | 356.213 | MXN | 4700 | 1674201.1 | 0% | 0 | 16% | 267872.176 | 1942073.276 | 1 | 1942073.276 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. Usd | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | CYVSA | M2 | 444.807 | USD |  | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. MXN | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | CYVSA | M2 | 444.807 | MXN | 4700 | 2090592.9 | 0% | 0 | 16% | 334494.864 | 2425087.764 | 1 | 2425087.764 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Interior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 323.83 | USD | 60 | 19429.8 | 0% | 0 | 16% | 3108.768 | 22538.568 | 17.5 | 394424.94 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Interior | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 404.37 | USD | 60 | 24262.2 | 0% | 0 | 16% | 3881.952 | 28144.152 | 17.5 | 492522.66 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Exterior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 203.17 | USD | 40 | 8126.8 | 0% | 0 | 16% | 1300.288 | 9427.088 | 17.5 | 164974.04 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Exterior | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 244.85 | USD | 40 | 9794 | 0% | 0 | 16% | 1567.04 | 11361.04 | 17.5 | 198818.2 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 423.6 | USD | 60 | 25416 | 0% | 0 | 16% | 4066.56 | 29482.56 | 17.5 | 515944.8 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 235.2 | USD | 70 | 16464 | 0% | 0 | 16% | 2634.24 | 19098.24 | 17.5 | 334219.2 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 302.4 | USD | 70 | 21168 | 0% | 0 | 16% | 3386.88 | 24554.88 | 17.5 | 429710.4 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 353 | MXN | 1900 | 670700 | 0% | 0 | 16% | 107312 | 778012 | 1 | 778012 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 196 | MXN | 1900 | 372400 | 0% | 0 | 16% | 59584 | 431984 | 1 | 431984 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 252 | MXN | 1900 | 478800 | 0% | 0 | 16% | 76608 | 555408 | 1 | 555408 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 20 | USD | 250 | 5000 | 0% | 0 | 16% | 800 | 5800 | 17.5 | 101500 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 22 | MXN | 1900 | 41800 | 0% | 0 | 16% | 6688 | 48488 | 1 | 48488 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 189.96 | USD | 70 | 13297.2 | 0% | 0 | 16% | 2127.552 | 15424.752 | 17.5 | 269933.16 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 140.4 | USD | 250 | 35100 | 0% | 0 | 16% | 5616 | 40716 | 17.5 | 712530 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 72 | USD | 80 | 5760 | 0% | 0 | 16% | 921.6 | 6681.6 | 17.5 | 116928 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 158 | MXN | 1900 | 300200 | 0% | 0 | 16% | 48032 | 348232 | 1 | 348232 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 117 | MXN | 1900 | 222300 | 0% | 0 | 16% | 35568 | 257868 | 1 | 257868 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 60 | MXN | 1900 | 114000 | 0% | 0 | 16% | 18240 | 132240 | 1 | 132240 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 13.2 | USD | 300 | 3960 | 0% | 0 | 16% | 633.6 | 4593.6 | 17.5 | 80388 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 13.2 | USD | 300 | 3960 | 0% | 0 | 16% | 633.6 | 4593.6 | 17.5 | 80388 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 300 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 12 | MXN | 1900 | 22800 | 0% | 0 | 16% | 3648 | 26448 | 1 | 26448 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 12 | MXN | 1900 | 22800 | 0% | 0 | 16% | 3648 | 26448 | 1 | 26448 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 0 | MXN | 1900 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 38.5 | USD | 250 | 9625 | 0% | 0 | 16% | 1540 | 11165 | 17.5 | 195387.5 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 38.5 | USD | 250 | 9625 | 0% | 0 | 16% | 1540 | 11165 | 17.5 | 195387.5 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 36 | USD | 80 | 2880 | 0% | 0 | 16% | 460.8 | 3340.8 | 17.5 | 58464 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 35 | MXN | 1900 | 66500 | 0% | 0 | 16% | 10640 | 77140 | 1 | 77140 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 35 | MXN | 1900 | 66500 | 0% | 0 | 16% | 10640 | 77140 | 1 | 77140 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | BIARQ | M2 | 30 | MXN | 1900 | 57000 | 0% | 0 | 16% | 9120 | 66120 | 1 | 66120 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 194.7 | USD | 80 | 15576 | 0% | 0 | 16% | 2492.16 | 18068.16 | 17.5 | 316192.8 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 194.7 | USD | 80 | 15576 | 0% | 0 | 16% | 2492.16 | 18068.16 | 17.5 | 316192.8 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 80 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 177 | MXN | 700 | 123900 | 0% | 0 | 16% | 19824 | 143724 | 1 | 143724 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 177 | MXN | 700 | 123900 | 0% | 0 | 16% | 19824 | 143724 | 1 | 143724 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 700 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 1 | Modulacion De Madera | DEPTO 01 | NA | Lote | 0 | MXN | 20018.1641 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 1 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 429.975 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 1 | Membrana Tektil | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 199.2922 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 80 | 8764.8 | 0% | 0 | 16% | 1402.368 | 10167.168 | 17.5 | 177925.44 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 80 | 8764.8 | 0% | 0 | 16% | 1402.368 | 10167.168 | 17.5 | 177925.44 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 16.5 | USD | 80 | 1320 | 0% | 0 | 16% | 211.2 | 1531.2 | 17.5 | 26796 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 700 | 69720 | 0% | 0 | 16% | 11155.2 | 80875.2 | 1 | 80875.2 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 700 | 69720 | 0% | 0 | 16% | 11155.2 | 80875.2 | 1 | 80875.2 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 15 | MXN | 700 | 10500 | 0% | 0 | 16% | 1680 | 12180 | 1 | 12180 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles Y Vidrios | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ALUMILUX | Lote | 1 | EUR | 346651 | 346651 | 0% | 0 | 16% | 55464.16 | 402115.16 | 22 | 8846533.52 | ########### | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles Y Vidrios En Baños | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ALUMILUX | Lote | 1 | MXN | 1119293 | 1119293 | 0% | 0 | 16% | 179086.88 | 1298379.88 | 1 | 1298379.88 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ALUMILUX | Lote | 1 | MXN | 224773 | 224773 | 0% | 0 | 16% | 35963.68 | 260736.68 | 1 | 260736.68 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 68179 | 68179 | 0% | 0 | 16% | 10908.64 | 79087.64 | 1 | 79087.64 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 34800 | 34800 | 0% | 0 | 16% | 5568 | 40368 | 22 | 888096 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 34800 | 34800 | 0% | 0 | 16% | 5568 | 40368 | 22 | 888096 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 0 | EUR | 47250 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 29000 | 29000 | 0% | 0 | 16% | 4640 | 33640 | 22 | 740080 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 0 | EUR | 40986 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 48575 | 48575 | 0% | 0 | 16% | 7772 | 56347 | 22 | 1239634 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 91Cm Panelable | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 14921 | 14921 | 0% | 0 | 16% | 2387.36 | 17308.36 | 17.5 | 302896.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Jaladera Tubular Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 254 | 762 | 0% | 0 | 16% | 121.92 | 883.92 | 17.5 | 15468.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Cava Vino 60Cm Panelable 42 Bote | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5843 | 5843 | 0% | 0 | 16% | 934.88 | 6777.88 | 17.5 | 118612.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Manija Tubular 52Cm Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 242 | 242 | 0% | 0 | 16% | 38.72 | 280.72 | 17.5 | 4912.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Scotsman Maquina De Hielo Scotsman 15" C | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5420 | 5420 | 0% | 0 | 16% | 867.2 | 6287.2 | 17.5 | 110026 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 106Cm Inox Gas Lp Exterior | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 10265 | 10265 | 0% | 0 | 16% | 1642.4 | 11907.4 | 17.5 | 208379.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 60Cm Inox Bajo Most | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5085 | 5085 | 0% | 0 | 16% | 813.6 | 5898.6 | 17.5 | 103225.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja 69Cm Antracita Electrica | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 623 | 623 | 0% | 0 | 16% | 99.68 | 722.68 | 17.5 | 12646.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Monomando Extraible Acero Inoxida | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 580 | 580 | 0% | 0 | 16% | 92.8 | 672.8 | 17.5 | 11774 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cove Lavavajillas 60Cm Panelable | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3800 | 3800 | 0% | 0 | 16% | 608 | 4408 | 17.5 | 77140 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja Doble 91Cm Acero Inoxidable | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1389 | 1389 | 0% | 0 | 16% | 222.24 | 1611.24 | 17.5 | 28196.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Contracanasta Para Triturador | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 128 | 384 | 0% | 0 | 16% | 61.44 | 445.44 | 17.5 | 7795.2 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Insinkerato Triturador De 1 Hp | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 749 | 749 | 0% | 0 | 16% | 119.84 | 868.84 | 17.5 | 15204.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 48" Gas Lp Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 7691 | 7691 | 0% | 0 | 16% | 1230.56 | 8921.56 | 17.5 | 156127.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Cafetera 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 6402 | 6402 | 0% | 0 | 16% | 1024.32 | 7426.32 | 17.5 | 129960.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Microondas 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3505 | 3505 | 0% | 0 | 16% | 560.8 | 4065.8 | 17.5 | 71151.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Horno 76Cm Inox De Vapor Empotrable | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 12428 | 12428 | 0% | 0 | 16% | 1988.48 | 14416.48 | 17.5 | 252288.4 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Revestimiento/Campana 116Cm Acero | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 2300 | 2300 | 0% | 0 | 16% | 368 | 2668 | 17.5 | 46690 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Motor 1200 Cfm Interno | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1350 | 1350 | 0% | 0 | 16% | 216 | 1566 | 17.5 | 27405 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 91Cm Panelable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 14921 | 14921 | 0% | 0 | 16% | 2387.36 | 17308.36 | 17.5 | 302896.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Jaladera Tubular Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 254 | 762 | 0% | 0 | 16% | 121.92 | 883.92 | 17.5 | 15468.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Cava Vino 60Cm Panelable 42 Bote | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5843 | 5843 | 0% | 0 | 16% | 934.88 | 6777.88 | 17.5 | 118612.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Manija Tubular 52Cm Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 242 | 242 | 0% | 0 | 16% | 38.72 | 280.72 | 17.5 | 4912.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Scotsman Maquina De Hielo Scotsman 15" C | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5420 | 5420 | 0% | 0 | 16% | 867.2 | 6287.2 | 17.5 | 110026 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 106Cm Inox Gas Lp Exterior | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 10265 | 10265 | 0% | 0 | 16% | 1642.4 | 11907.4 | 17.5 | 208379.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 60Cm Inox Bajo Most | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5085 | 5085 | 0% | 0 | 16% | 813.6 | 5898.6 | 17.5 | 103225.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja 69Cm Antracita Electrica | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 623 | 623 | 0% | 0 | 16% | 99.68 | 722.68 | 17.5 | 12646.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Monomando Extraible Acero Inoxida | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 580 | 580 | 0% | 0 | 16% | 92.8 | 672.8 | 17.5 | 11774 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cove Lavavajillas 60Cm Panelable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3800 | 3800 | 0% | 0 | 16% | 608 | 4408 | 17.5 | 77140 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja Doble 91Cm Acero Inoxidable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1389 | 1389 | 0% | 0 | 16% | 222.24 | 1611.24 | 17.5 | 28196.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Contracanasta Para Triturador | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 128 | 384 | 0% | 0 | 16% | 61.44 | 445.44 | 17.5 | 7795.2 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Insinkerato Triturador De 1 Hp | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 749 | 749 | 0% | 0 | 16% | 119.84 | 868.84 | 17.5 | 15204.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 48" Gas Lp Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 7691 | 7691 | 0% | 0 | 16% | 1230.56 | 8921.56 | 17.5 | 156127.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Cafetera 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 6402 | 6402 | 0% | 0 | 16% | 1024.32 | 7426.32 | 17.5 | 129960.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Microondas 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3505 | 3505 | 0% | 0 | 16% | 560.8 | 4065.8 | 17.5 | 71151.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Horno 76Cm Inox De Vapor Empotrable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 12428 | 12428 | 0% | 0 | 16% | 1988.48 | 14416.48 | 17.5 | 252288.4 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Revestimiento/Campana 116Cm Acero | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 2300 | 2300 | 0% | 0 | 16% | 368 | 2668 | 17.5 | 46690 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Motor 1200 Cfm Interno | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1350 | 1350 | 0% | 0 | 16% | 216 | 1566 | 17.5 | 27405 | ########### | PPTO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 5 | USD | 270.36 | 1351.8 | 0% | 0 | 16% | 216.288 | 1568.088 | 17.5 | 27441.54 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Gancho | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 8 | USD | 60.77 | 486.16 | 0% | 0 | 16% | 77.7856 | 563.9456 | 17.5 | 9869.048 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 647.5 | 5827.5 | 0% | 0 | 16% | 932.4 | 6759.9 | 17.5 | 118298.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 388.5 | 3496.5 | 0% | 0 | 16% | 559.44 | 4055.94 | 17.5 | 70978.95 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 582.75 | 582.75 | 0% | 0 | 16% | 93.24 | 675.99 | 17.5 | 11829.825 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 2445.7 | 9782.8 | 0% | 0 | 16% | 1565.248 | 11348.048 | 17.5 | 198590.84 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 364.21 | 1456.84 | 0% | 0 | 16% | 233.0944 | 1689.9344 | 17.5 | 29573.852 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Termostato empotrado | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 209.38 | 837.52 | 0% | 0 | 16% | 134.0032 | 971.5232 | 17.5 | 17001.656 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 3198.65 | 3198.65 | 0% | 0 | 16% | 511.784 | 3710.434 | 17.5 | 64932.595 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2577.33 | 2577.33 | 0% | 0 | 16% | 412.3728 | 2989.7028 | 17.5 | 52319.799 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 220.8 | 220.8 | 0% | 0 | 16% | 35.328 | 256.128 | 17.5 | 4482.24 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 5986.81 | 5986.81 | 0% | 0 | 16% | 957.8896 | 6944.6996 | 17.5 | 121532.243 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 1994.83 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Inodoro suspendido | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 523.81 | 2095.24 | 0% | 0 | 16% | 335.2384 | 2430.4784 | 17.5 | 42533.372 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 5 | USD | 270.36 | 1351.8 | 0% | 0 | 16% | 216.288 | 1568.088 | 17.5 | 27441.54 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Gancho | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 8 | USD | 60.77 | 486.16 | 0% | 0 | 16% | 77.7856 | 563.9456 | 17.5 | 9869.048 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 647.5 | 5827.5 | 0% | 0 | 16% | 932.4 | 6759.9 | 17.5 | 118298.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 388.5 | 3496.5 | 0% | 0 | 16% | 559.44 | 4055.94 | 17.5 | 70978.95 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 582.75 | 582.75 | 0% | 0 | 16% | 93.24 | 675.99 | 17.5 | 11829.825 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 2445.7 | 9782.8 | 0% | 0 | 16% | 1565.248 | 11348.048 | 17.5 | 198590.84 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 364.21 | 1456.84 | 0% | 0 | 16% | 233.0944 | 1689.9344 | 17.5 | 29573.852 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Termostato empotrado | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 209.38 | 837.52 | 0% | 0 | 16% | 134.0032 | 971.5232 | 17.5 | 17001.656 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 3198.65 | 3198.65 | 0% | 0 | 16% | 511.784 | 3710.434 | 17.5 | 64932.595 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2577.33 | 2577.33 | 0% | 0 | 16% | 412.3728 | 2989.7028 | 17.5 | 52319.799 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 220.8 | 220.8 | 0% | 0 | 16% | 35.328 | 256.128 | 17.5 | 4482.24 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 5986.81 | 5986.81 | 0% | 0 | 16% | 957.8896 | 6944.6996 | 17.5 | 121532.243 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 1994.83 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Inodoro suspendido | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 523.81 | 2095.24 | 0% | 0 | 16% | 335.2384 | 2430.4784 | 17.5 | 42533.372 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 270.36 | 270.36 | 0% | 0 | 16% | 43.2576 | 313.6176 | 17.5 | 5488.308 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Gancho | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 60.77 | 121.54 | 0% | 0 | 16% | 19.4464 | 140.9864 | 17.5 | 2467.262 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 647.5 | 647.5 | 0% | 0 | 16% | 103.6 | 751.1 | 17.5 | 13144.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 388.5 | 388.5 | 0% | 0 | 16% | 62.16 | 450.66 | 17.5 | 7886.55 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 582.75 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2445.7 | 2445.7 | 0% | 0 | 16% | 391.312 | 2837.012 | 17.5 | 49647.71 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 364.21 | 364.21 | 0% | 0 | 16% | 58.2736 | 422.4836 | 17.5 | 7393.463 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Termostato empotrado | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 209.38 | 209.38 | 0% | 0 | 16% | 33.5008 | 242.8808 | 17.5 | 4250.414 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 3198.65 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2577.33 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 220.8 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 5986.81 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1994.83 | 1994.83 | 0% | 0 | 16% | 319.1728 | 2314.0028 | 17.5 | 40495.049 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Inodoro suspendido | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 523.81 | 523.81 | 0% | 0 | 16% | 83.8096 | 607.6196 | 17.5 | 10633.343 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puerta Acceso Calle | Puerta de Acceso Calle | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88226 | 88226 | 0% | 0 | 16% | 14116.16 | 102342.16 | 1 | 102342.16 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Exterior | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | PZA | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43873 | 43873 | 0% | 0 | 16% | 7019.68 | 50892.68 | 1 | 50892.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Pantry/Despensa | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 2 | MXN | 32861 | 65722 | 0% | 0 | 16% | 10515.52 | 76237.52 | 1 | 76237.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 99722 | 99722 | 0% | 0 | 16% | 15955.52 | 115677.52 | 1 | 115677.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32861 | 32861 | 0% | 0 | 16% | 5257.76 | 38118.76 | 1 | 38118.76 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Lavanderia | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98788 | 98788 | 0% | 0 | 16% | 15806.08 | 114594.08 | 1 | 114594.08 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Site | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43873 | 43873 | 0% | 0 | 16% | 7019.68 | 50892.68 | 1 | 50892.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puerta Acceso Calle | Puerta de Acceso Calle | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88226 | 88226 | 0% | 0 | 16% | 14116.16 | 102342.16 | 1 | 102342.16 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Lounge | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 49350 | 49350 | 0% | 0 | 16% | 7896 | 57246 | 1 | 57246 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Lavanderia | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Maquinas | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Exterior | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | PZA | 2 | MXN | 50000 | 100000 | 0% | 0 | 16% | 16000 | 116000 | 1 | 116000 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Recamara 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32893 | 32893 | 0% | 0 | 16% | 5262.88 | 38155.88 | 1 | 38155.88 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Vestidor 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32893 | 32893 | 0% | 0 | 16% | 5262.88 | 38155.88 | 1 | 38155.88 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Recamara 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Recamara 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43867 | 43867 | 0% | 0 | 16% | 7018.72 | 50885.72 | 1 | 50885.72 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 99722 | 99722 | 0% | 0 | 16% | 15955.52 | 115677.52 | 1 | 115677.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Pantry/Despensa | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98788 | 98788 | 0% | 0 | 16% | 15806.08 | 114594.08 | 1 | 114594.08 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32856 | 32856 | 0% | 0 | 16% | 5256.96 | 38112.96 | 1 | 38112.96 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32856 | 32856 | 0% | 0 | 16% | 5256.96 | 38112.96 | 1 | 38112.96 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Site | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO VISITAS (TOILET) | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 109567 | 109567 | 0% | 0 | 16% | 17530.72 | 127097.72 | 1 | 127097.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO VISITAS (TOILET) | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 109567 | 109567 | 0% | 0 | 16% | 17530.72 | 127097.72 | 1 | 127097.72 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 113790 | 113790 | 0% | 0 | 16% | 18206.4 | 131996.4 | 1 | 131996.4 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO Terraza | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 63045 | 63045 | 0% | 0 | 16% | 10087.2 | 73132.2 | 1 | 73132.2 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION e ISLA | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 298550 | 298550 | 0% | 0 | 16% | 47768 | 346318 | 1 | 346318 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 327923 | 327923 | 0% | 0 | 16% | 52467.68 | 380390.68 | 1 | 380390.68 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION e ISLA | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 298550 | 298550 | 0% | 0 | 16% | 47768 | 346318 | 1 | 346318 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 327923 | 327923 | 0% | 0 | 16% | 52467.68 | 380390.68 | 1 | 380390.68 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 232855 | 232855 | 0% | 0 | 16% | 37256.8 | 270111.8 | 1 | 270111.8 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Blancos | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0% | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0 | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vigas Madera | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | Lote | 1 | MXN | 1225485 | 1225485 | 0% | 0 | 16% | 196077.6 | 1421562.6 | 1 | 1421562.6 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | PZA | 15 | MXN | 4000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | PZA | 14 | MXN | 4000 | 56000 | 0% | 0 | 16% | 8960 | 64960 | 1 | 64960 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | PZA | 7 | MXN | 4000 | 28000 | 0% | 0 | 16% | 4480 | 32480 | 1 | 32480 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | PZA | 15 | MXN | 125 | 1875 | 0% | 0 | 16% | 300 | 2175 | 1 | 2175 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | PZA | 14 | MXN | 125 | 1750 | 0% | 0 | 16% | 280 | 2030 | 1 | 2030 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | PZA | 7 | MXN | 125 | 875 | 0% | 0 | 16% | 140 | 1015 | 1 | 1015 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Lavanderia | Mueble Lavanderia | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 27036 | 27036 | 0% | 0 | 16% | 4325.76 | 31361.76 | 1 | 31361.76 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Lavanderia | Mueble Lavanderia | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88057 | 88057 | 0% | 0 | 16% | 14089.12 | 102146.12 | 1 | 102146.12 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | PZA | 1 | MXN | 975000 | 975000 | 0% | 0 | 16% | 156000 | 1131000 | 1 | 1131000 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | PZA | 1 | MXN | 487500 | 487500 | 0% | 0 | 16% | 78000 | 565500 | 1 | 565500 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | PZA | 1 | MXN | 487500 | 487500 | 0% | 0 | 16% | 78000 | 565500 | 1 | 565500 | REVISAR | PPTO
| Jardineria_Y_Riego | Jardineria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 877 | MXN | 1623.62 | 1423914.74 | 0% | 0 | 16% | 227826.3584 | 1651741.0984 | 1 | 1651741.0984 | ########### | PARAMETRICO | PARAMETRICO UNA TORRE
| Jardineria_Y_Riego | Sistema De Riego | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 450000 | 450000 | 0% | 0 | 16% | 72000 | 522000 | 1 | 522000 | ########### | PARAMETRICO | PARAMETRICO UNA TORRE
| Elevador | Elevador | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 900000 | 900000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 900000 | 1 | 900000 | ########### | PPTO
| Exteriores | Piedra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 674.5 | MXN | 3221.7 | 2173036.65 | 0% | 0 | 16% | 347685.864 | 2520722.514 | 1 | 2520722.514 | ########### | PARAMETRICO | PARAMETRICO UNA TORRE
| Exteriores | Garage | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 5907440 | 5907440 | 0% | 0 | 16% | 945190.4 | 6852630.4 | 1 | 6852630.4 | REVISAR | PARAMETRICO | PARAMETRICO UNA TORRE
| Albañileria_Y_Bardas | Pisos | Concreto Lavado Con Agregado Impermeabilizante_7 | TORRE 1 | Concreto Lavado Con Agregado Impermeabilizante_7 | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 905.769 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Muros | Muros De Piedra Braza | TORRE 1 | Muros De Piedra Braza | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 3593.941 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Muros | Sillares Con Piedra De La Region | TORRE 1 | Sillares Con Piedra De La Region | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 3593.941 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Albañileria_Y_Bardas | Acarreos | Acarreos Verticales / Horizontales Y Traslados | TORRE 1 | Acarreos Verticales / Horizontales Y Traslados | DEPTO 02 | NA | Semana | 0 | MXN | 12880 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Yeso Según Especificacion | S/D | TORRE 1 | S/D | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 175 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon Tablaroca | S/D | TORRE 1 | S/D | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 1066 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Pasta En Plafon | S/D | TORRE 1 | S/D | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 494 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon Durock | S/D | TORRE 1 | S/D | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 1279.2 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Suministro_Y_Colocacion_De_Ceramica | Piso | TORRE 1 | Piso | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 1050 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Suministro_Y_Colocacion_De_Ceramica | Muros | TORRE 1 | Muros | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 1000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon_Acustico | Muros | TORRE 1 | Muros | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 680 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Acabados | Plafon_Acustico | Plafon | TORRE 1 | Plafon | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 884 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | DEPTO 02 | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0 | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0 | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0 | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0 | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 84.16 | MXN | 40000 | 3366400 | 0% | 0 | 16% | 538624 | 3905024 | 1 | 3905024 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PARAMETRICO
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 84.16 | MXN | 40000 | 3366400 | 0% | 0 | 16% | 538624 | 3905024 | 1 | 3905024 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PARAMETRICO
| Automatizacion_Control_Iluminacion | S/D | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | TENCO | Lote | 356.213 | MXN | 5617.2778 | 2000947.3755 | 0% | 0 | 16% | 320151.5801 | 2321098.9556 | 1 | 2321098.9556 | ########### | PARAMETRICO
| Automatizacion_Control_Iluminacion | S/D | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | TENCO | Lote | 444.807 | MXN | 5617.2778 | 2498604.4846 | 0% | 0 | 16% | 399776.7175 | 2898381.2021 | 1 | 2898381.2021 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. Usd | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | CYVSA | M2 | 356.213 | USD |  | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. MXN | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | CYVSA | M2 | 356.213 | MXN | 4700 | 1674201.1 | 0% | 0 | 16% | 267872.176 | 1942073.276 | 1 | 1942073.276 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. Usd | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | CYVSA | M2 | 444.807 | USD |  | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Y Extraccion. MXN | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | CYVSA | M2 | 444.807 | MXN | 4700 | 2090592.9 | 0% | 0 | 16% | 334494.864 | 2425087.764 | 1 | 2425087.764 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Interior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 323.83 | USD | 60 | 19429.8 | 0% | 0 | 16% | 3108.768 | 22538.568 | 17.5 | 394424.94 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Interior | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 404.37 | USD | 60 | 24262.2 | 0% | 0 | 16% | 3881.952 | 28144.152 | 17.5 | 492522.66 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Exterior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 203.17 | USD | 40 | 8126.8 | 0% | 0 | 16% | 1300.288 | 9427.088 | 17.5 | 164974.04 | ########### | PARAMETRICO
| Iluminacion | Luminarias Exterior | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 244.85 | USD | 40 | 9794 | 0% | 0 | 16% | 1567.04 | 11361.04 | 17.5 | 198818.2 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 423.6 | USD | 60 | 25416 | 0% | 0 | 16% | 4066.56 | 29482.56 | 17.5 | 515944.8 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 235.2 | USD | 70 | 16464 | 0% | 0 | 16% | 2634.24 | 19098.24 | 17.5 | 334219.2 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 302.4 | USD | 70 | 21168 | 0% | 0 | 16% | 3386.88 | 24554.88 | 17.5 | 429710.4 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 353 | MXN | 1900 | 670700 | 0% | 0 | 16% | 107312 | 778012 | 1 | 778012 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 196 | MXN | 1900 | 372400 | 0% | 0 | 16% | 59584 | 431984 | 1 | 431984 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 252 | MXN | 1900 | 478800 | 0% | 0 | 16% | 76608 | 555408 | 1 | 555408 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Marmol En Pisos Inc. Desperdicio BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 20 | USD | 250 | 5000 | 0% | 0 | 16% | 800 | 5800 | 17.5 | 101500 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Pisos | Colocacion Marmol BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 22 | MXN | 1900 | 41800 | 0% | 0 | 16% | 6688 | 48488 | 1 | 48488 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 189.96 | USD | 70 | 13297.2 | 0% | 0 | 16% | 2127.552 | 15424.752 | 17.5 | 269933.16 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 140.4 | USD | 250 | 35100 | 0% | 0 | 16% | 5616 | 40716 | 17.5 | 712530 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Marmol En Muros Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 72 | USD | 80 | 5760 | 0% | 0 | 16% | 921.6 | 6681.6 | 17.5 | 116928 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 158 | MXN | 1900 | 300200 | 0% | 0 | 16% | 48032 | 348232 | 1 | 348232 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol BAÑOS | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 117 | MXN | 1900 | 222300 | 0% | 0 | 16% | 35568 | 257868 | 1 | 257868 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Muros | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 60 | MXN | 1900 | 114000 | 0% | 0 | 16% | 18240 | 132240 | 1 | 132240 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 13.2 | USD | 300 | 3960 | 0% | 0 | 16% | 633.6 | 4593.6 | 17.5 | 80388 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 13.2 | USD | 300 | 3960 | 0% | 0 | 16% | 633.6 | 4593.6 | 17.5 | 80388 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Marmol En Cubiertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 300 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 12 | MXN | 1900 | 22800 | 0% | 0 | 16% | 3648 | 26448 | 1 | 26448 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 12 | MXN | 1900 | 22800 | 0% | 0 | 16% | 3648 | 26448 | 1 | 26448 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Cubiertas | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 0 | MXN | 1900 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 38.5 | USD | 250 | 9625 | 0% | 0 | 16% | 1540 | 11165 | 17.5 | 195387.5 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 38.5 | USD | 250 | 9625 | 0% | 0 | 16% | 1540 | 11165 | 17.5 | 195387.5 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Marmol En Vanities Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 36 | USD | 80 | 2880 | 0% | 0 | 16% | 460.8 | 3340.8 | 17.5 | 58464 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 35 | MXN | 1900 | 66500 | 0% | 0 | 16% | 10640 | 77140 | 1 | 77140 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 35 | MXN | 1900 | 66500 | 0% | 0 | 16% | 10640 | 77140 | 1 | 77140 | ########### | PARAMETRICO
| Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | Marmol Vanities | Colocacion Marmol | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | BIARQ | M2 | 30 | MXN | 1900 | 57000 | 0% | 0 | 16% | 9120 | 66120 | 1 | 66120 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 194.7 | USD | 80 | 15576 | 0% | 0 | 16% | 2492.16 | 18068.16 | 17.5 | 316192.8 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 194.7 | USD | 80 | 15576 | 0% | 0 | 16% | 2492.16 | 18068.16 | 17.5 | 316192.8 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 80 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 177 | MXN | 700 | 123900 | 0% | 0 | 16% | 19824 | 143724 | 1 | 143724 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 177 | MXN | 700 | 123900 | 0% | 0 | 16% | 19824 | 143724 | 1 | 143724 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 700 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 1 | Modulacion De Madera | DEPTO 02 | NA | Lote | 0 | MXN | 20018.1641 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 1 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 429.975 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 1 | Membrana Tektil | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 199.2922 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 80 | 8764.8 | 0% | 0 | 16% | 1402.368 | 10167.168 | 17.5 | 177925.44 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 80 | 8764.8 | 0% | 0 | 16% | 1402.368 | 10167.168 | 17.5 | 177925.44 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 16.5 | USD | 80 | 1320 | 0% | 0 | 16% | 211.2 | 1531.2 | 17.5 | 26796 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 700 | 69720 | 0% | 0 | 16% | 11155.2 | 80875.2 | 1 | 80875.2 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 700 | 69720 | 0% | 0 | 16% | 11155.2 | 80875.2 | 1 | 80875.2 | ########### | PARAMETRICO
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 15 | MXN | 700 | 10500 | 0% | 0 | 16% | 1680 | 12180 | 1 | 12180 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 63107 | 63107 | 0% | 0 | 16% | 10097.12 | 73204.12 | 1 | 73204.12 | ########### | PARAMETRICO
| Vidrios_Y_Canceles | Puertas de Vidrio | Baño 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | ALUMILUX | M2 | 1 | MXN | 68179 | 68179 | 0% | 0 | 16% | 10908.64 | 79087.64 | 1 | 79087.64 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 34800 | 34800 | 0% | 0 | 16% | 5568 | 40368 | 22 | 888096 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 34800 | 34800 | 0% | 0 | 16% | 5568 | 40368 | 22 | 888096 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Principal | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 0 | EUR | 47250 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 29000 | 29000 | 0% | 0 | 16% | 4640 | 33640 | 22 | 740080 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 0 | EUR | 40986 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Cocina Exterior | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 48575 | 48575 | 0% | 0 | 16% | 7772 | 56347 | 22 | 1239634 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 91Cm Panelable | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 14921 | 14921 | 0% | 0 | 16% | 2387.36 | 17308.36 | 17.5 | 302896.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Jaladera Tubular Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 254 | 762 | 0% | 0 | 16% | 121.92 | 883.92 | 17.5 | 15468.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Cava Vino 60Cm Panelable 42 Bote | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5843 | 5843 | 0% | 0 | 16% | 934.88 | 6777.88 | 17.5 | 118612.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Manija Tubular 52Cm Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 242 | 242 | 0% | 0 | 16% | 38.72 | 280.72 | 17.5 | 4912.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Scotsman Maquina De Hielo Scotsman 15" C | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5420 | 5420 | 0% | 0 | 16% | 867.2 | 6287.2 | 17.5 | 110026 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 106Cm Inox Gas Lp Exterior | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 10265 | 10265 | 0% | 0 | 16% | 1642.4 | 11907.4 | 17.5 | 208379.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 60Cm Inox Bajo Most | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5085 | 5085 | 0% | 0 | 16% | 813.6 | 5898.6 | 17.5 | 103225.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja 69Cm Antracita Electrica | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 623 | 623 | 0% | 0 | 16% | 99.68 | 722.68 | 17.5 | 12646.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Monomando Extraible Acero Inoxida | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 580 | 580 | 0% | 0 | 16% | 92.8 | 672.8 | 17.5 | 11774 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cove Lavavajillas 60Cm Panelable | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3800 | 3800 | 0% | 0 | 16% | 608 | 4408 | 17.5 | 77140 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja Doble 91Cm Acero Inoxidable | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1389 | 1389 | 0% | 0 | 16% | 222.24 | 1611.24 | 17.5 | 28196.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Contracanasta Para Triturador | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 128 | 384 | 0% | 0 | 16% | 61.44 | 445.44 | 17.5 | 7795.2 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Insinkerato Triturador De 1 Hp | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 749 | 749 | 0% | 0 | 16% | 119.84 | 868.84 | 17.5 | 15204.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 48" Gas Lp Acero Inox | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 7691 | 7691 | 0% | 0 | 16% | 1230.56 | 8921.56 | 17.5 | 156127.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Cafetera 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 6402 | 6402 | 0% | 0 | 16% | 1024.32 | 7426.32 | 17.5 | 129960.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Microondas 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3505 | 3505 | 0% | 0 | 16% | 560.8 | 4065.8 | 17.5 | 71151.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Horno 76Cm Inox De Vapor Empotrable | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 12428 | 12428 | 0% | 0 | 16% | 1988.48 | 14416.48 | 17.5 | 252288.4 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Revestimiento/Campana 116Cm Acero | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 2300 | 2300 | 0% | 0 | 16% | 368 | 2668 | 17.5 | 46690 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Motor 1200 Cfm Interno | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1350 | 1350 | 0% | 0 | 16% | 216 | 1566 | 17.5 | 27405 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 91Cm Panelable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 14921 | 14921 | 0% | 0 | 16% | 2387.36 | 17308.36 | 17.5 | 302896.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Jaladera Tubular Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 254 | 762 | 0% | 0 | 16% | 121.92 | 883.92 | 17.5 | 15468.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Cava Vino 60Cm Panelable 42 Bote | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5843 | 5843 | 0% | 0 | 16% | 934.88 | 6777.88 | 17.5 | 118612.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Manija Tubular 52Cm Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 242 | 242 | 0% | 0 | 16% | 38.72 | 280.72 | 17.5 | 4912.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Scotsman Maquina De Hielo Scotsman 15" C | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5420 | 5420 | 0% | 0 | 16% | 867.2 | 6287.2 | 17.5 | 110026 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 106Cm Inox Gas Lp Exterior | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 10265 | 10265 | 0% | 0 | 16% | 1642.4 | 11907.4 | 17.5 | 208379.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Subzero Refrigerador 60Cm Inox Bajo Most | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 5085 | 5085 | 0% | 0 | 16% | 813.6 | 5898.6 | 17.5 | 103225.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja 69Cm Antracita Electrica | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 623 | 623 | 0% | 0 | 16% | 99.68 | 722.68 | 17.5 | 12646.9 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Monomando Extraible Acero Inoxida | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 580 | 580 | 0% | 0 | 16% | 92.8 | 672.8 | 17.5 | 11774 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cove Lavavajillas 60Cm Panelable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3800 | 3800 | 0% | 0 | 16% | 608 | 4408 | 17.5 | 77140 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Tarja Doble 91Cm Acero Inoxidable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1389 | 1389 | 0% | 0 | 16% | 222.24 | 1611.24 | 17.5 | 28196.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Blanco Contracanasta Para Triturador | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 3 | USD | 128 | 384 | 0% | 0 | 16% | 61.44 | 445.44 | 17.5 | 7795.2 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Insinkerato Triturador De 1 Hp | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 749 | 749 | 0% | 0 | 16% | 119.84 | 868.84 | 17.5 | 15204.7 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Parrilla 48" Gas Lp Acero Inox | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 7691 | 7691 | 0% | 0 | 16% | 1230.56 | 8921.56 | 17.5 | 156127.3 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Cafetera 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 6402 | 6402 | 0% | 0 | 16% | 1024.32 | 7426.32 | 17.5 | 129960.6 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Microondas 76Cm Acero Inox Empotre | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 3505 | 3505 | 0% | 0 | 16% | 560.8 | 4065.8 | 17.5 | 71151.5 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Horno 76Cm Inox De Vapor Empotrable | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 12428 | 12428 | 0% | 0 | 16% | 1988.48 | 14416.48 | 17.5 | 252288.4 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Revestimiento/Campana 116Cm Acero | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 2300 | 2300 | 0% | 0 | 16% | 368 | 2668 | 17.5 | 46690 | ########### | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Wolf Motor 1200 Cfm Interno | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | HOMEA | PZA | 1 | USD | 1350 | 1350 | 0% | 0 | 16% | 216 | 1566 | 17.5 | 27405 | ########### | PPTO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Lavadoras | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 2035 | 2035 | 0% | 0 | 16% | 325.6 | 2360.6 | 17.5 | 41310.5 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Secadoras | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 1 | USD | 1440 | 1440 | 0% | 0 | 16% | 230.4 | 1670.4 | 17.5 | 29232 | ########### | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Pedestal | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HOMEA | Lote | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | REVISAR | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 5 | USD | 270.36 | 1351.8 | 0% | 0 | 16% | 216.288 | 1568.088 | 17.5 | 27441.54 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Gancho | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 8 | USD | 60.77 | 486.16 | 0% | 0 | 16% | 77.7856 | 563.9456 | 17.5 | 9869.048 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 647.5 | 5827.5 | 0% | 0 | 16% | 932.4 | 6759.9 | 17.5 | 118298.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 388.5 | 3496.5 | 0% | 0 | 16% | 559.44 | 4055.94 | 17.5 | 70978.95 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 582.75 | 582.75 | 0% | 0 | 16% | 93.24 | 675.99 | 17.5 | 11829.825 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 2445.7 | 9782.8 | 0% | 0 | 16% | 1565.248 | 11348.048 | 17.5 | 198590.84 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 364.21 | 1456.84 | 0% | 0 | 16% | 233.0944 | 1689.9344 | 17.5 | 29573.852 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Termostato empotrado | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 209.38 | 837.52 | 0% | 0 | 16% | 134.0032 | 971.5232 | 17.5 | 17001.656 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 3198.65 | 3198.65 | 0% | 0 | 16% | 511.784 | 3710.434 | 17.5 | 64932.595 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2577.33 | 2577.33 | 0% | 0 | 16% | 412.3728 | 2989.7028 | 17.5 | 52319.799 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 220.8 | 220.8 | 0% | 0 | 16% | 35.328 | 256.128 | 17.5 | 4482.24 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 5986.81 | 5986.81 | 0% | 0 | 16% | 957.8896 | 6944.6996 | 17.5 | 121532.243 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 1994.83 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% |  | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% |  | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios | Inodoro suspendido | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 523.81 | 2095.24 | 0% |  | 16% | 335.2384 | 2430.4784 | 17.5 | 42533.372 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 5 | USD | 270.36 | 1351.8 | 0% | 0 | 16% | 216.288 | 1568.088 | 17.5 | 27441.54 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Gancho | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 8 | USD | 60.77 | 486.16 | 0% | 0 | 16% | 77.7856 | 563.9456 | 17.5 | 9869.048 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 647.5 | 5827.5 | 0% | 0 | 16% | 932.4 | 6759.9 | 17.5 | 118298.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 9 | USD | 388.5 | 3496.5 | 0% | 0 | 16% | 559.44 | 4055.94 | 17.5 | 70978.95 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 582.75 | 582.75 | 0% | 0 | 16% | 93.24 | 675.99 | 17.5 | 11829.825 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 2445.7 | 9782.8 | 0% | 0 | 16% | 1565.248 | 11348.048 | 17.5 | 198590.84 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 364.21 | 1456.84 | 0% | 0 | 16% | 233.0944 | 1689.9344 | 17.5 | 29573.852 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Termostato empotrado | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 209.38 | 837.52 | 0% | 0 | 16% | 134.0032 | 971.5232 | 17.5 | 17001.656 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 3198.65 | 3198.65 | 0% | 0 | 16% | 511.784 | 3710.434 | 17.5 | 64932.595 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2577.33 | 2577.33 | 0% | 0 | 16% | 412.3728 | 2989.7028 | 17.5 | 52319.799 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 220.8 | 220.8 | 0% | 0 | 16% | 35.328 | 256.128 | 17.5 | 4482.24 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 5986.81 | 5986.81 | 0% | 0 | 16% | 957.8896 | 6944.6996 | 17.5 | 121532.243 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 1994.83 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% |  | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% |  | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia y Accesorios N1 | Inodoro suspendido | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 523.81 | 2095.24 | 0% |  | 16% | 335.2384 | 2430.4784 | 17.5 | 42533.372 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 270.36 | 270.36 | 0% | 0 | 16% | 43.2576 | 313.6176 | 17.5 | 5488.308 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Gancho | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 60.77 | 121.54 | 0% | 0 | 16% | 19.4464 | 140.9864 | 17.5 | 2467.262 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Monomando de pared para lavabo de tres oriﬁcios sin válvula | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 647.5 | 647.5 | 0% | 0 | 16% | 103.6 | 751.1 | 17.5 | 13144.25 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 388.5 | 388.5 | 0% | 0 | 16% | 62.16 | 450.66 | 17.5 | 7886.55 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 582.75 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Ducha efecto lluvia con ﬁjación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2445.7 | 2445.7 | 0% | 0 | 16% | 391.312 | 2837.012 | 17.5 | 49647.71 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 364.21 | 364.21 | 0% | 0 | 16% | 58.2736 | 422.4836 | 17.5 | 7393.463 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Termostato empotrado | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 209.38 | 209.38 | 0% | 0 | 16% | 33.5008 | 242.8808 | 17.5 | 4250.414 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Inodoro a piso integrado con SensoWash® u blanco, salida vertical | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 3198.65 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2577.33 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Fijación al suelo empotrad | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 220.8 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastido | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 5986.81 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Contra Blanca para Tina | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down with spray function - Brushed | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1994.83 | 1994.83 | 0% | 0 | 16% | 319.1728 | 2314.0028 | 17.5 | 40495.049 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA HOT & C | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 2265.08 | 2265.08 | 0% | 0 | 16% | 362.4128 | 2627.4928 | 17.5 | 45981.124 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | POT FILLER Concealed wall elbow | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 184.45 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | TARA ULTRA POT FILLER | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 2984.59 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Griferia_y_Accesorios_N1R | Inodoro suspendido | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 523.81 | 523.81 | 0% | 0 | 16% | 83.8096 | 607.6196 | 17.5 | 10633.343 | ########### | PPTO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Colocacion | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | Lote | 1 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puerta Acceso Calle | Puerta de Acceso Calle | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88226 | 88226 | 0% | 0 | 16% | 14116.16 | 102342.16 | 1 | 102342.16 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104148 | 104148 | 0% | 0 | 16% | 16663.68 | 120811.68 | 1 | 120811.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Exterior | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | PZA | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43873 | 43873 | 0% | 0 | 16% | 7019.68 | 50892.68 | 1 | 50892.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Pantry/Despensa | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 2 | MXN | 32861 | 65722 | 0% | 0 | 16% | 10515.52 | 76237.52 | 1 | 76237.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 99722 | 99722 | 0% | 0 | 16% | 15955.52 | 115677.52 | 1 | 115677.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43840 | 43840 | 0% | 0 | 16% | 7014.4 | 50854.4 | 1 | 50854.4 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32861 | 32861 | 0% | 0 | 16% | 5257.76 | 38118.76 | 1 | 38118.76 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Lavanderia | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98788 | 98788 | 0% | 0 | 16% | 15806.08 | 114594.08 | 1 | 114594.08 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Site | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43873 | 43873 | 0% | 0 | 16% | 7019.68 | 50892.68 | 1 | 50892.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puerta Acceso Calle | Puerta de Acceso Calle | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88226 | 88226 | 0% | 0 | 16% | 14116.16 | 102342.16 | 1 | 102342.16 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Vestidor Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 104133 | 104133 | 0% | 0 | 16% | 16661.28 | 120794.28 | 1 | 120794.28 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas De Madera Principales | Lounge | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 49350 | 49350 | 0% | 0 | 16% | 7896 | 57246 | 1 | 57246 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Lavanderia | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Maquinas | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Exterior | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | PZA | 2 | MXN | 50000 | 100000 | 0% | 0 | 16% | 16000 | 116000 | 1 | 116000 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Recamara 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32893 | 32893 | 0% | 0 | 16% | 5262.88 | 38155.88 | 1 | 38155.88 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Vestidor 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32893 | 32893 | 0% | 0 | 16% | 5262.88 | 38155.88 | 1 | 38155.88 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Recamara 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43834 | 43834 | 0% | 0 | 16% | 7013.44 | 50847.44 | 1 | 50847.44 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Recamara 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 43867 | 43867 | 0% | 0 | 16% | 7018.72 | 50885.72 | 1 | 50885.72 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 99722 | 99722 | 0% | 0 | 16% | 15955.52 | 115677.52 | 1 | 115677.52 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Pantry/Despensa | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98788 | 98788 | 0% | 0 | 16% | 15806.08 | 114594.08 | 1 | 114594.08 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32856 | 32856 | 0% | 0 | 16% | 5256.96 | 38112.96 | 1 | 38112.96 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas de Madera Principales | Toilet | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 32856 | 32856 | 0% | 0 | 16% | 5256.96 | 38112.96 | 1 | 38112.96 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Puertas Estuco Principales | Site | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98898 | 98898 | 0% | 0 | 16% | 15823.68 | 114721.68 | 1 | 114721.68 | ########### | PARAMETRICO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO VISITAS (TOILET) | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 109567 | 109567 | 0% | 0 | 16% | 17530.72 | 127097.72 | 1 | 127097.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 183614 | 183614 | 0% | 0 | 16% | 29378.24 | 212992.24 | 1 | 212992.24 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 118967 | 118967 | 0% | 0 | 16% | 19034.72 | 138001.72 | 1 | 138001.72 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO VISITAS (TOILET) | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 109567 | 109567 | 0% | 0 | 16% | 17530.72 | 127097.72 | 1 | 127097.72 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | Baño 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 113790 | 113790 | 0% | 0 | 16% | 18206.4 | 131996.4 | 1 | 131996.4 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Vanityes | BAÑO Terraza | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 63045 | 63045 | 0% | 0 | 16% | 10087.2 | 73132.2 | 1 | 73132.2 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION e ISLA | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 3 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 298550 | 298550 | 0% | 0 | 16% | 47768 | 346318 | 1 | 346318 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 4 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 327923 | 327923 | 0% | 0 | 16% | 52467.68 | 380390.68 | 1 | 380390.68 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 2 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION e ISLA | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 3 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 298550 | 298550 | 0% | 0 | 16% | 47768 | 346318 | 1 | 346318 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 4 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 327923 | 327923 | 0% | 0 | 16% | 52467.68 | 380390.68 | 1 | 380390.68 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara Principal 1 | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 513211 | 513211 | 0% | 0 | 16% | 82113.76 | 595324.76 | 1 | 595324.76 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Recamara 5 | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 232855 | 232855 | 0% | 0 | 16% | 37256.8 | 270111.8 | 1 | 270111.8 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Closets | Blancos | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0% | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0 | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Vigas Madera | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | Lote | 1 | MXN | 1225485 | 1225485 | 0% | 0 | 16% | 196077.6 | 1421562.6 | 1 | 1421562.6 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | PZA | 15 | MXN | 4000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | PZA | 14 | MXN | 4000 | 56000 | 0% | 0 | 16% | 8960 | 64960 | 1 | 64960 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Chapas Para Puertas Principales | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | PZA | 7 | MXN | 4000 | 28000 | 0% | 0 | 16% | 4480 | 32480 | 1 | 32480 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | PZA | 15 | MXN | 125 | 1875 | 0% | 0 | 16% | 300 | 2175 | 1 | 2175 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | PZA | 14 | MXN | 125 | 1750 | 0% | 0 | 16% | 280 | 2030 | 1 | 2030 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Topes Principales | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | PZA | 7 | MXN | 125 | 875 | 0% | 0 | 16% | 140 | 1015 | 1 | 1015 | ########### | PPTO
| Carpinterias | Lavanderia | Mueble Lavanderia | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 27036 | 27036 | 0% | 0 | 16% | 4325.76 | 31361.76 | 1 | 31361.76 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Lavanderia | Mueble Lavanderia | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 88057 | 88057 | 0% | 0 | 16% | 14089.12 | 102146.12 | 1 | 102146.12 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | PZA | 1 | MXN | 975000 | 975000 | 0% | 0 | 16% | 156000 | 1131000 | 1 | 1131000 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | PZA | 1 | MXN | 487500 | 487500 | 0% | 0 | 16% | 78000 | 565500 | 1 | 565500 | REVISAR | PPTO
| Carpinterias | Pergolas | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | PZA | 1 | MXN | 487500 | 487500 | 0% | 0 | 16% | 78000 | 565500 | 1 | 565500 | REVISAR | PPTO
| Contingencias | Adicionales | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D |  | Lote | 1 | MXN | [8 empty] | 19149026.7414 |  | PARAMETRICO

## Arquitectura
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Arquitectura | Supervision Diseño Iluminacion | S/D |  | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Arquitectura | Diseño Arquitectonico | S/D |  | S/D | S/D | AOR | Lote | 1 | MXN | 2700000 | 2700000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2700000 | 1 | 2700000 | ########### | PPTO | Contratado
| Arquitectura | Diseño Jardineria | S/D |  | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 140000 | 140000 | 0% | 0 | 16% | 22400 | 162400 | 1 | 162400 | ########### | PPTO | No Contratado
| Arquitectura | Cuantificacion | S/D |  | S/D | S/D | M2 | Lote | 1 | MXN | 67000 | 67000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 67000 | 1 | 67000 | ########### | PPTO | No Contratado
| Arquitectura | Supervision Diseño Jardineria | S/D |  | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 2929400 |  |  |  |  | 2700000 | 229400

## Ingenierias_Y_Topografia
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Gestoria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Semana | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Mecanica De Suelos | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 84217.5 | 84217.5 | 0% | 0 | 16% | 13474.8 | 97692.3 | 1 | 97692.3 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Calculo Estructural | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | MyT | Lote | 1 | MXN | 185000 | 185000 | 0% | 0 | 16% | 29600 | 214600 | 1 | 214600 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño HVAC | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | CYVS | Lote | 1 | MXN | 65000 | 65000 | 0% | 0 | 16% | 10400 | 75400 | 1 | 75400 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Alberca | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | AQUACONCEPTS | Lote | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones HS-E-G | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | UNINAPS | Lote | 1 | MXN | 190400 | 190400 | 0% | 0 | 16% | 30464 | 220864 | 1 | 220864 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Iluminacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ARTEC | Lote | 1 | USD | 16572.5 | 16572.5 | 0% | 0 | 16% | 2651.6 | 19224.1 | 17.5 | 336421.75 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Acustica | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | SAAD | Lote | 1 | MXN | 86206.8966 | 86206.8966 | 0% | 0 | 16% | 13793.1034 | 100000 | 1 | 100000 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Gestoria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Topografia Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Semana | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Mecanica De Suelos | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 84217.5 | 84217.5 | 0% | 0 | 16% | 13474.8 | 97692.3 | 1 | 97692.3 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Calculo Estructural | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | MyT | Lote | 1 | MXN | 185000 | 185000 | 0% | 0 | 16% | 29600 | 214600 | 1 | 214600 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño HVAC | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | CYVS | Lote | 1 | MXN | 65000 | 65000 | 0% | 0 | 16% | 10400 | 75400 | 1 | 75400 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Alberca | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | AQUACONCEPTS | Lote | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones HS-E-G | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | UNINAPS | Lote | 1 | MXN | 190400 | 190400 | 0% | 0 | 16% | 30464 | 220864 | 1 | 220864 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Iluminacion | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | ARTEC | Lote | 1 | USD | 16572.5 | 16572.5 | 0% | 0 | 16% | 2651.6 | 19224.1 | 17.5 | 336421.75 | ########### | PPTO | Contratado
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Acustica | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | SAAD | Lote | 1 | MXN | 86206.8966 | 86206.8966 | 0% | 0 | 16% | 13793.1034 | 100000 | 1 | 100000 | ########### | PPTO | Contratado
| Total | [17 empty] | 2229156.1 |  |  |  |  | 2229156.1 | 0

## Mecanica de Suelos PU
2026-02-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Traslado foráneo del equipo de perforación y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Lote | 0.5 | MXN | 8750 | 4375 | 0% | 0 | 16% | 700 | 5075 | 1 | 5075 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Traslado local del equipo de perforación y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 3000 | 3000 | 0% | 0 | 16% | 480 | 3480 | 1 | 3480 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Sondeo de exploración, con la técnica de penetración estándar según la NORMA NMX-C-431-ONNCCE-2002 obteniendo muestras alteradas. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | ml | 22 | MXN | 1000 | 22000 | 0% | 0 | 16% | 3520 | 25520 | 1 | 25520 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Perforación en roca en diámetro NQ obteniendo núcleos con barril | TORRE 1 |  |  | Samstordam | ml | 0.5 | MXN | 2500 | 1250 | 0% | 0 | 16% | 200 | 1450 | 1 | 1450 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Suministro y colocación de ademe metálico recuperable. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | ml | 0.5 | MXN | 500 | 250 | 0% | 0 | 16% | 40 | 290 | 1 | 290 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 1500 | 3750 | 0% | 0 | 16% | 600 | 4350 | 1 | 4350 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 2000 | 5000 | 0% | 0 | 16% | 800 | 5800 | 1 | 5800 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Reconocimiento geotécnico y supervisión de los trabajos de exploración por parte de un ingeniero especialista. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 850 | 2125 | 0% | 0 | 16% | 340 | 2465 | 1 | 2465 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) NORMA ASTM D-2487. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 35 | 437.5 | 0% | 0 | 16% | 70 | 507.5 | 1 | 507.5 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación del contenido de agua mediante horno NORMA NMX-C-475-ONNCCE-2013. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 37 | MXN | 40 | 1480 | 0% | 0 | 16% | 236.8 | 1716.8 | 1 | 1716.8 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación de los límites de consistencia NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 6 | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 9.5 | MXN | 350 | 3325 | 0% | 0 | 16% | 532 | 3857 | 1 | 3857 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación del análisis granulométrico NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 5 | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 300 | 3750 | 0% | 0 | 16% | 600 | 4350 | 1 | 4350 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación de la masa volumétrica NORMA NMX-C-073-ONNCCE-2004. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 150 | 1875 | 0% | 0 | 16% | 300 | 2175 | 1 | 2175 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Resistencia a la compresión simple en roca, peso volumétrico y absorción NORMA ASTM D-2166-00. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 0.5 | MXN | 800 | 400 | 0% | 0 | 16% | 64 | 464 | 1 | 464 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Interpretación y redacción de los resultados de campo, laboratorio, cálculos de capacidad de carga, asentamientos y recomendaciones de la mejor opción para la cimentación. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Inf. | 0.5 | MXN | 20000 | 10000 | 0% | 0 | 16% | 1600 | 11600 | 1 | 11600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Construcción de tubo de observación de 2" de diámetro a 8.00 m de profundidad para verificación de las fluctuaciones del nivel freático. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pza. | 1 | MXN | 7500 | 7500 | 0% | 0 | 16% | 1200 | 8700 | 1 | 8700 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Visitas para las tomas de lectura y elaboración de reporte piezométrico. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Lote | 0.5 | MXN | 5000 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 1500 | 750 | 0% | 0 | 16% | 120 | 870 | 1 | 870 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 2000 | 1000 | 0% | 0 | 16% | 160 | 1160 | 1 | 1160 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Reconocimiento geotécnico y supervisión de los trabajos de exploración por parte de un ingeniero especialista. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 850 | 425 | 0% | 0 | 16% | 68 | 493 | 1 | 493 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Traslado de equipo y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 2500 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Excavación de pozos a cielo abierto por medios mecánicos, levantamientos de columna estratigráfica según la NORMA NMX-C430-ONNCCE-2002. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pozo | 0.5 | MXN | 2500 | 1250 | 0% | 0 | 16% | 200 | 1450 | 1 | 1450 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 1500 | 750 | 0% | 0 | 16% | 120 | 870 | 1 | 870 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 2000 | 1000 | 0% | 0 | 16% | 160 | 1160 | 1 | 1160 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) NORMA ASTM D-2487. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 35 | 35 | 0% | 0 | 16% | 5.6 | 40.6 | 1 | 40.6 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del contenido de agua mediante horno NORMA NMX-C-475-ONNCCE-2013. | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 40 | 40 | 0% | 0 | 16% | 6.4 | 46.4 | 1 | 46.4 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación de los límites de consistencia NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 6 | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 350 | 350 | 0% | 0 | 16% | 56 | 406 | 1 | 406 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del análisis granulométrico NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 5 | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 300 | 300 | 0% | 0 | 16% | 48 | 348 | 1 | 348 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del valor relativo soporte y expansión NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 10 | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Pba. | 0.5 | MXN | 600 | 300 | 0% | 0 | 16% | 48 | 348 | 1 | 348 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Interpretación y redacción de los resultados de campo, laboratorio y recomendaciones geotécnicas para el diseño de pavimentos | TORRE 1 |  |  | Samstordam | Inf. | 0.5 | MXN | 5000 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Traslado foráneo del equipo de perforación y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Lote | 0.5 | MXN | 8750 | 4375 | 0% | 0 | 16% | 700 | 5075 | 1 | 5075 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Traslado local del equipo de perforación y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 3000 | 3000 | 0% | 0 | 16% | 480 | 3480 | 1 | 3480 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Sondeo de exploración, con la técnica de penetración estándar según la NORMA NMX-C-431-ONNCCE-2002 obteniendo muestras alteradas. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | ml | 22 | MXN | 1000 | 22000 | 0% | 0 | 16% | 3520 | 25520 | 1 | 25520 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Perforación en roca en diámetro NQ obteniendo núcleos con barril | TORRE 2 |  |  | Samstordam | ml | 0.5 | MXN | 2500 | 1250 | 0% | 0 | 16% | 200 | 1450 | 1 | 1450 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Suministro y colocación de ademe metálico recuperable. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | ml | 0.5 | MXN | 500 | 250 | 0% | 0 | 16% | 40 | 290 | 1 | 290 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 1500 | 3750 | 0% | 0 | 16% | 600 | 4350 | 1 | 4350 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 2000 | 5000 | 0% | 0 | 16% | 800 | 5800 | 1 | 5800 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Reconocimiento geotécnico y supervisión de los trabajos de exploración por parte de un ingeniero especialista. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 2.5 | MXN | 850 | 2125 | 0% | 0 | 16% | 340 | 2465 | 1 | 2465 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) NORMA ASTM D-2487. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 35 | 437.5 | 0% | 0 | 16% | 70 | 507.5 | 1 | 507.5 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación del contenido de agua mediante horno NORMA NMX-C-475-ONNCCE-2013. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 37 | MXN | 40 | 1480 | 0% | 0 | 16% | 236.8 | 1716.8 | 1 | 1716.8 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación de los límites de consistencia NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 6 | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 9.5 | MXN | 350 | 3325 | 0% | 0 | 16% | 532 | 3857 | 1 | 3857 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación del análisis granulométrico NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 5 | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 300 | 3750 | 0% | 0 | 16% | 600 | 4350 | 1 | 4350 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Determinación de la masa volumétrica NORMA NMX-C-073-ONNCCE-2004. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 12.5 | MXN | 150 | 1875 | 0% | 0 | 16% | 300 | 2175 | 1 | 2175 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Resistencia a la compresión simple en roca, peso volumétrico y absorción NORMA ASTM D-2166-00. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 0.5 | MXN | 800 | 400 | 0% | 0 | 16% | 64 | 464 | 1 | 464 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Estudio Geotécnico | Interpretación y redacción de los resultados de campo, laboratorio, cálculos de capacidad de carga, asentamientos y recomendaciones de la mejor opción para la cimentación. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Inf. | 0.5 | MXN | 20000 | 10000 | 0% | 0 | 16% | 1600 | 11600 | 1 | 11600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Construcción de tubo de observación de 2" de diámetro a 8.00 m de profundidad para verificación de las fluctuaciones del nivel freático. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pza. | 1 | MXN | 7500 | 7500 | 0% | 0 | 16% | 1200 | 8700 | 1 | 8700 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Visitas para las tomas de lectura y elaboración de reporte piezométrico. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Lote | 0.5 | MXN | 5000 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 1500 | 750 | 0% | 0 | 16% | 120 | 870 | 1 | 870 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 2000 | 1000 | 0% | 0 | 16% | 160 | 1160 | 1 | 1160 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Piezometría | Reconocimiento geotécnico y supervisión de los trabajos de exploración por parte de un ingeniero especialista. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 850 | 425 | 0% | 0 | 16% | 68 | 493 | 1 | 493 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Traslado de equipo y personal del almacén al sitio de exploración. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Lote | 1 | MXN | 2500 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Excavación de pozos a cielo abierto por medios mecánicos, levantamientos de columna estratigráfica según la NORMA NMX-C430-ONNCCE-2002. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pozo | 0.5 | MXN | 2500 | 1250 | 0% | 0 | 16% | 200 | 1450 | 1 | 1450 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Viáticos de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 1500 | 750 | 0% | 0 | 16% | 120 | 870 | 1 | 870 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Hospedaje de brigada (1 Ingeniero + 1 Perforista + 2 Ayudantes) durante los trabajos de campo. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Día | 0.5 | MXN | 2000 | 1000 | 0% | 0 | 16% | 160 | 1160 | 1 | 1160 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) NORMA ASTM D-2487. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 35 | 35 | 0% | 0 | 16% | 5.6 | 40.6 | 1 | 40.6 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del contenido de agua mediante horno NORMA NMX-C-475-ONNCCE-2013. | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 40 | 40 | 0% | 0 | 16% | 6.4 | 46.4 | 1 | 46.4 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación de los límites de consistencia NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 6 | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 350 | 350 | 0% | 0 | 16% | 56 | 406 | 1 | 406 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del análisis granulométrico NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 5 | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 1 | MXN | 300 | 300 | 0% | 0 | 16% | 48 | 348 | 1 | 348 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Determinación del valor relativo soporte y expansión NORMA NMX-C-416-ONNCCE-2003 Cap. 10 | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Pba. | 0.5 | MXN | 600 | 300 | 0% | 0 | 16% | 48 | 348 | 1 | 348 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño de Pavimentos | Interpretación y redacción de los resultados de campo, laboratorio y recomendaciones geotécnicas para el diseño de pavimentos | TORRE 2 |  |  | Samstordam | Inf. | 0.5 | MXN | 5000 | 2500 | 0% | 0 | 16% | 400 | 2900 | 1 | 2900 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 168435 |  |  |  |  | 195384.6 |  | 195384.6

## Calculo Estructural PU
2025-09-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Anticipo | TORRE 1 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 75000 | 37500 | 0% | 0 | 16% | 6000 | 43500 | 1 | 43500 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fade 1 y 2 | TORRE 1 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fase 3 | TORRE 1 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fase 4 | TORRE 1 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Extraordinarios | TORRE 1 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 85000 | 42500 | 0% | 0 | 16% | 6800 | 49300 | 1 | 49300 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Anticipo | TORRE 2 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 75000 | 37500 | 0% | 0 | 16% | 6000 | 43500 | 1 | 43500 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fade 1 y 2 | TORRE 2 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fase 3 | TORRE 2 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Fase 4 | TORRE 2 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 70000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Cálculo Estructural | Extraordinarios | TORRE 2 |  |  | MyT | Lote | 0.5 | MXN | 85000 | 42500 | 0% | 0 | 16% | 6800 | 49300 | 1 | 49300 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 370000 |  |  |  |  | 429200 |  | 429200

## Diseño HVAC PU
2025-10-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño HVAC | Ingenieria HVAC Beachfronts Nauka | TORRE 1 |  |  | CYVS | Lote | 0.5 | MXN | 130000 | 65000 | 0% | 0 | 16% | 10400 | 75400 | 1 | 75400 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño HVAC | Ingenieria HVAC Beachfronts Nauka | TORRE 2 |  |  | CYVS | Lote | 0.5 | MXN | 130000 | 65000 | 0% | 0 | 16% | 10400 | 75400 | 1 | 75400 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 130000 |  |  |  |  | 150800 |  | 150800

## Diseño Albercas PU
2025-09-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Albercas | Proyecto Albercas Beachfronts Nauka | TORRE 1 |  |  | AQUACONCEPTS | Lote | 0.5 | MXN | 120000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Albercas | Proyecto Albercas Beachfronts Nauka | TORRE 2 |  |  | AQUACONCEPTS | Lote | 0.5 | MXN | 120000 | 60000 | 0% | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 120000 |  |  |  |  | 139200 |  | 139200

## Diseño Instalaciones PU
2025-10-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Eléctrica | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 140000 | 70000 | 0% | 0 | 16% | 11200 | 81200 | 1 | 81200 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Hidráulica | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 54600 | 27300 | 0% | 0 | 16% | 4368 | 31668 | 1 | 31668 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Sanitaria | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 54600 | 27300 | 0% | 0 | 16% | 4368 | 31668 | 1 | 31668 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Aguas Pluviales | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 18200 | 9100 | 0% | 0 | 16% | 1456 | 10556 | 1 | 10556 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Agua Tratada | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 20800 | 10400 | 0% | 0 | 16% | 1664 | 12064 | 1 | 12064 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Red de Riego Programado | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 29500 | 14750 | 0% | 0 | 16% | 2360 | 17110 | 1 | 17110 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación de red de Gas L.P. y/o Natural | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 18300 | 9150 | 0% | 0 | 16% | 1464 | 10614 | 1 | 10614 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación sistema de extinción de incendios (SCI) | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 22300 | 11150 | 0% | 0 | 16% | 1784 | 12934 | 1 | 12934 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación sistema de prevención de incendios (IDH) | TORRE 1 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 22500 | 11250 | 0% | 0 | 16% | 1800 | 13050 | 1 | 13050 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Eléctrica | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 140000 | 70000 | 0% | 0 | 16% | 11200 | 81200 | 1 | 81200 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Hidráulica | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 54600 | 27300 | 0% | 0 | 16% | 4368 | 31668 | 1 | 31668 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Sanitaria | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 54600 | 27300 | 0% | 0 | 16% | 4368 | 31668 | 1 | 31668 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Aguas Pluviales | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 18200 | 9100 | 0% | 0 | 16% | 1456 | 10556 | 1 | 10556 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Agua Tratada | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 20800 | 10400 | 0% | 0 | 16% | 1664 | 12064 | 1 | 12064 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación Red de Riego Programado | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 29500 | 14750 | 0% | 0 | 16% | 2360 | 17110 | 1 | 17110 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación de red de Gas L.P. y/o Natural | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 18300 | 9150 | 0% | 0 | 16% | 1464 | 10614 | 1 | 10614 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación sistema de extinción de incendios (SCI) | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 22300 | 11150 | 0% | 0 | 16% | 1784 | 12934 | 1 | 12934 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Instalaciones | Instalación sistema de prevención de incendios (IDH) | TORRE 2 |  |  | UNINAPS | Lote | 0.5 | MXN | 22500 | 11250 | 0% | 0 | 16% | 1800 | 13050 | 1 | 13050 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 380800 |  |  |  |  | 441728 |  | 441728

## Diseño Iluminacion PU
2026-01-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Iluminación | Diseño Iluminación | TORRE 1 |  |  | ARTEC | Lote | 0.5 | MXN | 33145 | 16572.5 | 0% | 0 | 16% | 2651.6 | 19224.1 | 1 | 19224.1 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Iluminación | Diseño Iluminación | TORRE 2 |  |  | ARTEC | Lote | 0.5 | MXN | 33145 | 16572.5 | 0% | 0 | 16% | 2651.6 | 19224.1 | 1 | 19224.1 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 33145 |  |  |  |  | 38448.2 |  | 38448.2

## Diseño Acustica
2026-01-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Acustica | Diseño Acustica | TORRE 1 |  |  | SAAD | Lote | 0.5 | MXN | 172413.7931 | 86206.8966 | 0% | 0 | 16% | 13793.1034 | 100000 | 1 | 100000 |  | PPTO
| Ingenierias_Y_Topografia | Diseño Acustica | Diseño Acustica | TORRE 2 |  |  | SAAD | Lote | 0.5 | MXN | 172413.7931 | 86206.8966 | 0% | 0 | 16% | 13793.1034 | 100000 | 1 | 100000 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 172413.7931 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000

## Condiciones Generales
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Condiciones Generales | Papeleria | Papeleria | TORRE 1 | S/D | S/D | Office Depot de México SA de CV | Lote | 1 | MXN | 56815.24 | 56815.24 | 0% | 0 | 16% | 9090.4384 | 65905.6784 | 1 | 65905.6784 | ########### | PPTO | Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Generador 1 | TORRE 1 | S/D | S/D | Tracsa | Lote | 11 | MXN | 14454.5455 | 159000 | 0% | 0 | 16% | 25440 | 184440 | 1 | 184440 | ########### | PPTO | Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Generador 2 | TORRE 1 | S/D | S/D | Tracsa | Lote | 11 | MXN | 12454.5455 | 137000 | 0% | 0 | 16% | 21920 | 158920 | 1 | 158920 | ########### | PPTO | Contratado
| Condiciones Generales | Renta Camper | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | Tracsa | Mes | 12 | MXN | 8000 | 96000 | 0% | 0 | 16% | 15360 | 111360 | 1 | 111360 | ########### | PPTO | Contratado
| Condiciones Generales | Seguro de Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Año | 2 | MXN | 858440.9483 | 1716881.8966 | 0% | 0 | 16% | 274701.1034 | 1991583 | 1 | 1991583 | ########### | PPTO | Contratado
| Condiciones Generales | Tinaco | 5K Litros | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 20000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Baños | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 14000 | 168000 | 0% | 0 | 16% | 26880 | 194880 | 1 | 194880 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Fosa Septica | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 35000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Diesel | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 62400 | 748800 | 0% | 0 | 16% | 119808 | 868608 | 1 | 868608 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Operador | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 40000 | 480000 | 0% | 0 | 16% | 76800 | 556800 | 1 | 556800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Consumibles | General | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 30000 | 360000 | 0% | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Auxiliar De Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 45000 | 540000 | 0% | 0 | 16% | 86400 | 626400 | 1 | 626400 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Honorarios Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 65000 | 780000 | 0% | 0 | 16% | 124800 | 904800 | 1 | 904800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Coordinador MEPS | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 65000 | 780000 | 0% | 0 | 16% | 124800 | 904800 | 1 | 904800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Segurista | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 40000 | 480000 | 0% | 0 | 16% | 76800 | 556800 | 1 | 556800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Vehiculos | Cuatrimoto | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0% | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Vehiculos | Canam | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 300000 | 300000 | 0% | 0 | 16% | 48000 | 348000 | 1 | 348000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Radios | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0% | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Mantenimiento Y Limpieza | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 60000 | 720000 | 0% | 0 | 16% | 115200 | 835200 | 1 | 835200 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Caja Chica De Obra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 30000 | 360000 | 0% | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Papeleria | Papeleria | TORRE 2 | S/D | S/D | Office Depot de México SA de CV | Lote | 1 | MXN | 56815.24 | 56815.24 | 0% | 0 | 16% | 9090.4384 | 65905.6784 | 1 | 65905.6784 | ########### | PPTO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Generador 1 | TORRE 2 | S/D | S/D | Tracsa | Lote | 11 | MXN | 14454.5455 | 159000 | 0% | 0 | 16% | 25440 | 184440 | 1 | 184440 | ########### | PPTO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Generador 2 | TORRE 2 | S/D | S/D | Tracsa | Lote | 11 | MXN | 12454.5455 | 137000 | 0% | 0 | 16% | 21920 | 158920 | 1 | 158920 | ########### | PPTO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Camper | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | Tracsa | Mes | 12 | MXN | 8000 | 96000 | 0% | 0 | 16% | 15360 | 111360 | 1 | 111360 | ########### | PPTO | No Contratado
| Condiciones Generales | Seguro de Obra | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Año | 2 | MXN | 858440.9483 | 1716881.8966 | 0% | 0 | 16% | 274701.1034 | 1991583 | 1 | 1991583 | ########### | PPTO | No Contratado
| Condiciones Generales | Tinaco | 5K Litros | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 20000 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Baños | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 14000 | 168000 | 0% | 0 | 16% | 26880 | 194880 | 1 | 194880 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Fosa Septica | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 35000 | 35000 | 0% | 0 | 16% | 5600 | 40600 | 1 | 40600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Diesel | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 62400 | 748800 | 0% | 0 | 16% | 119808 | 868608 | 1 | 868608 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Operador | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 12 | MXN | 40000 | 480000 | 0% | 0 | 16% | 76800 | 556800 | 1 | 556800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Consumibles | General | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 30000 | 360000 | 0% | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Auxiliar De Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 45000 | 540000 | 0% | 0 | 16% | 86400 | 626400 | 1 | 626400 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Honorarios Residente ( + 2 Meses ) | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 65000 | 780000 | 0% | 0 | 16% | 124800 | 904800 | 1 | 904800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Coordinador MEPS | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 65000 | 780000 | 0% | 0 | 16% | 124800 | 904800 | 1 | 904800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Segurista | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 40000 | 480000 | 0% | 0 | 16% | 76800 | 556800 | 1 | 556800 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Vehiculos | Cuatrimoto | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0% | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Vehiculos | Canam | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 300000 | 300000 | 0% | 0 | 16% | 48000 | 348000 | 1 | 348000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Radios | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0% | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Mantenimiento Y Limpieza | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 60000 | 720000 | 0% | 0 | 16% | 115200 | 835200 | 1 | 835200 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Condiciones Generales | Caja Chica De Obra | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Mes | 12 | MXN | 30000 | 360000 | 0% | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 18600593.3568 |  |  |  |  | 2512208.6784 | 16088384.6784

## Papeleria PU
2026-01-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Multifun Brother MFCJ6940DW | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 6999.14 | 6999.14 | 0% | 0 | 16% | 1119.8624 | 8119.0024 | 1 | 8119.0024 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Bolígrafo BIC Punto Fino Azul 12pk | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 40 | 120 | 0% | 0 | 16% | 19.2 | 139.2 | 1 | 139.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Marcador Magistra c/4 Surt | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 67.5 | 67.5 | 0% | 0 | 16% | 10.8 | 78.3 | 1 | 78.3 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Papel Office Depot Cta c/5000H | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 595 | 595 | 0% | 0 | 16% | 95.2 | 690.2 | 1 | 690.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Papel Navigator Dcta Resma 90g 500H | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 179 | 895 | 0% | 0 | 16% | 143.2 | 1038.2 | 1 | 1038.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Organizador Office Depot 50204 | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 125.25 | 626.25 | 0% | 0 | 16% | 100.2 | 726.45 | 1 | 726.45 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Escritorio Ejecutivo Bora | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 2585.34 | 2585.34 | 0% | 0 | 16% | 413.6544 | 2998.9944 | 1 | 2998.9944 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Dispensador Agua 2Temp Mabe BN | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 1292.24 | 1292.24 | 0% | 0 | 16% | 206.7584 | 1498.9984 | 1 | 1498.9984 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Charola Office Depot 43911 Neg | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 205 | 1025 | 0% | 0 | 16% | 164 | 1189 | 1 | 1189 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cuaderno Book Kiut 3Mat 120H | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 102.93 | 205.86 | 0% | 0 | 16% | 32.9376 | 238.7976 | 1 | 238.7976 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cuaderno Prof Black c5 100H | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 4 | MXN | 64.655 | 258.62 | 0% | 0 | 16% | 41.3792 | 299.9992 | 1 | 299.9992 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Pintarrón Innova Plus 80x120 | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 1215 | 3645 | 0% | 0 | 16% | 583.2 | 4228.2 | 1 | 4228.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Monitor LG 32MR50 32" Curvo FHD | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 3706.0333 | 11118.1 | 0% | 0 | 16% | 1778.896 | 12896.996 | 1 | 12896.996 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Perforadora Office Depot 997 | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 313.75 | 313.75 | 0% | 0 | 16% | 50.2 | 363.95 | 1 | 363.95 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Engrapadora Golpe Pilot Econ | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 113 | 226 | 0% | 0 | 16% | 36.16 | 262.16 | 1 | 262.16 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Archivero 3 Gavetas A159 BN | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 2585.3433 | 7756.03 | 0% | 0 | 16% | 1240.9648 | 8996.9948 | 1 | 8996.9948 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Tablero Corcho Innova Plus 90c | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 671.55 | 671.55 | 0% | 0 | 16% | 107.448 | 778.998 | 1 | 778.998 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Notas Post-It Neo 3x3 75H Paq/5 | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 74 | 148 | 0% | 0 | 16% | 23.68 | 171.68 | 1 | 171.68 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Grapas Estándar Pilot c/5040 | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 41 | 41 | 0% | 0 | 16% | 6.56 | 47.56 | 1 | 47.56 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Silla Ejecutiva en Tela Tipo Piel | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 2757.758 | 13788.79 |  | 0 |  | 0 | 13788.79 | 1 | 13788.79 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Frigobar Igloo 3.2 Pies Platino | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 2326.72 | 2326.72 | 0% | 0 | 16% | 372.2752 | 2698.9952 | 1 | 2698.9952 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cafetera Negra Programable 12 Tazas | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 731.9 | 731.9 | 0% | 0 | 16% | 117.104 | 849.004 | 1 | 849.004 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Microondas Mabe Eco 0.7 Pies | TORRE 1 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 1378.45 | 1378.45 | 0% | 0 | 16% | 220.552 | 1599.002 | 1 | 1599.002 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Multifun Brother MFCJ6940DW | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 6999.14 | 6999.14 | 0% | 0 | 16% | 1119.8624 | 8119.0024 | 1 | 8119.0024 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Bolígrafo BIC Punto Fino Azul 12pk | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 40 | 120 | 0% | 0 | 16% | 19.2 | 139.2 | 1 | 139.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Marcador Magistra c/4 Surt | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 67.5 | 67.5 | 0% | 0 | 16% | 10.8 | 78.3 | 1 | 78.3 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Papel Office Depot Cta c/5000H | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 595 | 595 | 0% | 0 | 16% | 95.2 | 690.2 | 1 | 690.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Papel Navigator Dcta Resma 90g 500H | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 179 | 895 | 0% | 0 | 16% | 143.2 | 1038.2 | 1 | 1038.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Organizador Office Depot 50204 | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 125.25 | 626.25 | 0% | 0 | 16% | 100.2 | 726.45 | 1 | 726.45 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Escritorio Ejecutivo Bora | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 2585.34 | 2585.34 | 0% | 0 | 16% | 413.6544 | 2998.9944 | 1 | 2998.9944 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Dispensador Agua 2Temp Mabe BN | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 1292.24 | 1292.24 | 0% | 0 | 16% | 206.7584 | 1498.9984 | 1 | 1498.9984 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Charola Office Depot 43911 Neg | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 205 | 1025 | 0% | 0 | 16% | 164 | 1189 | 1 | 1189 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cuaderno Book Kiut 3Mat 120H | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 102.93 | 205.86 | 0% | 0 | 16% | 32.9376 | 238.7976 | 1 | 238.7976 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cuaderno Prof Black c5 100H | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 4 | MXN | 64.655 | 258.62 | 0% | 0 | 16% | 41.3792 | 299.9992 | 1 | 299.9992 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Pintarrón Innova Plus 80x120 | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 1215 | 3645 | 0% | 0 | 16% | 583.2 | 4228.2 | 1 | 4228.2 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Monitor LG 32MR50 32" Curvo FHD | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 3706.0333 | 11118.1 | 0% | 0 | 16% | 1778.896 | 12896.996 | 1 | 12896.996 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Perforadora Office Depot 997 | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 313.75 | 313.75 | 0% | 0 | 16% | 50.2 | 363.95 | 1 | 363.95 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Engrapadora Golpe Pilot Econ | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 113 | 226 | 0% | 0 | 16% | 36.16 | 262.16 | 1 | 262.16 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Archivero 3 Gavetas A159 BN | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 3 | MXN | 2585.3433 | 7756.03 | 0% | 0 | 16% | 1240.9648 | 8996.9948 | 1 | 8996.9948 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Tablero Corcho Innova Plus 90c | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 671.55 | 671.55 | 0% | 0 | 16% | 107.448 | 778.998 | 1 | 778.998 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Notas Post-It Neo 3x3 75H Paq/5 | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 2 | MXN | 74 | 148 | 0% | 0 | 16% | 23.68 | 171.68 | 1 | 171.68 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Grapas Estándar Pilot c/5040 | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 41 | 41 | 0% | 0 | 16% | 6.56 | 47.56 | 1 | 47.56 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Silla Ejecutiva en Tela Tipo Piel | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 5 | MXN | 2757.758 | 13788.79 |  | 0 |  | 0 | 13788.79 | 1 | 13788.79 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Frigobar Igloo 3.2 Pies Platino | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 2326.72 | 2326.72 | 0% | 0 | 16% | 372.2752 | 2698.9952 | 1 | 2698.9952 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Cafetera Negra Programable 12 Tazas | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 731.9 | 731.9 | 0% | 0 | 16% | 117.104 | 849.004 | 1 | 849.004 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Consumibles | Microondas Mabe Eco 0.7 Pies | TORRE 2 |  |  | Office Depot de México SA de CV | PZA | 1 | MXN | 1378.45 | 1378.45 | 0% | 0 | 16% | 220.552 | 1599.002 | 1 | 1599.002 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 113630.48 |  |  |  |  | 127398.944 |  | 127398.944

## Camper PU
S/F | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Condiciones Generales | Renta Camper | Renta Camper | TORRE 1 |  |  | Tracsa | Mes | 12 | MXN | 8000 | 96000 | 0% | 0 | 16% | 15360 | 111360 | 1 | 111360 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Renta Camper | Renta Camper | TORRE 2 |  |  | Tracsa | Mes | 12 | MXN | 8000 | 96000 | 0% | 0 | 16% | 15360 | 111360 | 1 | 111360 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 192000 |  |  |  |  | 222720 |  | 222720

## Generador Luz PU
S/F | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Renta Generador DE55GC | TORRE 1 |  |  | Tracsa | Mes | 11 | MXN | 14454.5455 | 159000 | 0% | 0 | 16% | 25440 | 184440 | 1 | 184440 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Renta Generador DE22GC | TORRE 1 |  |  | Tracsa | Mes | 11 | MXN | 12454.5455 | 137000 | 0% | 0 | 16% | 21920 | 158920 | 1 | 158920 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Renta Generador DE55GC | TORRE 2 |  |  | Tracsa | Mes | 11 | MXN | 14454.5455 | 159000 | 0% | 0 | 16% | 25440 | 184440 | 1 | 184440 |  | PPTO
| Condiciones Generales | Renta Generadores de Luz | Renta Generador DE22GC | TORRE 2 |  |  | Tracsa | Mes | 11 | MXN | 12454.5455 | 137000 | 0% | 0 | 16% | 21920 | 158920 | 1 | 158920 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 592000 |  |  |  |  | 686720 |  | 686720

## Preliminares
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Despalme | TORRE 1 | S/D | S/D | URARQ | Lote | 1 | MXN | 3696 | 3696 | 0% | 0 | 16% | 591.36 | 4287.36 | 1 | 4287.36 | ########### | PPTO | Contratado
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Malla | TORRE 1 | S/D | S/D | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | Lote | 1 | MXN | 206867.55 | 206867.55 | 0% | 0 | 16% | 33098.808 | 239966.358 | 1 | 239966.358 | ########### | PPTO | Contratado
| Preliminares | Plataformas | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | URARQ | Mes | 1 | MXN | 600054.5 | 600054.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 600054.5 | 1 | 600054.5 | ########### | PPTO | Contratado
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Despalme | TORRE 2 | S/D | S/D | URARQ | Lote | 1 | MXN | 3696 | 3696 | 0% | 0 | 16% | 591.36 | 4287.36 | 1 | 4287.36 | ########### | PPTO | Contratado
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Malla | TORRE 2 | S/D | S/D | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | Lote | 1 | MXN | 206867.55 | 206867.55 | 0% | 0 | 16% | 33098.808 | 239966.358 | 1 | 239966.358 | ########### | PPTO | Contratado
| Preliminares | Plataformas | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | URARQ | Mes | 1 | MXN | 600054.5 | 600054.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 600054.5 | 1 | 600054.5 | ########### | PPTO | Contratado
| Total | [17 empty] | 1688616.436 |  |  |  |  | 1688616.436 | 0

## Despalme PU
2026-02-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Remoción y trasplante de palmeras y árboles de tallas varias | TORRE 1 |  |  | URARQ | Trabajo terminado | 1 | MXN | 3696 | 3696 | 0% | 0 | 16% | 591.36 | 4287.36 | 1 | 4287.36 |  | PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Remoción y trasplante de palmeras y árboles de tallas varias | TORRE 2 |  |  | URARQ | Trabajo terminado | 1 | MXN | 3696 | 3696 | 0% | 0 | 16% | 591.36 | 4287.36 | 1 | 4287.36 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 7392 |  |  |  |  | 8574.72 |  | 8574.72

## Malla PU
2026-01-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 m de altura | TORRE 1 |  |  | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | M | 336.37 | MXN | 505 | 169866.85 | 0% | 0 | 16% | 27178.696 | 197045.546 | 1 | 197045.546 |  | PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Suministro e instalación de malla sombra Raschel al 95% de visibilidad de 2.00 m de altura | TORRE 1 |  |  | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | M | 336.37 | MXN | 110 | 37000.7 | 0% | 0 | 16% | 5920.112 | 42920.812 | 1 | 42920.812 |  | PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada de 2.00 m de altura | TORRE 2 |  |  | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | M | 336.37 | MXN | 505 | 169866.85 | 0% | 0 | 16% | 27178.696 | 197045.546 | 1 | 197045.546 |  | PPTO
| Preliminares | Trabajos Preliminares | Suministro e instalación de malla sombra Raschel al 95% de visibilidad de 2.00 m de altura | TORRE 2 |  |  | ABIKAR PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | M | 336.37 | MXN | 110 | 37000.7 | 0% | 0 | 16% | 5920.112 | 42920.812 | 1 | 42920.812 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 413735.1 |  |  |  |  | 479932.716 |  | 479932.716

## Plataformas PU
2026-03-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Preliminares | Plataformas |  | TORRE 1 |  |  | URARQ | Lote | 0.5 | MXN | 1200109 | 600054.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 600054.5 | 1 | 600054.5 |  | PPTO
| Preliminares | Plataformas |  | TORRE 2 |  |  | URARQ | Lote | 0.5 | MXN | 1200109 | 600054.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 600054.5 | 1 | 600054.5 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 1200109 |  |  |  |  | 1200109 |  | 1200109

## Excavacion
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Excavacion | Excavacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 200000 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO
| Total | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Obra_Civil
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara |  | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Obra_Civil | Obra_Civil | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ADC | Lote | 1 | MXN | 28448275.82 | 28448275.82 | 0% | 0 | 16% | 4551724.1312 | 32999999.9512 | 1 | 32999999.9512 | ########### | PPTO | Contratado
| Obra_Civil | Obra_Civil | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | ADC | Lote | 1 | MXN | 28448275.82 | 28448275.82 | 0% | 0 | 16% | 4551724.1312 | 32999999.9512 | 1 | 32999999.9512 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado |  | Falta agregar 5 recamar y otros cambios
| Total | [10 empty] | 56896551.64 |  |  |  |  | 65999999.9024 |  | 65999999.9024 | [5 empty] | 32999999.9512 | 32999999.9512

## Obra_Civil PU
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | PRELIMINARES | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 721702.18 | 721702.18 | 0 | 0 | 16% | 115472.3488 | 837174.5288 | 1 | 837174.5288 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | DESCABEZADO DE PILAS | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 274963.67 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | DADOS | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 672367.83 | 672367.83 | 0 | 0 | 16% | 107578.8528 | 779946.6828 | 1 | 779946.6828 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | TRABES Y CONTRATRABES | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 3166162.78 | 3166162.78 | 0 | 0 | 16% | 506586.0448 | 3672748.8248 | 1 | 3672748.8248 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CASTILLOS | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 82022.77 | 82022.77 | 0 | 0 | 16% | 13123.6432 | 95146.4132 | 1 | 95146.4132 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | FIRME | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 747686.36 | 747686.36 | 0 | 0 | 16% | 119629.8176 | 867316.1776 | 1 | 867316.1776 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - CONCRETO | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2244077.32 | 2244077.32 | 0 | 0 | 16% | 359052.3712 | 2603129.6912 | 1 | 2603129.6912 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - DENTADO | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 2657871.97 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - MAMPOSTERIA | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 445096.1 | 445096.1 | 0 | 0 | 16% | 71215.376 | 516311.476 | 1 | 516311.476 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - PRELIMINARES | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 102551.7 | 102551.7 | 0 | 0 | 16% | 16408.272 | 118959.972 | 1 | 118959.972 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - FIRME | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 249617.05 | 249617.05 | 0 | 0 | 16% | 39938.728 | 289555.778 | 1 | 289555.778 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - MUROS | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 837675.13 | 837675.13 | 0 | 0 | 16% | 134028.0208 | 971703.1508 | 1 | 971703.1508 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - FIRME | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 72714.59 | 72714.59 | 0 | 0 | 16% | 11634.3344 | 84348.9244 | 1 | 84348.9244 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - MUROS | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 196715.12 | 196715.12 | 0 | 0 | 16% | 31474.4192 | 228189.5392 | 1 | 228189.5392 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - LOSA | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 40202.05 | 40202.05 | 0 | 0 | 16% | 6432.328 | 46634.378 | 1 | 46634.378 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ESCALERA | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 126286.36 | 126286.36 | 0 | 0 | 16% | 20205.8176 | 146492.1776 | 1 | 146492.1776 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | PERGOLADO | TORRE 1 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 814956.83 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | VIGA | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 376626.71 | 376626.71 | 0 | 0 | 16% | 60260.2736 | 436886.9836 | 1 | 436886.9836 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | LOSA | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 1810589.6 | 1810589.6 | 0 | 0 | 16% | 289694.336 | 2100283.936 | 1 | 2100283.936 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | CASTILLOS | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 82022.77 | 82022.77 | 0 | 0 | 16% | 13123.6432 | 95146.4132 | 1 | 95146.4132 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - CONCRETO | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2136642.93 | 2136642.93 | 0 | 0 | 16% | 341862.8688 | 2478505.7988 | 1 | 2478505.7988 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - DENTADO | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 3384587.1 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - MAMPOSTERIA | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 446718.46 | 446718.46 | 0 | 0 | 16% | 71474.9536 | 518193.4136 | 1 | 518193.4136 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | ESCALERA | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 126286.36 | 126286.36 | 0 | 0 | 16% | 20205.8176 | 146492.1776 | 1 | 146492.1776 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | PERGOLADO | TORRE 1 | N1 |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 980725.01 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | VIGAS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 282762.88 | 282762.88 | 0 | 0 | 16% | 45242.0608 | 328004.9408 | 1 | 328004.9408 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | LOSA | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 1319233.27 | 1319233.27 | 0 | 0 | 16% | 211077.3232 | 1530310.5932 | 1 | 1530310.5932 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CASTILLOS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 33782.67 | 33782.67 | 0 | 0 | 16% | 5405.2272 | 39187.8972 | 1 | 39187.8972 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | NERVADURAS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 259284.15 | 259284.15 | 0 | 0 | 16% | 41485.464 | 300769.614 | 1 | 300769.614 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | MUROS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 706447.5 | 706447.5 | 0 | 0 | 16% | 113031.6 | 819479.1 | 1 | 819479.1 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - MUROS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 158023.47 | 158023.47 | 0 | 0 | 16% | 25283.7552 | 183307.2252 | 1 | 183307.2252 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - VIGAS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 281749.14 | 281749.14 | 0 | 0 | 16% | 45079.8624 | 326829.0024 | 1 | 326829.0024 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - LOSA | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 296426.24 | 296426.24 | 0 | 0 | 16% | 47428.1984 | 343854.4384 | 1 | 343854.4384 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CTO DE MAQUINAS - MURO | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 46535.8 | 46535.8 | 0 | 0 | 16% | 7445.728 | 53981.528 | 1 | 53981.528 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CTO DE MAQUINAS - LOSA | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 81363.1 | 81363.1 | 0 | 0 | 16% | 13018.096 | 94381.196 | 1 | 94381.196 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | AZOTEA | VIGAS | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 314287.38 | 314287.38 | 0 | 0 | 16% | 50285.9808 | 364573.3608 | 1 | 364573.3608 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | AZOTEA | LOSA | TORRE 1 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 517298.84 | 517298.84 | 0 | 0 | 16% | 82767.8144 | 600066.6544 | 1 | 600066.6544 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | LIMPIEZAS | LIMPIEZAS | TORRE 1 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 55532.6 | 55532.6 | 0 | 0 | 16% | 8885.216 | 64417.816 | 1 | 64417.816 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ACERO | ACERO | TORRE 1 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2734889.49 | 2734889.49 | 0 | 0 | 16% | 437582.3184 | 3172471.8084 | 1 | 3172471.8084 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | CONCRETO | CONCRETO | TORRE 1 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 5935723.12 | 5935723.12 | 0 | 0 | 16% | 949715.6992 | 6885438.8192 | 1 | 6885438.8192 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ADICIONALES | ADICIONALES | TORRE 1 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 741172 | 741172 | 0 | 0 | 16% | 118587.52 | 859759.52 | 1 | 859759.52 |  | PPTO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | PRELIMINARES | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 721702.18 | 721702.18 | 0% | 0% | 16% | 115472.3488 | 837174.5288 | 1 | 837174.5288 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | DESCABEZADO DE PILAS | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 274963.67 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | DADOS | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 672367.83 | 672367.83 | 0% | 0% | 16% | 107578.8528 | 779946.6828 | 1 | 779946.6828 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | TRABES Y CONTRATRABES | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 3166162.78 | 3166162.78 | 0% | 0% | 16% | 506586.0448 | 3672748.8248 | 1 | 3672748.8248 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CASTILLOS | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 82022.77 | 82022.77 | 0% | 0% | 16% | 13123.6432 | 95146.4132 | 1 | 95146.4132 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | FIRME | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 747686.36 | 747686.36 | 0% | 0% | 16% | 119629.8176 | 867316.1776 | 1 | 867316.1776 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - CONCRETO | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2244077.32 | 2244077.32 | 0% | 0% | 16% | 359052.3712 | 2603129.6912 | 1 | 2603129.6912 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - DENTADO | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 2657871.97 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | MUROS - MAMPOSTERIA | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 445096.1 | 445096.1 | 0% | 0% | 16% | 71215.376 | 516311.476 | 1 | 516311.476 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - PRELIMINARES | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 102551.7 | 102551.7 | 0% | 0% | 16% | 16408.272 | 118959.972 | 1 | 118959.972 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - FIRME | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 249617.05 | 249617.05 | 0% | 0% | 16% | 39938.728 | 289555.778 | 1 | 289555.778 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ALBERCA - MUROS | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 837675.13 | 837675.13 | 0% | 0% | 16% | 134028.0208 | 971703.1508 | 1 | 971703.1508 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - FIRME | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 72714.59 | 72714.59 | 0% | 0% | 16% | 11634.3344 | 84348.9244 | 1 | 84348.9244 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - MUROS | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 196715.12 | 196715.12 | 0% | 0% | 16% | 31474.4192 | 228189.5392 | 1 | 228189.5392 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | CTO DE MAQUINAS - LOSA | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 40202.05 | 40202.05 | 0% | 0% | 16% | 6432.328 | 46634.378 | 1 | 46634.378 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | ESCALERA | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 126286.36 | 126286.36 | 0% | 0% | 16% | 20205.8176 | 146492.1776 | 1 | 146492.1776 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PLANTA BAJA | PERGOLADO | TORRE 2 | PB |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 814956.83 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | VIGA | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 376626.71 | 376626.71 | 0% | 0% | 16% | 60260.2736 | 436886.9836 | 1 | 436886.9836 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | LOSA | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 1810589.6 | 1810589.6 | 0% | 0% | 16% | 289694.336 | 2100283.936 | 1 | 2100283.936 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | CASTILLOS | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 82022.77 | 82022.77 | 0% | 0% | 16% | 13123.6432 | 95146.4132 | 1 | 95146.4132 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - CONCRETO | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2136642.93 | 2136642.93 | 0% | 0% | 16% | 341862.8688 | 2478505.7988 | 1 | 2478505.7988 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - DENTADO | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 3384587.1 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | MUROS - MAMPOSTERIA | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 446718.46 | 446718.46 | 0% | 0% | 16% | 71474.9536 | 518193.4136 | 1 | 518193.4136 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | ESCALERA | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 126286.36 | 126286.36 | 0% | 0% | 16% | 20205.8176 | 146492.1776 | 1 | 146492.1776 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | PRIMER NIVEL | PERGOLADO | TORRE 2 | N1 |  | ADC | Lote | 0 | MXN | 980725.01 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | VIGAS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 282762.88 | 282762.88 | 0% | 0% | 16% | 45242.0608 | 328004.9408 | 1 | 328004.9408 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | LOSA | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 1319233.27 | 1319233.27 | 0% | 0% | 16% | 211077.3232 | 1530310.5932 | 1 | 1530310.5932 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CASTILLOS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 33782.67 | 33782.67 | 0% | 0% | 16% | 5405.2272 | 39187.8972 | 1 | 39187.8972 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | NERVADURAS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 259284.15 | 259284.15 | 0% | 0% | 16% | 41485.464 | 300769.614 | 1 | 300769.614 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | MUROS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 706447.5 | 706447.5 | 0% | 0% | 16% | 113031.6 | 819479.1 | 1 | 819479.1 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - MUROS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 158023.47 | 158023.47 | 0% | 0% | 16% | 25283.7552 | 183307.2252 | 1 | 183307.2252 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - VIGAS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 281749.14 | 281749.14 | 0% | 0% | 16% | 45079.8624 | 326829.0024 | 1 | 326829.0024 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | ALBERCA - LOSA | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 296426.24 | 296426.24 | 0% | 0% | 16% | 47428.1984 | 343854.4384 | 1 | 343854.4384 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CTO DE MAQUINAS - MURO | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 46535.8 | 46535.8 | 0% | 0% | 16% | 7445.728 | 53981.528 | 1 | 53981.528 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ROOF GARDEN | CTO DE MAQUINAS - LOSA | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 81363.1 | 81363.1 | 0% | 0% | 16% | 13018.096 | 94381.196 | 1 | 94381.196 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | AZOTEA | VIGAS | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 314287.38 | 314287.38 | 0% | 0% | 16% | 50285.9808 | 364573.3608 | 1 | 364573.3608 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | AZOTEA | LOSA | TORRE 2 | N1R |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 517298.84 | 517298.84 | 0% | 0% | 16% | 82767.8144 | 600066.6544 | 1 | 600066.6544 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | LIMPIEZAS | LIMPIEZAS | TORRE 2 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 55532.6 | 55532.6 | 0% | 0% | 16% | 8885.216 | 64417.816 | 1 | 64417.816 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ACERO | ACERO | TORRE 2 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 2734889.49 | 2734889.49 | 0% | 0% | 16% | 437582.3184 | 3172471.8084 | 1 | 3172471.8084 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | CONCRETO | CONCRETO | TORRE 2 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 5935723.12 | 5935723.12 | 0% | 0% | 16% | 949715.6992 | 6885438.8192 | 1 | 6885438.8192 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Obra_Civil | ADICIONALES | ADICIONALES | TORRE 2 | S/D |  | ADC | Lote | 1 | MXN | 741172 | 741172 | 0% | 0% | 16% | 118587.52 | 859759.52 | 1 | 859759.52 |  | PARAMETRICO | PPTO COMPRANDO ACERO Y CONCRETO ADC
| Total | [10 empty] | 56896551.64 |  |  |  |  | 65999999.9024 |  | 65999999.9024

## Albañilerias
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Albañilerias | Aplanados | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | ADC | Lote | 1 | MXN | 2799569.748 | 2799569.748 | 0% | 0 | 16% | 447931.1597 | 3247500.9077 | 1 | 3247500.9077 | ########### | PPTO | Contratado
| Albañilerias | Aplanados | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | ADC | Lote | 1 | MXN | 2799569.748 | 2799569.748 | 0% | 0 | 16% | 447931.1597 | 3247500.9077 | 1 | 3247500.9077 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [10 empty] | 5599139.496 |  |  |  |  | 6495001.8154 |  | 6495001.8154 |  |  |  |  | 3247500.9077 | 3247500.9077

## Aplanados PU
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Acabados | Aplanados | Exteriores PB | TORRE 1 | PB |  | ADC | M2 | 493.51 | MXN | 550.6 | 271726.606 | 0% | 0% | 16% | 43476.257 | 315202.863 | 1 | 315202.863 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Interiores PB | TORRE 1 | PB |  | ADC | M2 | 1606.84 | MXN | 550.6 | 884726.104 | 0% | 0% | 16% | 141556.1766 | 1026282.2806 | 1 | 1026282.2806 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Exteriores Primer Nivel | TORRE 1 | N1 |  | ADC | M2 | 591.13 | MXN | 550.6 | 325476.178 | 0% | 0% | 16% | 52076.1885 | 377552.3665 | 1 | 377552.3665 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Interiores Primer Nivel | TORRE 1 | N1 |  | ADC | M2 | 1524.3 | MXN | 550.6 | 839279.58 | 0% | 0% | 16% | 134284.7328 | 973564.3128 | 1 | 973564.3128 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Exteriores Roof Garden | TORRE 1 | N1R |  | ADC | M2 | 482.62 | MXN | 550.6 | 265730.572 | 0% | 0% | 16% | 42516.8915 | 308247.4635 | 1 | 308247.4635 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Interiores Roof Garden | TORRE 1 | N1R |  | ADC | M2 | 386.18 | MXN | 550.6 | 212630.708 | 0% | 0% | 16% | 34020.9133 | 246651.6213 | 1 | 246651.6213 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PPTO
| Acabados | Aplanados | Exteriores PB | TORRE 2 | PB |  | ADC | M2 | 493.51 | MXN | 550.6 | 271726.606 | 0% | 0% | 16% | 43476.257 | 315202.863 | 1 | 315202.863 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| Acabados | Aplanados | Interiores PB | TORRE 2 | PB |  | ADC | M2 | 1606.84 | MXN | 550.6 | 884726.104 | 0% | 0% | 16% | 141556.1766 | 1026282.2806 | 1 | 1026282.2806 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| Acabados | Aplanados | Exteriores Primer Nivel | TORRE 2 | N1 |  | ADC | M2 | 591.13 | MXN | 550.6 | 325476.178 | 0% | 0% | 16% | 52076.1885 | 377552.3665 | 1 | 377552.3665 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| Acabados | Aplanados | Interiores Primer Nivel | TORRE 2 | N1 |  | ADC | M2 | 1524.3 | MXN | 550.6 | 839279.58 | 0% | 0% | 16% | 134284.7328 | 973564.3128 | 1 | 973564.3128 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| Acabados | Aplanados | Exteriores Roof Garden | TORRE 2 | N1R |  | ADC | M2 | 482.62 | MXN | 550.6 | 265730.572 | 0% | 0% | 16% | 42516.8915 | 308247.4635 | 1 | 308247.4635 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| Acabados | Aplanados | Interiores Roof Garden | TORRE 2 | N1R |  | ADC | M2 | 386.18 | MXN | 550.6 | 212630.708 | 0% | 0% | 16% | 34020.9133 | 246651.6213 | 1 | 246651.6213 | Aplanado fino sobre muros, mezcla cemento-arena 1:5 — incluye material, MO, andamios, acarreos, limpieza | PARAMETRICO
| TOTAL APLANADOS | [10 empty] | 5599139.496 |  | 0% |  | 895862.3194 | 6495001.8154 |  | 6495001.8154

## Pilas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Pilas | Pilas | Mano de Obra | TORRE 1 | S/D | S/D | MAM | Lote | 1 | MXN | 2534821.9189 | 2534821.9189 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2534821.9189 | 1 | 2534821.9189 | ########### | PPTO | Contratado
| Pilas | Pilas | Concreto | TORRE 1 | S/D | S/D | MAM | Lote | 1 | MXN | 1005145.4143 | 1005145.4143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1005145.4143 | 1 | 1005145.4143 | ########### | PPTO | Contratado
| Pilas | Pilas | Varilla | TORRE 1 | S/D | S/D | Tecnologias SHIN | Lote | 1 | MXN | 554200 | 554200 | 0% | 0 | 16% | 88672 | 642872 | 1 | 642872 | ########### | PPTO | Contratado
| Pilas | Pilas | Mano de Obra | TORRE 2 | S/D | S/D | MAM | Lote | 1 | MXN | 2534821.9189 | 2534821.9189 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2534821.9189 | 1 | 2534821.9189 | ########### | PPTO | No Contratado
| Pilas | Pilas | Concreto | TORRE 2 | S/D | S/D | MAM | Lote | 1 | MXN | 1005145.4143 | 1005145.4143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1005145.4143 | 1 | 1005145.4143 | ########### | PPTO | No Contratado
| Pilas | Pilas | Varilla | TORRE 2 | S/D | S/D | Tecnologias SHIN | Lote | 1 | MXN | 554200 | 554200 | 0% | 0 | 16% | 88672 | 642872 | 1 | 642872 | ########### | PPTO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 8365678.6664 |  |  |  |  | 4182839.3332 | 4182839.3332

## Pilas - Mano de Obra PU
2026-03-03 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Pilas | Traslado de maquinaria y herramienta de patio central al sitio de la obra |  | TORRE 1 |  |  | MAM | flete | 1 | MXN | 86356.44 | 86356.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 86356.44 | 1 | 86356.44 |  | PPTO
| Pilas | Cuadrilla de topografía para establecer cotas, ejes y referencias (Semanal) |  | TORRE 1 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 21258.92 | 85035.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 85035.68 | 1 | 85035.68 |  | PPTO
| Pilas | Servicio de segurista en obra |  | TORRE 1 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 15564.27 | 62257.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 62257.08 | 1 | 62257.08 |  | PPTO
| Pilas | Servicio de laboratorio para control de calidad |  | TORRE 1 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 19887.38 | 79549.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 79549.52 | 1 | 79549.52 |  | PPTO
| Pilas | Renta de retroexcavadora tipo Caterpillar Modelo 416, equipada con botes, frontal y trasero |  | TORRE 1 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 57349.41 | 229397.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 229397.64 | 1 | 229397.64 |  | PPTO
| Pilas | Prueba de integridad en pilas (PIT) |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 18.5 | MXN | 9461.12 | 175030.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 175030.72 | 1 | 175030.72 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 0.80 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 1 |  |  | MAM | ml | 306 | MXN | 897.74 | 274708.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 274708.44 | 1 | 274708.44 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 1.00 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 1 |  |  | MAM | ml | 88 | MXN | 1005.48 | 88482.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 88482.24 | 1 | 88482.24 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 1.20 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 1 |  |  | MAM | ml | 24 | MXN | 1158.63 | 27807.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 27807.12 | 1 | 27807.12 |  | PPTO
| Pilas | Habilitado de acero de refuerzo de diferentes diámetros en pilas Fy= 4,200 kg/cm2 |  | TORRE 1 |  |  | MAM | kg | 27793.74 | MXN | 15.5 | 430802.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 430802.97 | 1 | 430802.97 |  | PPTO
| Pilas | Izaje y colocación de acero de pila equipo mecánico hasta la profundidad indicada en proyecto |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 61 | MXN | 1451.68 | 88552.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 88552.48 | 1 | 88552.48 |  | PPTO
| Pilas | Suministro de concreto estructural premezclado f'c= 300 kg/cm², incluye; mano de obra, herramienta |  | TORRE 1 |  |  | MAM | m3 | 225.11 | MXN | 4465.13 | 1005145.4143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1005145.4143 | 1 | 1005145.4143 |  | PPTO
| Pilas | Colocación de concreto premezclado en pilas, con tubería tremie |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 61 | MXN | 1626.11 | 99192.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99192.71 | 1 | 99192.71 |  | PPTO
| Pilas | Suministro y colocación de lodos bentoníticos o polímeros |  | TORRE 1 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 617 | 154293.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 154293.19 | 1 | 154293.19 |  | PPTO
| Pilas | Tratamiento de lodos bentónicos, incluye desarenador, mano de obra para su operación |  | TORRE 1 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 1119.64 | 279988.3748 | 0% | 0 | 0% | 0 | 279988.3748 | 1 | 279988.3748 |  | PPTO
| Pilas | Retiro de material producto de la perforación de pila, incluye retiro a tiradero libre |  | TORRE 1 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 429.94 | 107515.0958 | 0% | 0 | 0% | 0 | 107515.0958 | 1 | 107515.0958 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 0.90m de diámetro, recuperable |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 47 | MXN | 2771.19 | 130245.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 130245.93 | 1 | 130245.93 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 1.10m de diámetro, recuperable |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 11 | MXN | 2889.31 | 31782.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31782.41 | 1 | 31782.41 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 1.30m de diámetro, recuperable |  | TORRE 1 |  |  | MAM | PZA | 3 | MXN | 3066.63 | 9199.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9199.89 | 1 | 9199.89 |  | PPTO
| Pilas | Demolición de corona de pila (descabece) |  | TORRE 1 |  |  | MAM | m3 | 17.83 | MXN | 5307.01 | 94623.9883 | 0% | 0 | 0% | 0 | 94623.9883 | 1 | 94623.9883 |  | PPTO
| Pilas | Traslado de maquinaria y herramienta de patio central al sitio de la obra |  | TORRE 2 |  |  | MAM | flete | 1 | MXN | 86356.44 | 86356.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 86356.44 | 1 | 86356.44 |  | PPTO
| Pilas | Cuadrilla de topografía para establecer cotas, ejes y referencias (Semanal) |  | TORRE 2 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 21258.92 | 85035.68 | 0% | 0 | 0% | 0 | 85035.68 | 1 | 85035.68 |  | PPTO
| Pilas | Servicio de segurista en obra |  | TORRE 2 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 15564.27 | 62257.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 62257.08 | 1 | 62257.08 |  | PPTO
| Pilas | Servicio de laboratorio para control de calidad |  | TORRE 2 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 19887.38 | 79549.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 79549.52 | 1 | 79549.52 |  | PPTO
| Pilas | Renta de retroexcavadora tipo Caterpillar Modelo 416, equipada con botes, frontal y trasero |  | TORRE 2 |  |  | MAM | semana | 4 | MXN | 57349.41 | 229397.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 229397.64 | 1 | 229397.64 |  | PPTO
| Pilas | Prueba de integridad en pilas (PIT) |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 18.5 | MXN | 9461.12 | 175030.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 175030.72 | 1 | 175030.72 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 0.80 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 2 |  |  | MAM | ml | 306 | MXN | 897.74 | 274708.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 274708.44 | 1 | 274708.44 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 1.00 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 2 |  |  | MAM | ml | 88 | MXN | 1005.48 | 88482.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 88482.24 | 1 | 88482.24 |  | PPTO
| Pilas | Perforación de pilas de cimentación de 1.20 m de diámetro, en material tipo I y II |  | TORRE 2 |  |  | MAM | ml | 24 | MXN | 1158.63 | 27807.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 27807.12 | 1 | 27807.12 |  | PPTO
| Pilas | Habilitado de acero de refuerzo de diferentes diámetros en pilas Fy= 4,200 kg/cm2 |  | TORRE 2 |  |  | MAM | kg | 27793.74 | MXN | 15.5 | 430802.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 430802.97 | 1 | 430802.97 |  | PPTO
| Pilas | Izaje y colocación de acero de pila equipo mecánico hasta la profundidad indicada en proyecto |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 61 | MXN | 1451.68 | 88552.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 88552.48 | 1 | 88552.48 |  | PPTO
| Pilas | Suministro de concreto estructural premezclado f'c= 300 kg/cm², incluye; mano de obra, herramienta |  | TORRE 2 |  |  | MAM | m3 | 225.11 | MXN | 4465.13 | 1005145.4143 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1005145.4143 | 1 | 1005145.4143 |  | PPTO
| Pilas | Colocación de concreto premezclado en pilas, con tubería tremie |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 61 | MXN | 1626.11 | 99192.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 99192.71 | 1 | 99192.71 |  | PPTO
| Pilas | Suministro y colocación de lodos bentoníticos o polímeros |  | TORRE 2 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 617 | 154293.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 154293.19 | 1 | 154293.19 |  | PPTO
| Pilas | Tratamiento de lodos bentónicos, incluye desarenador, mano de obra para su operación |  | TORRE 2 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 1119.64 | 279988.3748 | 0% | 0 | 0% | 0 | 279988.3748 | 1 | 279988.3748 |  | PPTO
| Pilas | Retiro de material producto de la perforación de pila, incluye retiro a tiradero libre |  | TORRE 2 |  |  | MAM | m3 | 250.07 | MXN | 429.94 | 107515.0958 | 0% | 0 | 0% | 0 | 107515.0958 | 1 | 107515.0958 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 0.90m de diámetro, recuperable |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 47 | MXN | 2771.19 | 130245.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 130245.93 | 1 | 130245.93 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 1.10m de diámetro, recuperable |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 11 | MXN | 2889.31 | 31782.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 31782.41 | 1 | 31782.41 |  | PPTO
| Pilas | Ademe metálico de 3.5m de longitud de 1.30m de diámetro, recuperable |  | TORRE 2 |  |  | MAM | PZA | 3 | MXN | 3066.63 | 9199.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 9199.89 | 1 | 9199.89 |  | PPTO
| Pilas | Demolición de corona de pila (descabece) |  | TORRE 2 |  |  | MAM | m3 | 17.83 | MXN | 5307.01 | 94623.9883 | 0% | 0 | 0% | 0 | 94623.9883 | 1 | 94623.9883 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 7079934.6664 |  |  |  |  | 7079934.6664 |  | 7079934.6664
|  | Mano de Obra |  | TORRE 1 | [7 empty] | 2534821.9189 |  |  |  |  | 2534821.9189
|  | Mano de Obra |  | TORRE 2 | [7 empty] | 2534821.9189 |  |  |  |  | 2534821.9189

## Pilas - Varilla PU
2026-03-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Pilas | VARILLA G-4200 NO. 4 (1/2") |  | TORRE 1 |  |  | Tecnologias SHIN | kg | 9000 | MXN | 16.3 | 146700 | 0% | 0 | 16% | 23472 | 170172 | 1 | 170172 |  | PPTO
| Pilas | VARILLA G-4200 NO. 8 (1") |  | TORRE 1 |  |  | Tecnologias SHIN | kg | 25000 | MXN | 16.3 | 407500 | 0% | 0 | 16% | 65200 | 472700 | 1 | 472700 |  | PPTO
| Pilas | VARILLA G-4200 NO. 4 (1/2") |  | TORRE 2 |  |  | Tecnologias SHIN | kg | 9000 | MXN | 16.3 | 146700 | 0% | 0 | 16% | 23472 | 170172 | 1 | 170172 |  | PPTO
| Pilas | VARILLA G-4200 NO. 8 (1") |  | TORRE 2 |  |  | Tecnologias SHIN | kg | 25000 | MXN | 16.3 | 407500 | 0% | 0 | 16% | 65200 | 472700 | 1 | 472700 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 1108400 |  |  |  |  | 1285744 |  | 1285744

## Impermeabilizacion
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara |  | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | WS-04 — PERMALASTIK PRO + SIKATELA REFORZADA |  | PB+N1R | 101, 103 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 299.926 | MXN | 506.28 | 151846.5353 | 35% | 53146.2873 | 0% | 0 | 204992.8226 | 1 | 204992.8226 | Pareja de villas Torre 1 (depto 101 PB + depto 103 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Terrazas | WS-02 — SIKASHIELD P45 S MX 4.00 MM |  | PB+N1R | 101, 103 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 210.533 | MXN | 662.75 | 139530.7458 | 35% | 48835.761 | 0% | 0 | 188366.5068 | 1 | 188366.5068 | Pareja de villas Torre 1 (depto 101 PB + depto 103 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Charolas y Bocas Tormenta | WS-05 — VULKEM 350NF/351NF |  | PB+N1R | 101, 103 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 19.866 | MXN | 1159.495 | 23034.5287 | 35% | 8062.085 | 0% | 0 | 31096.6137 | 1 | 31096.6137 | Pareja de villas Torre 1 (depto 101 PB + depto 103 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Jardineras | WS-03 — PERMALASTIK PRO + SIKALAM SD 08 PLUS |  | PB+N1R | 101, 103 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 54.09 | MXN | 872.21 | 47177.8389 | 35% | 16512.2436 | 0% | 0 | 63690.0825 | 1 | 63690.0825 | Pareja de villas Torre 1 (depto 101 PB + depto 103 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | WS-04 — PERMALASTIK PRO + SIKATELA REFORZADA |  | N1+otro | 102, 104 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 299.926 | MXN | 506.28 | 151846.5353 | 35% | 53146.2873 | 0% | 0 | 204992.8226 | 1 | 204992.8226 | Pareja de villas Torre 1 (depto 102 N1 + 104 — verificar con proveedor, 104 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Terrazas | WS-02 — SIKASHIELD P45 S MX 4.00 MM |  | N1+otro | 102, 104 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 210.533 | MXN | 662.75 | 139530.7458 | 35% | 48835.761 | 0% | 0 | 188366.5068 | 1 | 188366.5068 | Pareja de villas Torre 1 (depto 102 N1 + 104 — verificar con proveedor, 104 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Charolas y Bocas Tormenta | WS-05 — VULKEM 350NF/351NF |  | N1+otro | 102, 104 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 19.866 | MXN | 1159.495 | 23034.5287 | 35% | 8062.085 | 0% | 0 | 31096.6137 | 1 | 31096.6137 | Pareja de villas Torre 1 (depto 102 N1 + 104 — verificar con proveedor, 104 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Jardineras | WS-03 — PERMALASTIK PRO + SIKALAM SD 08 PLUS |  | N1+otro | 102, 104 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 54.09 | MXN | 872.21 | 47177.8389 | 35% | 16512.2436 | 0% | 0 | 63690.0825 | 1 | 63690.0825 | Pareja de villas Torre 1 (depto 102 N1 + 104 — verificar con proveedor, 104 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | WS-04 — PERMALASTIK PRO + SIKATELA REFORZADA |  | PB+N1R | 201, 203 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 289.708 | MXN | 506.28 | 146673.3662 | 35% | 51335.6782 | 0% | 0 | 198009.0444 | 1 | 198009.0444 | Pareja de villas Torre 2 (depto 201 PB + depto 203 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Terrazas | WS-02 — SIKASHIELD P45 S MX 4.00 MM |  | PB+N1R | 201, 203 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 62.306 | MXN | 662.75 | 41293.3015 | 35% | 14452.6555 | 0% | 0 | 55745.957 | 1 | 55745.957 | Pareja de villas Torre 2 (depto 201 PB + depto 203 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Charolas y Bocas Tormenta | WS-05 — VULKEM 350NF/351NF |  | PB+N1R | 201, 203 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 19.894 | MXN | 1159.495 | 23066.9945 | 35% | 8073.4481 | 0% | 0 | 31140.4426 | 1 | 31140.4426 | Pareja de villas Torre 2 (depto 201 PB + depto 203 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Jardineras | WS-03 — PERMALASTIK PRO + SIKALAM SD 08 PLUS |  | PB+N1R | 201, 203 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 130.7776 | MXN | 872.21 | 114065.5305 | 35% | 39922.9357 | 0% | 0 | 153988.4662 | 1 | 153988.4662 | Pareja de villas Torre 2 (depto 201 PB + depto 203 N1R) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | WS-04 — PERMALASTIK PRO + SIKATELA REFORZADA |  | N1+otro | 202, 204 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 289.708 | MXN | 506.28 | 146673.3662 | 35% | 51335.6782 | 0% | 0 | 198009.0444 | 1 | 198009.0444 | Pareja de villas Torre 2 (depto 202 N1 + 204 — verificar con proveedor, 204 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Terrazas | WS-02 — SIKASHIELD P45 S MX 4.00 MM |  | N1+otro | 202, 204 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 62.306 | MXN | 662.75 | 41293.3015 | 35% | 14452.6555 | 0% | 0 | 55745.957 | 1 | 55745.957 | Pareja de villas Torre 2 (depto 202 N1 + 204 — verificar con proveedor, 204 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Charolas y Bocas Tormenta | WS-05 — VULKEM 350NF/351NF |  | N1+otro | 202, 204 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 19.894 | MXN | 1159.495 | 23066.9945 | 35% | 8073.4481 | 0% | 0 | 31140.4426 | 1 | 31140.4426 | Pareja de villas Torre 2 (depto 202 N1 + 204 — verificar con proveedor, 204 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Jardineras | WS-03 — PERMALASTIK PRO + SIKALAM SD 08 PLUS |  | N1+otro | 202, 204 | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 130.7776 | MXN | 872.21 | 114065.5305 | 35% | 39922.9357 | 0% | 0 | 153988.4662 | 1 | 153988.4662 | Pareja de villas Torre 2 (depto 202 N1 + 204 — verificar con proveedor, 204 no existe en NAUKA) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Areas Humedas | WS-04 — PERMALASTIK PRO + SIKATELA REFORZADA |  | N1R/Roof | ROOF GARDEN | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 100.339 | MXN | 506.28 | 50799.6289 | 35% | 17779.8701 | 0% | 0 | 68579.499 | 1 | 68579.499 | Roof Garden general (todas las villas) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Terrazas | WS-02 — SIKASHIELD P45 S MX 4.00 MM |  | N1R/Roof | ROOF GARDEN | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 552.03 | MXN | 662.75 | 365857.8825 | 35% | 128050.2589 | 0% | 0 | 493908.1414 | 1 | 493908.1414 | Roof Garden general (todas las villas) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Jardineras | WS-03 — PERMALASTIK PRO + SIKALAM SD 08 PLUS |  | N1R/Roof | ROOF GARDEN | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 55.184 | MXN | 872.21 | 48132.0366 | 35% | 16846.2128 | 0% | 0 | 64978.2495 | 1 | 64978.2495 | Roof Garden general (todas las villas) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Cuartos de Maquinas | WS-05 — VULKEM 350NF/351NF |  | N1R/Roof | ROOF GARDEN | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 28.836 | MXN | 1159.495 | 33435.1992 | 35% | 11702.3197 | 0% | 0 | 45137.519 | 1 | 45137.519 | Roof Garden general (todas las villas) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Impermeabilizacion | Azotea | WS-01 — SIKASHIELD P45 MG MX 4.00 MM |  | Azotea | AZOTEAS | R&R Impermeabilizante S.A. de C.V. | M2 | 311.844 | MXN | 621.28 | 193742.4403 | 35% | 67809.8541 | 0% | 0 | 261552.2944 | 1 | 261552.2944 | Azoteas (todas las villas) (R&R folio 26036 B v2 22/04/26) | PARAMETRICO | No Contratado |  | PPTO CON AUMENTO HIPOTETICO DE +35%
| Total | [17 empty] | 2788215.5749 | [5 empty] | 0 | 2788215.5749

## Herreria
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Herreria | Herreria ( Rejillas, Anclajes, Exclusas, Tapajuntas, Soportes, Ductos ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 2000000 | 2000000 | 0% | 0% | 16% | 320000 | 2320000 | 1 | 2320000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Herreria | Herreria ( Rejillas, Anclajes, Exclusas, Tapajuntas, Soportes, Ductos ) | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 2000000 | 2000000 | 0% | 0% | 16% | 320000 | 2320000 | 1 | 2320000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Herreria | Pintura Herreria. Primario / Acabado | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 0 | MXN | 592338.604 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 4640000 |  |  |  |  | 0 | 4640000
REJILLAS?

## Instalaciones_Electricas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 8000 | 2849704 | 0% | 0% | 16% | 455952.64 | 3305656.64 | 1 | 3305656.64 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 8000 | 3558456 | 0% | 0% | 16% | 569352.96 | 4127808.96 | 1 | 4127808.96 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 8000 | 2849704 | 0% | 0% | 16% | 455952.64 | 3305656.64 | 1 | 3305656.64 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 8000 | 3558456 | 0% | 0% | 16% | 569352.96 | 4127808.96 | 1 | 4127808.96 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 8000 | 2849704 | 0% | 0% | 16% | 455952.64 | 3305656.64 | 1 | 3305656.64 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 2 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 8000 | 3558456 | 0% | 0% | 16% | 569352.96 | 4127808.96 | 1 | 4127808.96 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 8000 | 2849704 | 0% | 0% | 16% | 455952.64 | 3305656.64 | 1 | 3305656.64 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Electricas | Instalaciones Electricas | S/D | TORRE 2 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 8000 | 3558456 | 0% | 0% | 16% | 569352.96 | 4127808.96 | 1 | 4127808.96 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 29733862.4 |  |  |  |  | 0 | 29733862.4

## Instalaciones_Hidraulicas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0% | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0% | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0% | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 1 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0% | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0% | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 2 | N1 y N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0% | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 356.213 | MXN | 4500 | 1602958.5 | 0% | 0% | 16% | 256473.36 | 1859431.86 | 1 | 1859431.86 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Hidraulicas | Instalaciones Hidrosanitarias | S/D | TORRE 2 | N1 y N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 444.807 | MXN | 4500 | 2001631.5 | 0% | 0% | 16% | 320261.04 | 2321892.54 | 1 | 2321892.54 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 16725297.6 |  |  |  |  | 0 | 16725297.6

## Instalaciones_Gas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Instalaciones_Gas | Instalaciones De Gas | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 800000 | 800000 | 0% | 0% | 16% | 128000 | 928000 | 1 | 928000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Instalaciones_Gas | Instalaciones De Gas | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 800000 | 800000 | 0% | 0% | 16% | 128000 | 928000 | 1 | 928000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 1856000 |  |  |  |  | 0 | 1856000

## Automat_Control_Ilum
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-1 (4 hab) | TORRE 1 | PB | 101 | SRD | Lote | 1 | USD | 113680.4 | 113680.4 | 0% | 0 | 16% | 18188.864 | 131869.264 | 17.5 | 2307712.12 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-1 (4 hab) | TORRE 1 | PB | 201 | SRD | Lote | 1 | USD | 113680.4 | 113680.4 | 0% | 0 | 16% | 18188.864 | 131869.264 | 17.5 | 2307712.12 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-2 (4 hab + rooftop) | TORRE 1 | N1+N1R | 102 | SRD | Lote | 1 | USD | 124474.51 | 124474.51 | 0% | 0 | 16% | 19915.9216 | 144390.4316 | 17.5 | 2526832.553 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-2 (4 hab + rooftop) | TORRE 1 | N1+N1R | 202 | SRD | Lote | 1 | USD | 124474.51 | 124474.51 | 0% | 0 | 16% | 19915.9216 | 144390.4316 | 17.5 | 2526832.553 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-1 (4 hab) | TORRE 2 | PB | 301 | SRD | Lote | 1 | USD | 113680.4 | 113680.4 | 0% | 0 | 16% | 18188.864 | 131869.264 | 17.5 | 2307712.12 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-1A (5 hab) | TORRE 2 | PB | 401 | SRD | Lote | 1 | USD | 121316.56 | 121316.56 | 0% | 0 | 16% | 19410.6496 | 140727.2096 | 17.5 | 2462726.168 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-2 (4 hab + rooftop) | TORRE 2 | N1+N1R | 302 | SRD | Lote | 1 | USD | 124474.51 | 124474.51 | 0% | 0 | 16% | 19915.9216 | 144390.4316 | 17.5 | 2526832.553 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Automatizacion_Control_Iluminacion | Sistemas Low Voltage / Automatizacion | TIPO-2A (5 hab + rooftop) | TORRE 2 | N1+N1R | 402 | SRD | Lote | 1 | USD | 132733.37 | 132733.37 | 0% | 0 | 16% | 21237.3392 | 153970.7092 | 17.5 | 2694487.411 | SRD cot. 1238 draft4 (17-jun-2026); TODAS las secciones incl. Alarma e Intrusion; sin IVA, IVA 16% | PPTO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 19660847.598 |  |  |  |  | 0 | 19660847.598

## Aire_Acond_Y_Extraccion
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Aire Acondicionado VRV. Usd | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 168454.86 | 168454.86 | 0% | 0 | 16% | 26952.7776 | 195407.6376 | 17.5 | 3419633.658 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Aire Acondicionado VRV. MXN | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 2913893.09 | 2913893.09 | 0% | 0 | 16% | 466222.8944 | 3380115.9844 | 1 | 3380115.9844 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Sanitarios. Usd | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 9121.44 | 9121.44 | 0% | 0 | 16% | 1459.4304 | 10580.8704 | 17.5 | 185165.232 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Sanitarios. MXN | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 218858.81 | 218858.81 | 0% | 0 | 16% | 35017.4096 | 253876.2196 | 1 | 253876.2196 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Site Nivel 5. Usd | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 3867.73 | 3867.73 | 0% | 0 | 16% | 618.8368 | 4486.5668 | 17.5 | 78514.919 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Site Nivel 5. MXN | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 173796.22 | 173796.22 | 0% | 0 | 16% | 27807.3952 | 201603.6152 | 1 | 201603.6152 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Secadoras. Usd | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 1543.28 | 1543.28 | 0% | 0 | 16% | 246.9248 | 1790.2048 | 17.5 | 31328.584 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Secadoras. MXN | S/D | TORRE 1 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 59947 | 59947 | 0% | 0 | 16% | 9591.52 | 69538.52 | 1 | 69538.52 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Aire Acondicionado VRV. Usd | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 177398.01 | 177398.01 | 0% | 0 | 16% | 28383.6816 | 205781.6916 | 17.5 | 3601179.603 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Aire Acondicionado VRV. MXN | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 3063640.68 | 3063640.68 | 0% | 0 | 16% | 490182.5088 | 3553823.1888 | 1 | 3553823.1888 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Sanitarios. Usd | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 9121.44 | 9121.44 | 0% | 0 | 16% | 1459.4304 | 10580.8704 | 17.5 | 185165.232 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Sanitarios. MXN | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 212672.33 | 212672.33 | 0% | 0 | 16% | 34027.5728 | 246699.9028 | 1 | 246699.9028 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Site Nivel 5. Usd | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 3867.73 | 3867.73 | 0% | 0 | 16% | 618.8368 | 4486.5668 | 17.5 | 78514.919 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Sistema De Aire Acondicionado Site Nivel 5. MXN | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 173458.46 | 173458.46 | 0% | 0 | 16% | 27753.3536 | 201211.8136 | 1 | 201211.8136 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Secadoras. Usd | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 1543.28 | 1543.28 | 0% | 0 | 16% | 246.9248 | 1790.2048 | 17.5 | 31328.584 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Extraccion De Secadoras. MXN | S/D | TORRE 2 |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 69010.64 | 69010.64 | 0% | 0 | 16% | 11041.7024 | 80052.3424 | 1 | 80052.3424 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Complemento. Usd | S/D | GLOBAL |  |  | CYVSA | Lote | 1 | USD | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | Complemento. MXN | S/D | GLOBAL |  |  | CYVSA | Lote | 1 | MXN | 139600 | 139600 | 0% | 0 | 16% | 22336 | 161936 | 1 | 161936 |  | PPTO | No Contratado | Sí
| Total | [17 empty] | 15759688.3178 |  |  |  |  | 0 | 15759688.3178

## Iluminacion
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.01 | USD | 55 | 880.55 | 0% | 0% | 16% | 140.888 | 1021.438 | 17.5 | 17875.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.62 | USD | 55 | 1739.1 | 0% | 0% | 16% | 278.256 | 2017.356 | 17.5 | 35303.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERÍA | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 9.35 | USD | 5 | 46.75 | 0% | 0% | 16% | 7.48 | 54.23 | 17.5 | 949.025 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.66 | USD | 75 | 1999.5 | 0% | 0% | 16% | 319.92 | 2319.42 | 17.5 | 40589.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 51.12 | USD | 85 | 4345.2 | 0% | 0% | 16% | 695.232 | 5040.432 | 17.5 | 88207.56 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 33.07 | USD | 75 | 2480.25 | 0% | 0% | 16% | 396.84 | 2877.09 | 17.5 | 50349.075 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 35.22 | USD | 75 | 2641.5 | 0% | 0% | 16% | 422.64 | 3064.14 | 17.5 | 53622.45 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.05 | USD | 70 | 353.5 | 0% | 0% | 16% | 56.56 | 410.06 | 17.5 | 7176.05 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 11.1 | USD | 5 | 55.5 | 0% | 0% | 16% | 8.88 | 64.38 | 17.5 | 1126.65 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | PATIO DE ACCESO/JARDÍN | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 54.96 | USD | 40 | 2198.4 | 0% | 0% | 16% | 351.744 | 2550.144 | 17.5 | 44627.52 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 99.72 | USD | 45 | 4487.4 | 0% | 0% | 16% | 717.984 | 5205.384 | 17.5 | 91094.22 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 135.49 | USD | 40 | 5419.6 | 0% | 0% | 16% | 867.136 | 6286.736 | 17.5 | 110017.88 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 101 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 60.6 | USD | 55 | 3333 | 0% | 0% | 16% | 533.28 | 3866.28 | 17.5 | 67659.9 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.01 | USD | 55 | 880.55 | 0% | 0% | 16% | 140.888 | 1021.438 | 17.5 | 17875.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.62 | USD | 55 | 1739.1 | 0% | 0% | 16% | 278.256 | 2017.356 | 17.5 | 35303.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERÍA | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 9.35 | USD | 5 | 46.75 | 0% | 0% | 16% | 7.48 | 54.23 | 17.5 | 949.025 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.66 | USD | 75 | 1999.5 | 0% | 0% | 16% | 319.92 | 2319.42 | 17.5 | 40589.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 51.12 | USD | 85 | 4345.2 | 0% | 0% | 16% | 695.232 | 5040.432 | 17.5 | 88207.56 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 33.07 | USD | 75 | 2480.25 | 0% | 0% | 16% | 396.84 | 2877.09 | 17.5 | 50349.075 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 35.22 | USD | 75 | 2641.5 | 0% | 0% | 16% | 422.64 | 3064.14 | 17.5 | 53622.45 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.05 | USD | 70 | 353.5 | 0% | 0% | 16% | 56.56 | 410.06 | 17.5 | 7176.05 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 11.1 | USD | 5 | 55.5 | 0% | 0% | 16% | 8.88 | 64.38 | 17.5 | 1126.65 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | PATIO DE ACCESO/JARDÍN | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 54.96 | USD | 40 | 2198.4 | 0% | 0% | 16% | 351.744 | 2550.144 | 17.5 | 44627.52 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 99.72 | USD | 45 | 4487.4 | 0% | 0% | 16% | 717.984 | 5205.384 | 17.5 | 91094.22 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 135.49 | USD | 40 | 5419.6 | 0% | 0% | 16% | 867.136 | 6286.736 | 17.5 | 110017.88 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior PB | TORRE 1 | PB | 201 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 60.6 | USD | 55 | 3333 | 0% | 0% | 16% | 533.28 | 3866.28 | 17.5 | 67659.9 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.96 | USD | 55 | 1427.8 | 0% | 0% | 16% | 228.448 | 1656.248 | 17.5 | 28984.34 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.7 | USD | 55 | 1743.5 | 0% | 0% | 16% | 278.96 | 2022.46 | 17.5 | 35393.05 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.61 | USD | 75 | 1995.75 | 0% | 0% | 16% | 319.32 | 2315.07 | 17.5 | 40513.725 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.09 | USD | 85 | 4427.65 | 0% | 0% | 16% | 708.424 | 5136.074 | 17.5 | 89881.295 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.64 | USD | 75 | 2373 | 0% | 0% | 16% | 379.68 | 2752.68 | 17.5 | 48171.9 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.77 | USD | 75 | 2382.75 | 0% | 0% | 16% | 381.24 | 2763.99 | 17.5 | 48369.825 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.06 | USD | 70 | 354.2 | 0% | 0% | 16% | 56.672 | 410.872 | 17.5 | 7190.26 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 29.31 | USD | 75 | 2198.25 | 0% | 0% | 16% | 351.72 | 2549.97 | 17.5 | 44624.475 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.81 | USD | 60 | 828.6 | 0% | 0% | 16% | 132.576 | 961.176 | 17.5 | 16820.58 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PA | TORRE 1 | N1 | 102 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.9 | USD | 45 | 2380.5 | 0% | 0% | 16% | 380.88 | 2761.38 | 17.5 | 48324.15 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.47 | USD | 55 | 1400.85 | 0% | 0% | 16% | 224.136 | 1624.986 | 17.5 | 28437.255 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.34 | USD | 55 | 293.7 | 0% | 0% | 16% | 46.992 | 340.692 | 17.5 | 5962.11 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERIA | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.66 | USD | 5 | 33.3 | 0% | 0% | 16% | 5.328 | 38.628 | 17.5 | 675.99 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BODEGAS | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 15.46 | USD | 5 | 77.3 | 0% | 0% | 16% | 12.368 | 89.668 | 17.5 | 1569.19 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 24.89 | USD | 5 | 124.45 | 0% | 0% | 16% | 19.912 | 144.362 | 17.5 | 2526.335 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZA TECHADA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 61.91 | USD | 45 | 2785.95 | 0% | 0% | 16% | 445.752 | 3231.702 | 17.5 | 56554.785 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 65.94 | USD | 40 | 2637.6 | 0% | 0% | 16% | 422.016 | 3059.616 | 17.5 | 53543.28 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 70.38 | USD | 55 | 3870.9 | 0% | 0% | 16% | 619.344 | 4490.244 | 17.5 | 78579.27 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | AZOTEA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 64.24 | USD | 5 | 321.2 | 0% | 0% | 16% | 51.392 | 372.592 | 17.5 | 6520.36 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | JARDINERA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 103 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.07 | USD | 40 | 242.8 | 0% | 0% | 16% | 38.848 | 281.648 | 17.5 | 4928.84 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.96 | USD | 55 | 1427.8 | 0% | 0% | 16% | 228.448 | 1656.248 | 17.5 | 28984.34 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.7 | USD | 55 | 1743.5 | 0% | 0% | 16% | 278.96 | 2022.46 | 17.5 | 35393.05 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.61 | USD | 75 | 1995.75 | 0% | 0% | 16% | 319.32 | 2315.07 | 17.5 | 40513.725 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.09 | USD | 85 | 4427.65 | 0% | 0% | 16% | 708.424 | 5136.074 | 17.5 | 89881.295 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.64 | USD | 75 | 2373 | 0% | 0% | 16% | 379.68 | 2752.68 | 17.5 | 48171.9 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.77 | USD | 75 | 2382.75 | 0% | 0% | 16% | 381.24 | 2763.99 | 17.5 | 48369.825 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.06 | USD | 70 | 354.2 | 0% | 0% | 16% | 56.672 | 410.872 | 17.5 | 7190.26 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 29.31 | USD | 75 | 2198.25 | 0% | 0% | 16% | 351.72 | 2549.97 | 17.5 | 44624.475 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.81 | USD | 60 | 828.6 | 0% | 0% | 16% | 132.576 | 961.176 | 17.5 | 16820.58 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PA | TORRE 1 | N1 | 202 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.9 | USD | 45 | 2380.5 | 0% | 0% | 16% | 380.88 | 2761.38 | 17.5 | 48324.15 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.47 | USD | 55 | 1400.85 | 0% | 0% | 16% | 224.136 | 1624.986 | 17.5 | 28437.255 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.34 | USD | 55 | 293.7 | 0% | 0% | 16% | 46.992 | 340.692 | 17.5 | 5962.11 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERIA | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.66 | USD | 5 | 33.3 | 0% | 0% | 16% | 5.328 | 38.628 | 17.5 | 675.99 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BODEGAS | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 15.46 | USD | 5 | 77.3 | 0% | 0% | 16% | 12.368 | 89.668 | 17.5 | 1569.19 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 24.89 | USD | 5 | 124.45 | 0% | 0% | 16% | 19.912 | 144.362 | 17.5 | 2526.335 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZA TECHADA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 61.91 | USD | 45 | 2785.95 | 0% | 0% | 16% | 445.752 | 3231.702 | 17.5 | 56554.785 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 65.94 | USD | 40 | 2637.6 | 0% | 0% | 16% | 422.016 | 3059.616 | 17.5 | 53543.28 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 70.38 | USD | 55 | 3870.9 | 0% | 0% | 16% | 619.344 | 4490.244 | 17.5 | 78579.27 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | AZOTEA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 64.24 | USD | 5 | 321.2 | 0% | 0% | 16% | 51.392 | 372.592 | 17.5 | 6520.36 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | JARDINERA | Exterior Rooftop | TORRE 1 | N1R | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.07 | USD | 40 | 242.8 | 0% | 0% | 16% | 38.848 | 281.648 | 17.5 | 4928.84 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | Exterior | Exterior | TORRE 1 |  | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 1000 | USD | 30 | 30000 | 0% | 0% | 16% | 4800 | 34800 | 17.5 | 609000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.01 | USD | 55 | 880.55 | 0% | 0% | 16% | 140.888 | 1021.438 | 17.5 | 17875.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.62 | USD | 55 | 1739.1 | 0% | 0% | 16% | 278.256 | 2017.356 | 17.5 | 35303.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERÍA | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 9.35 | USD | 5 | 46.75 | 0% | 0% | 16% | 7.48 | 54.23 | 17.5 | 949.025 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.66 | USD | 75 | 1999.5 | 0% | 0% | 16% | 319.92 | 2319.42 | 17.5 | 40589.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 51.12 | USD | 85 | 4345.2 | 0% | 0% | 16% | 695.232 | 5040.432 | 17.5 | 88207.56 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 33.07 | USD | 75 | 2480.25 | 0% | 0% | 16% | 396.84 | 2877.09 | 17.5 | 50349.075 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 35.22 | USD | 75 | 2641.5 | 0% | 0% | 16% | 422.64 | 3064.14 | 17.5 | 53622.45 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.05 | USD | 70 | 353.5 | 0% | 0% | 16% | 56.56 | 410.06 | 17.5 | 7176.05 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 11.1 | USD | 5 | 55.5 | 0% | 0% | 16% | 8.88 | 64.38 | 17.5 | 1126.65 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | PATIO DE ACCESO/JARDÍN | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 54.96 | USD | 40 | 2198.4 | 0% | 0% | 16% | 351.744 | 2550.144 | 17.5 | 44627.52 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 99.72 | USD | 45 | 4487.4 | 0% | 0% | 16% | 717.984 | 5205.384 | 17.5 | 91094.22 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 135.49 | USD | 40 | 5419.6 | 0% | 0% | 16% | 867.136 | 6286.736 | 17.5 | 110017.88 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 301 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 60.6 | USD | 55 | 3333 | 0% | 0% | 16% | 533.28 | 3866.28 | 17.5 | 67659.9 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.01 | USD | 55 | 880.55 | 0% | 0% | 16% | 140.888 | 1021.438 | 17.5 | 17875.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.62 | USD | 55 | 1739.1 | 0% | 0% | 16% | 278.256 | 2017.356 | 17.5 | 35303.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERÍA | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 9.35 | USD | 5 | 46.75 | 0% | 0% | 16% | 7.48 | 54.23 | 17.5 | 949.025 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.66 | USD | 75 | 1999.5 | 0% | 0% | 16% | 319.92 | 2319.42 | 17.5 | 40589.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 51.12 | USD | 85 | 4345.2 | 0% | 0% | 16% | 695.232 | 5040.432 | 17.5 | 88207.56 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 33.07 | USD | 75 | 2480.25 | 0% | 0% | 16% | 396.84 | 2877.09 | 17.5 | 50349.075 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 35.22 | USD | 75 | 2641.5 | 0% | 0% | 16% | 422.64 | 3064.14 | 17.5 | 53622.45 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.05 | USD | 70 | 353.5 | 0% | 0% | 16% | 56.56 | 410.06 | 17.5 | 7176.05 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 11.1 | USD | 5 | 55.5 | 0% | 0% | 16% | 8.88 | 64.38 | 17.5 | 1126.65 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | PATIO DE ACCESO/JARDÍN | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 54.96 | USD | 40 | 2198.4 | 0% | 0% | 16% | 351.744 | 2550.144 | 17.5 | 44627.52 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 99.72 | USD | 45 | 4487.4 | 0% | 0% | 16% | 717.984 | 5205.384 | 17.5 | 91094.22 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 135.49 | USD | 40 | 5419.6 | 0% | 0% | 16% | 867.136 | 6286.736 | 17.5 | 110017.88 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior PB | TORRE 2 | PB | 401 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 60.6 | USD | 55 | 3333 | 0% | 0% | 16% | 533.28 | 3866.28 | 17.5 | 67659.9 | TIPO-1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.96 | USD | 55 | 1427.8 | 0% | 0% | 16% | 228.448 | 1656.248 | 17.5 | 28984.34 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.7 | USD | 55 | 1743.5 | 0% | 0% | 16% | 278.96 | 2022.46 | 17.5 | 35393.05 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.61 | USD | 75 | 1995.75 | 0% | 0% | 16% | 319.32 | 2315.07 | 17.5 | 40513.725 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.09 | USD | 85 | 4427.65 | 0% | 0% | 16% | 708.424 | 5136.074 | 17.5 | 89881.295 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.64 | USD | 75 | 2373 | 0% | 0% | 16% | 379.68 | 2752.68 | 17.5 | 48171.9 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.77 | USD | 75 | 2382.75 | 0% | 0% | 16% | 381.24 | 2763.99 | 17.5 | 48369.825 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.06 | USD | 70 | 354.2 | 0% | 0% | 16% | 56.672 | 410.872 | 17.5 | 7190.26 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 29.31 | USD | 75 | 2198.25 | 0% | 0% | 16% | 351.72 | 2549.97 | 17.5 | 44624.475 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.81 | USD | 60 | 828.6 | 0% | 0% | 16% | 132.576 | 961.176 | 17.5 | 16820.58 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PA | TORRE 2 | N1 | 302 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.9 | USD | 45 | 2380.5 | 0% | 0% | 16% | 380.88 | 2761.38 | 17.5 | 48324.15 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.47 | USD | 55 | 1400.85 | 0% | 0% | 16% | 224.136 | 1624.986 | 17.5 | 28437.255 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.34 | USD | 55 | 293.7 | 0% | 0% | 16% | 46.992 | 340.692 | 17.5 | 5962.11 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERIA | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.66 | USD | 5 | 33.3 | 0% | 0% | 16% | 5.328 | 38.628 | 17.5 | 675.99 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BODEGAS | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 15.46 | USD | 5 | 77.3 | 0% | 0% | 16% | 12.368 | 89.668 | 17.5 | 1569.19 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 24.89 | USD | 5 | 124.45 | 0% | 0% | 16% | 19.912 | 144.362 | 17.5 | 2526.335 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZA TECHADA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 61.91 | USD | 45 | 2785.95 | 0% | 0% | 16% | 445.752 | 3231.702 | 17.5 | 56554.785 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 65.94 | USD | 40 | 2637.6 | 0% | 0% | 16% | 422.016 | 3059.616 | 17.5 | 53543.28 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 70.38 | USD | 55 | 3870.9 | 0% | 0% | 16% | 619.344 | 4490.244 | 17.5 | 78579.27 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | AZOTEA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 64.24 | USD | 5 | 321.2 | 0% | 0% | 16% | 51.392 | 372.592 | 17.5 | 6520.36 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | JARDINERA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 303 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.07 | USD | 40 | 242.8 | 0% | 0% | 16% | 38.848 | 281.648 | 17.5 | 4928.84 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.96 | USD | 55 | 1427.8 | 0% | 0% | 16% | 228.448 | 1656.248 | 17.5 | 28984.34 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTÍBULO/PASILLO | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.7 | USD | 55 | 1743.5 | 0% | 0% | 16% | 278.96 | 2022.46 | 17.5 | 35393.05 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CLOSET | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.28 | USD | 40 | 91.2 | 0% | 0% | 16% | 14.592 | 105.792 | 17.5 | 1851.36 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO DE VISITAS | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 3.62 | USD | 55 | 199.1 | 0% | 0% | 16% | 31.856 | 230.956 | 17.5 | 4041.73 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SITE | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 2.54 | USD | 5 | 12.7 | 0% | 0% | 16% | 2.032 | 14.732 | 17.5 | 257.81 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | COCINA/DESPENSA | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 26.61 | USD | 75 | 1995.75 | 0% | 0% | 16% | 319.32 | 2315.07 | 17.5 | 40513.725 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | SALA/COMEDOR | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.09 | USD | 85 | 4427.65 | 0% | 0% | 16% | 708.424 | 5136.074 | 17.5 | 89881.295 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.64 | USD | 75 | 2373 | 0% | 0% | 16% | 379.68 | 2752.68 | 17.5 | 48171.9 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.47 | USD | 65 | 1070.55 | 0% | 0% | 16% | 171.288 | 1241.838 | 17.5 | 21732.165 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 1 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.85 | USD | 70 | 479.5 | 0% | 0% | 16% | 76.72 | 556.22 | 17.5 | 9733.85 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 31.77 | USD | 75 | 2382.75 | 0% | 0% | 16% | 381.24 | 2763.99 | 17.5 | 48369.825 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 16.53 | USD | 65 | 1074.45 | 0% | 0% | 16% | 171.912 | 1246.362 | 17.5 | 21811.335 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | VESTIDOR PRINCIPAL 2 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.06 | USD | 70 | 354.2 | 0% | 0% | 16% | 56.672 | 410.872 | 17.5 | 7190.26 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 27.84 | USD | 75 | 2088 | 0% | 0% | 16% | 334.08 | 2422.08 | 17.5 | 42386.4 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 3 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.82 | USD | 60 | 829.2 | 0% | 0% | 16% | 132.672 | 961.872 | 17.5 | 16832.76 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | RECAMARA PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 29.31 | USD | 75 | 2198.25 | 0% | 0% | 16% | 351.72 | 2549.97 | 17.5 | 44624.475 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO/VESTIDOR PRINCIPAL 4 | Interior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 13.81 | USD | 60 | 828.6 | 0% | 0% | 16% | 132.576 | 961.176 | 17.5 | 16820.58 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZAS TECHADAS | Exterior PA | TORRE 2 | N1 | 402 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 52.9 | USD | 45 | 2380.5 | 0% | 0% | 16% | 380.88 | 2761.38 | 17.5 | 48324.15 | TIPO-2 N1 | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CIRCULACIÓN VERTICAL | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 25.47 | USD | 55 | 1400.85 | 0% | 0% | 16% | 224.136 | 1624.986 | 17.5 | 28437.255 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BAÑO | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 5.34 | USD | 55 | 293.7 | 0% | 0% | 16% | 46.992 | 340.692 | 17.5 | 5962.11 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | LAVANDERIA | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.66 | USD | 5 | 33.3 | 0% | 0% | 16% | 5.328 | 38.628 | 17.5 | 675.99 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | BODEGAS | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 15.46 | USD | 5 | 77.3 | 0% | 0% | 16% | 12.368 | 89.668 | 17.5 | 1569.19 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | CUARTO DE MÁQUINAS | Interior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 24.89 | USD | 5 | 124.45 | 0% | 0% | 16% | 19.912 | 144.362 | 17.5 | 2526.335 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | TERRAZA TECHADA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 61.91 | USD | 45 | 2785.95 | 0% | 0% | 16% | 445.752 | 3231.702 | 17.5 | 56554.785 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ASOLEADERO | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 65.94 | USD | 40 | 2637.6 | 0% | 0% | 16% | 422.016 | 3059.616 | 17.5 | 53543.28 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | ALBERCA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 70.38 | USD | 55 | 3870.9 | 0% | 0% | 16% | 619.344 | 4490.244 | 17.5 | 78579.27 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | AZOTEA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 64.24 | USD | 5 | 321.2 | 0% | 0% | 16% | 51.392 | 372.592 | 17.5 | 6520.36 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | JARDINERA | Exterior Rooftop | TORRE 2 | N1R | 403 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 6.07 | USD | 40 | 242.8 | 0% | 0% | 16% | 38.848 | 281.648 | 17.5 | 4928.84 | TIPO-2 N1R | PPTO | No Contratado
| Iluminacion | Exterior | Exterior | TORRE 2 |  | 203 | 427 ARCHITECTURE | m2 | 1000 | USD | 30 | 30000 | 0% | 0% | 16% | 4800 | 34800 | 17.5 | 609000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 7428736.28 |  |  |  |  | 0 | 7428736.28

## Acabados
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 364.74 | MXN | 500 | 182370 | 0% | 0% | 16% | 29179.2 | 211549.2 | 1 | 211549.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 101.38 | MXN | 1800 | 182484 | 0% | 0% | 16% | 29197.44 | 211681.44 | 1 | 211681.44 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 336.57 | MXN | 800 | 269256 | 0% | 0% | 16% | 43080.96 | 312336.96 | 1 | 312336.96 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 392.75 | MXN | 500 | 196375 | 0% | 0% | 16% | 31420 | 227795 | 1 | 227795 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 322.53 | MXN | 1800 | 580554 | 0% | 0% | 16% | 92888.64 | 673442.64 | 1 | 673442.64 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 364.74 | MXN | 500 | 182370 | 0% | 0% | 16% | 29179.2 | 211549.2 | 1 | 211549.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 101.38 | MXN | 1800 | 182484 | 0% | 0% | 16% | 29197.44 | 211681.44 | 1 | 211681.44 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 336.57 | MXN | 800 | 269256 | 0% | 0% | 16% | 43080.96 | 312336.96 | 1 | 312336.96 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 392.75 | MXN | 500 | 196375 | 0% | 0% | 16% | 31420 | 227795 | 1 | 227795 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 322.53 | MXN | 1800 | 580554 | 0% | 0% | 16% | 92888.64 | 673442.64 | 1 | 673442.64 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 359.57 | MXN | 500 | 179785 | 0% | 0% | 16% | 28765.6 | 208550.6 | 1 | 208550.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1800 | 100188 | 0% | 0% | 16% | 16030.08 | 116218.08 | 1 | 116218.08 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 299.5 | MXN | 800 | 239600 | 0% | 0% | 16% | 38336 | 277936 | 1 | 277936 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 397.34 | MXN | 500 | 198670 | 0% | 0% | 16% | 31787.2 | 230457.2 | 1 | 230457.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 335.12 | MXN | 1800 | 603216 | 0% | 0% | 16% | 96514.56 | 699730.56 | 1 | 699730.56 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 359.57 | MXN | 500 | 179785 | 0% | 0% | 16% | 28765.6 | 208550.6 | 1 | 208550.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1800 | 100188 | 0% | 0% | 16% | 16030.08 | 116218.08 | 1 | 116218.08 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 299.5 | MXN | 800 | 239600 | 0% | 0% | 16% | 38336 | 277936 | 1 | 277936 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 397.34 | MXN | 500 | 198670 | 0% | 0% | 16% | 31787.2 | 230457.2 | 1 | 230457.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 335.12 | MXN | 1800 | 603216 | 0% | 0% | 16% | 96514.56 | 699730.56 | 1 | 699730.56 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 47.91 | MXN | 500 | 23955 | 0% | 0% | 16% | 3832.8 | 27787.8 | 1 | 27787.8 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 62.9 | MXN | 1800 | 113220 | 0% | 0% | 16% | 18115.2 | 131335.2 | 1 | 131335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 98.94 | MXN | 800 | 79152 | 0% | 0% | 16% | 12664.32 | 91816.32 | 1 | 91816.32 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 0 | MXN | 800 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 73.57 | MXN | 500 | 36785 | 0% | 0% | 16% | 5885.6 | 42670.6 | 1 | 42670.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 238.61 | MXN | 1800 | 429498 | 0% | 0% | 16% | 68719.68 | 498217.68 | 1 | 498217.68 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 47.91 | MXN | 500 | 23955 | 0% | 0% | 16% | 3832.8 | 27787.8 | 1 | 27787.8 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 62.9 | MXN | 1800 | 113220 | 0% | 0% | 16% | 18115.2 | 131335.2 | 1 | 131335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 98.94 | MXN | 800 | 79152 | 0% | 0% | 16% | 12664.32 | 91816.32 | 1 | 91816.32 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 0 | MXN | 800 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 73.57 | MXN | 500 | 36785 | 0% | 0% | 16% | 5885.6 | 42670.6 | 1 | 42670.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 238.61 | MXN | 1800 | 429498 | 0% | 0% | 16% | 68719.68 | 498217.68 | 1 | 498217.68 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 364.74 | MXN | 500 | 182370 | 0% | 0% | 16% | 29179.2 | 211549.2 | 1 | 211549.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 101.38 | MXN | 1800 | 182484 | 0% | 0% | 16% | 29197.44 | 211681.44 | 1 | 211681.44 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 336.57 | MXN | 800 | 269256 | 0% | 0% | 16% | 43080.96 | 312336.96 | 1 | 312336.96 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 392.75 | MXN | 500 | 196375 | 0% | 0% | 16% | 31420 | 227795 | 1 | 227795 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 322.53 | MXN | 1800 | 580554 | 0% | 0% | 16% | 92888.64 | 673442.64 | 1 | 673442.64 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 364.74 | MXN | 500 | 182370 | 0% | 0% | 16% | 29179.2 | 211549.2 | 1 | 211549.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 101.38 | MXN | 1800 | 182484 | 0% | 0% | 16% | 29197.44 | 211681.44 | 1 | 211681.44 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 336.57 | MXN | 800 | 269256 | 0% | 0% | 16% | 43080.96 | 312336.96 | 1 | 312336.96 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 392.75 | MXN | 500 | 196375 | 0% | 0% | 16% | 31420 | 227795 | 1 | 227795 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 322.53 | MXN | 1800 | 580554 | 0% | 0% | 16% | 92888.64 | 673442.64 | 1 | 673442.64 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 15.17 | MXN | 500 | 7585 | 0% | 0% | 16% | 1213.6 | 8798.6 | 1 | 8798.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 6.96 | MXN | 1800 | 12528 | 0% | 0% | 16% | 2004.48 | 14532.48 | 1 | 14532.48 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 34.83 | MXN | 800 | 27864 | 0% | 0% | 16% | 4458.24 | 32322.24 | 1 | 32322.24 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 19.61 | MXN | 800 | 15688 | 0% | 0% | 16% | 2510.08 | 18198.08 | 1 | 18198.08 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 41.73 | MXN | 500 | 20865 | 0% | 0% | 16% | 3338.4 | 24203.4 | 1 | 24203.4 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 188.85 | MXN | 1800 | 339930 | 0% | 0% | 16% | 54388.8 | 394318.8 | 1 | 394318.8 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 359.57 | MXN | 500 | 179785 | 0% | 0% | 16% | 28765.6 | 208550.6 | 1 | 208550.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1800 | 100188 | 0% | 0% | 16% | 16030.08 | 116218.08 | 1 | 116218.08 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 299.5 | MXN | 800 | 239600 | 0% | 0% | 16% | 38336 | 277936 | 1 | 277936 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 397.34 | MXN | 500 | 198670 | 0% | 0% | 16% | 31787.2 | 230457.2 | 1 | 230457.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 335.12 | MXN | 1800 | 603216 | 0% | 0% | 16% | 96514.56 | 699730.56 | 1 | 699730.56 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 359.57 | MXN | 500 | 179785 | 0% | 0% | 16% | 28765.6 | 208550.6 | 1 | 208550.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1800 | 100188 | 0% | 0% | 16% | 16030.08 | 116218.08 | 1 | 116218.08 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 299.5 | MXN | 800 | 239600 | 0% | 0% | 16% | 38336 | 277936 | 1 | 277936 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 72.96 | MXN | 800 | 58368 | 0% | 0% | 16% | 9338.88 | 67706.88 | 1 | 67706.88 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 397.34 | MXN | 500 | 198670 | 0% | 0% | 16% | 31787.2 | 230457.2 | 1 | 230457.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 335.12 | MXN | 1800 | 603216 | 0% | 0% | 16% | 96514.56 | 699730.56 | 1 | 699730.56 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 47.91 | MXN | 500 | 23955 | 0% | 0% | 16% | 3832.8 | 27787.8 | 1 | 27787.8 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 62.9 | MXN | 1800 | 113220 | 0% | 0% | 16% | 18115.2 | 131335.2 | 1 | 131335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 98.94 | MXN | 800 | 79152 | 0% | 0% | 16% | 12664.32 | 91816.32 | 1 | 91816.32 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 0 | MXN | 800 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 73.57 | MXN | 500 | 36785 | 0% | 0% | 16% | 5885.6 | 42670.6 | 1 | 42670.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 238.61 | MXN | 1800 | 429498 | 0% | 0% | 16% | 68719.68 | 498217.68 | 1 | 498217.68 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 47.91 | MXN | 500 | 23955 | 0% | 0% | 16% | 3832.8 | 27787.8 | 1 | 27787.8 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 62.9 | MXN | 1800 | 113220 | 0% | 0% | 16% | 18115.2 | 131335.2 | 1 | 131335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 98.94 | MXN | 800 | 79152 | 0% | 0% | 16% | 12664.32 | 91816.32 | 1 | 91816.32 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 0 | MXN | 800 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 73.57 | MXN | 500 | 36785 | 0% | 0% | 16% | 5885.6 | 42670.6 | 1 | 42670.6 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 238.61 | MXN | 1800 | 429498 | 0% | 0% | 16% | 68719.68 | 498217.68 | 1 | 498217.68 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Plafon Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 11.76 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Plafon Exterior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | -0.29 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Tablaroca | Plafon | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 20.36 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Durock | Durock | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 11.88 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Muros Interiores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 23.95 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Acabados | Pasta | Muros Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | -50.44 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
[24 empty] | 0 | 16880129.76

## Sumin_Coloc_Marmol
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 130.27 | USD | 75 | 9770.25 | 0% | 0% | 16% | 1563.24 | 11333.49 | 17.5 | 198336.075 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 140.44 | USD | 75 | 10533 | 0% | 0% | 16% | 1685.28 | 12218.28 | 17.5 | 213819.9 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 196 | USD | 75 | 14700 | 0% | 0% | 16% | 2352 | 17052 | 17.5 | 298410 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 130.27 | USD | 75 | 9770.25 | 0% | 0% | 16% | 1563.24 | 11333.49 | 17.5 | 198336.075 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 140.44 | USD | 75 | 10533 | 0% | 0% | 16% | 1685.28 | 12218.28 | 17.5 | 213819.9 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 196 | USD | 75 | 14700 | 0% | 0% | 16% | 2352 | 17052 | 17.5 | 298410 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 123.43 | USD | 75 | 9257.25 | 0% | 0% | 16% | 1481.16 | 10738.41 | 17.5 | 187922.175 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 152.82 | USD | 75 | 11461.5 | 0% | 0% | 16% | 1833.84 | 13295.34 | 17.5 | 232668.45 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 55.66 | USD | 75 | 4174.5 | 0% | 0% | 16% | 667.92 | 4842.42 | 17.5 | 84742.35 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 123.43 | USD | 75 | 9257.25 | 0% | 0% | 16% | 1481.16 | 10738.41 | 17.5 | 187922.175 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 152.82 | USD | 75 | 11461.5 | 0% | 0% | 16% | 1833.84 | 13295.34 | 17.5 | 232668.45 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 55.66 | USD | 75 | 4174.5 | 0% | 0% | 16% | 667.92 | 4842.42 | 17.5 | 84742.35 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 29.12 | USD | 75 | 2184 | 0% | 0% | 16% | 349.44 | 2533.44 | 17.5 | 44335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 0 | USD | 75 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 34.9 | USD | 75 | 2617.5 | 0% | 0% | 16% | 418.8 | 3036.3 | 17.5 | 53135.25 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 147 | USD | 75 | 11025 | 0% | 0% | 16% | 1764 | 12789 | 17.5 | 223807.5 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 29.12 | USD | 75 | 2184 | 0% | 0% | 16% | 349.44 | 2533.44 | 17.5 | 44335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 0 | USD | 75 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 34.9 | USD | 75 | 2617.5 | 0% | 0% | 16% | 418.8 | 3036.3 | 17.5 | 53135.25 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 147 | USD | 75 | 11025 | 0% | 0% | 16% | 1764 | 12789 | 17.5 | 223807.5 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 130.27 | USD | 75 | 9770.25 | 0% | 0% | 16% | 1563.24 | 11333.49 | 17.5 | 198336.075 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 140.44 | USD | 75 | 10533 | 0% | 0% | 16% | 1685.28 | 12218.28 | 17.5 | 213819.9 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 196 | USD | 75 | 14700 | 0% | 0% | 16% | 2352 | 17052 | 17.5 | 298410 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 130.27 | USD | 75 | 9770.25 | 0% | 0% | 16% | 1563.24 | 11333.49 | 17.5 | 198336.075 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 140.44 | USD | 75 | 10533 | 0% | 0% | 16% | 1685.28 | 12218.28 | 17.5 | 213819.9 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 196 | USD | 75 | 14700 | 0% | 0% | 16% | 2352 | 17052 | 17.5 | 298410 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 46.98 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 23.7 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 0 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 6.96 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 123.43 | USD | 75 | 9257.25 | 0% | 0% | 16% | 1481.16 | 10738.41 | 17.5 | 187922.175 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 152.82 | USD | 75 | 11461.5 | 0% | 0% | 16% | 1833.84 | 13295.34 | 17.5 | 232668.45 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 55.66 | USD | 75 | 4174.5 | 0% | 0% | 16% | 667.92 | 4842.42 | 17.5 | 84742.35 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 231.09 | USD | 75 | 17331.75 | 0% | 0% | 16% | 2773.08 | 20104.83 | 17.5 | 351834.525 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 123.43 | USD | 75 | 9257.25 | 0% | 0% | 16% | 1481.16 | 10738.41 | 17.5 | 187922.175 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 152.82 | USD | 75 | 11461.5 | 0% | 0% | 16% | 1833.84 | 13295.34 | 17.5 | 232668.45 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 55.66 | USD | 75 | 4174.5 | 0% | 0% | 16% | 667.92 | 4842.42 | 17.5 | 84742.35 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 29.12 | USD | 75 | 2184 | 0% | 0% | 16% | 349.44 | 2533.44 | 17.5 | 44335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 0 | USD | 75 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 34.9 | USD | 75 | 2617.5 | 0% | 0% | 16% | 418.8 | 3036.3 | 17.5 | 53135.25 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 147 | USD | 75 | 11025 | 0% | 0% | 16% | 1764 | 12789 | 17.5 | 223807.5 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 29.12 | USD | 75 | 2184 | 0% | 0% | 16% | 349.44 | 2533.44 | 17.5 | 44335.2 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 0 | USD | 75 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 34.9 | USD | 75 | 2617.5 | 0% | 0% | 16% | 418.8 | 3036.3 | 17.5 | 53135.25 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 147 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 34.63 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 14.5 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | -1.83 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Suministro de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 1.72 | USD |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 130.27 | MXN | 1850 | 240999.5 | 0% | 0% | 16% | 38559.92 | 279559.42 | 1 | 279559.42 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 140.44 | MXN | 1850 | 259814 | 0% | 0% | 16% | 41570.24 | 301384.24 | 1 | 301384.24 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | PB | 101 |  | M2 | 196 | MXN | 1850 | 362600 | 0% | 0% | 16% | 58016 | 420616 | 1 | 420616 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 130.27 | MXN | 1850 | 240999.5 | 0% | 0% | 16% | 38559.92 | 279559.42 | 1 | 279559.42 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 140.44 | MXN | 1850 | 259814 | 0% | 0% | 16% | 41570.24 | 301384.24 | 1 | 301384.24 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | PB | 201 |  | M2 | 196 | MXN | 1850 | 362600 | 0% | 0% | 16% | 58016 | 420616 | 1 | 420616 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 123.43 | MXN | 1850 | 228345.5 | 0% | 0% | 16% | 36535.28 | 264880.78 | 1 | 264880.78 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 152.82 | MXN | 1850 | 282717 | 0% | 0% | 16% | 45234.72 | 327951.72 | 1 | 327951.72 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1 | 102 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1850 | 102971 | 0% | 0% | 16% | 16475.36 | 119446.36 | 1 | 119446.36 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 123.43 | MXN | 1850 | 228345.5 | 0% | 0% | 16% | 36535.28 | 264880.78 | 1 | 264880.78 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 152.82 | MXN | 1850 | 282717 | 0% | 0% | 16% | 45234.72 | 327951.72 | 1 | 327951.72 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1 | 202 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1850 | 102971 | 0% | 0% | 16% | 16475.36 | 119446.36 | 1 | 119446.36 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 29.12 | MXN | 1850 | 53872 | 0% | 0% | 16% | 8619.52 | 62491.52 | 1 | 62491.52 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 0 | MXN | 1850 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 34.9 | MXN | 1850 | 64565 | 0% | 0% | 16% | 10330.4 | 74895.4 | 1 | 74895.4 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1R | 103 |  | M2 | 147 | MXN | 1850 | 271950 | 0% | 0% | 16% | 43512 | 315462 | 1 | 315462 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 29.12 | MXN | 1850 | 53872 | 0% | 0% | 16% | 8619.52 | 62491.52 | 1 | 62491.52 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 0 | MXN | 1850 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 34.9 | MXN | 1850 | 64565 | 0% | 0% | 16% | 10330.4 | 74895.4 | 1 | 74895.4 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 1 | N1R | 203 |  | M2 | 147 | MXN | 1850 | 271950 | 0% | 0% | 16% | 43512 | 315462 | 1 | 315462 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 130.27 | MXN | 1850 | 240999.5 | 0% | 0% | 16% | 38559.92 | 279559.42 | 1 | 279559.42 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 140.44 | MXN | 1850 | 259814 | 0% | 0% | 16% | 41570.24 | 301384.24 | 1 | 301384.24 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 301 |  | M2 | 196 | MXN | 1850 | 362600 | 0% | 0% | 16% | 58016 | 420616 | 1 | 420616 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 130.27 | MXN | 1850 | 240999.5 | 0% | 0% | 16% | 38559.92 | 279559.42 | 1 | 279559.42 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 140.44 | MXN | 1850 | 259814 | 0% | 0% | 16% | 41570.24 | 301384.24 | 1 | 301384.24 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 196 | MXN | 1850 | 362600 | 0% | 0% | 16% | 58016 | 420616 | 1 | 420616 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 46.98 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 23.7 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 0 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | PB | 401 |  | M2 | 6.96 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 123.43 | MXN | 1850 | 228345.5 | 0% | 0% | 16% | 36535.28 | 264880.78 | 1 | 264880.78 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 152.82 | MXN | 1850 | 282717 | 0% | 0% | 16% | 45234.72 | 327951.72 | 1 | 327951.72 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1 | 302 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1850 | 102971 | 0% | 0% | 16% | 16475.36 | 119446.36 | 1 | 119446.36 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 231.09 | MXN | 1850 | 427516.5 | 0% | 0% | 16% | 68402.64 | 495919.14 | 1 | 495919.14 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 123.43 | MXN | 1850 | 228345.5 | 0% | 0% | 16% | 36535.28 | 264880.78 | 1 | 264880.78 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 152.82 | MXN | 1850 | 282717 | 0% | 0% | 16% | 45234.72 | 327951.72 | 1 | 327951.72 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1 | 402 |  | M2 | 55.66 | MXN | 1850 | 102971 | 0% | 0% | 16% | 16475.36 | 119446.36 | 1 | 119446.36 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 29.12 | MXN | 1850 | 53872 | 0% | 0% | 16% | 8619.52 | 62491.52 | 1 | 62491.52 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 0 | MXN | 1850 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 34.9 | MXN | 1850 | 64565 | 0% | 0% | 16% | 10330.4 | 74895.4 | 1 | 74895.4 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 303 |  | M2 | 147 | MXN | 1850 | 271950 | 0% | 0% | 16% | 43512 | 315462 | 1 | 315462 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 29.12 | MXN | 1850 | 53872 | 0% | 0% | 16% | 8619.52 | 62491.52 | 1 | 62491.52 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 0 | MXN | 1850 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 34.9 | MXN | 1850 | 64565 | 0% | 0% | 16% | 10330.4 | 74895.4 | 1 | 74895.4 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 147 | MXN | 1850 | 271950 | 0% | 0% | 16% | 43512 | 315462 | 1 | 315462 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Baños | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 34.63 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Recamaras | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 14.5 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Interior | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | -1.83 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
5 | Colocacion de Marmol | Marmol | Exteriores | TORRE 2 | N1R | 403 |  | M2 | 1.72 | MXN |  | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 21373679.18 |  |  |  |  | 0 | 21373679.18
Note on F1: Alfonso Ison: PB ya se revisaron m2 y PU son parametricos

## Madera_De_Ingenieria
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 1 | Modulacion De Madera | DEPTO 01 | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 1 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 1 | Membrana Tektil | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 16.5 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 15 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 1 | Modulacion De Madera | DEPTO 02 | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 1 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 1 | Membrana Tektil | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 16.5 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 15 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 2 | Modulacion De Madera | DEPTO 01 | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 2 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 2 | Membrana Tektil | DEPTO 01 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 16.5 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1 | DEPTO 01 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1R | DEPTO 01 | NA | M2 | 15 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Madera De Ingenieria En Pisos Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Modulacion De Madera | TORRE 2 | Modulacion De Madera | DEPTO 02 | NA | Lote | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | TORRE 2 | Autonivelante ( 3.0 Cm / Dolares ) | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Pisos_Madera | Membrana Tektil | TORRE 2 | Membrana Tektil | DEPTO 02 | NA | M2 | 0 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 109.56 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Madera De Ingenieria En Puertas Inc. Desperdicio | TORRE 2 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 16.5 | USD | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1 | DEPTO 02 | NA | M2 | 99.6 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Madera_De_Ingenieria | Madera_Puertas | Colocacion Madera | TORRE 2 | N1R | DEPTO 02 | NA | M2 | 15 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0% | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0

## Vidrios_Y_Canceles
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles Y Vidrios | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 551574.71 | 551574.71 | 0% | 0 | 16% | 88251.9536 | 639826.6636 | 22 | 14076186.5992 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | MXN | 224773 | 224773 | 0% | 0 | 16% | 35963.68 | 260736.68 | 1 | 260736.68 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles de Baño | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | MXN | 1119293.37 | 1119293.37 | 0% | 0 | 16% | 179086.9392 | 1298380.3092 | 1 | 1298380.3092 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles Y Vidrios | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 551574.71 | 551574.71 | 0% | 0 | 16% | 88251.9536 | 639826.6636 | 22 | 14076186.5992 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | MXN | 224773 | 224773 | 0% | 0 | 16% | 35963.68 | 260736.68 | 1 | 260736.68 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Canceles de Baño | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | MXN | 1119293.37 | 1119293.37 | 0% | 0 | 16% | 179086.9392 | 1298380.3092 | 1 | 1298380.3092 | ########### | PPTO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Celosia Fachada Principal | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | EUR | 138035 | 138035 | 0% | 0% | 16% | 22085.6 | 160120.6 | 22 | 3522653.2 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Vidrios_Y_Canceles | Celosia Fachada Principal | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | Grupo Aliglass | Lote | 1 | EUR | 138035 | 138035 | 0% | 0% | 16% | 22085.6 | 160120.6 | 22 | 3522653.2 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 38315913.5768 |  |  |  |  | 0 | 38315913.5768
CRISTAL EN CELOSIA

## Canceles y Vidrios PU
2026-03-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-01 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4900x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 20301.05 | 81204.2 | 0% | 0 | 16% | 12992.672 | 94196.872 | 22 | 2072331.184 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-02 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4920x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 8 | EUR | 20354.54 | 162836.32 | 0% | 0 | 16% | 26053.8112 | 188890.1312 | 22 | 4155582.8864 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-03 - Ventana 1 hoja praticable 300x3250 mm. Serie AX Ferro 70 shadow. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 15 | EUR | 2374.28 | 35614.2 | 0% | 0 | 16% | 5698.272 | 41312.472 | 22 | 908874.384 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-04 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4640x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 19586.68 | 78346.72 | 0% | 0 | 16% | 12535.4752 | 90882.1952 | 22 | 1999408.2944 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-05 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 6 hojas correderas con apertura central 9040x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 36022.55 | 144090.2 | 0% | 0 | 16% | 23054.432 | 167144.632 | 22 | 3677181.904 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-06 - Ventana fija 620x3250 mm. Serie AX Ferro 70 shadow. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 1402.64 | 5610.56 | 0% | 0 | 16% | 897.6896 | 6508.2496 | 22 | 143181.4912 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-07 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana birail 2 hojas correderas 3240x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Pza | 1 | EUR | 13057.02 | 13057.02 | 0% | 0 | 16% | 2089.1232 | 15146.1432 | 22 | 333215.1504 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | CANALES DE DESAGÜE - Suministro y colocación de canales de acero inoxidable. Aplica a C-01, C-02, C-04, C-05, C-07. |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 30815.49 | 30815.49 | 0% | 0 | 16% | 4930.4784 | 35745.9684 | 22 | 786411.3048 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Premarcos |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Premarcos | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Medios de elevación (grúas, andamios, plataformas elevables) |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Medios de elevación (grúas, andamios, plataformas elevables) | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Barras antipánico y elementos de seguridad |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Barras antipánico y elementos de seguridad | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Vierteaguas, elementos de remate, albardilla metálica |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Vierteaguas, elementos de remate, albardilla metálica | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Impermeabilizaciones en vanos |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Impermeabilizaciones en vanos | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Limpiezas finales de obra |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Limpiezas finales de obra | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Protección pasiva contra fuego |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Protección pasiva contra fuego | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Aislamiento piso-losa (entre fachada y losa) |  | TORRE 1 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Aislamiento piso-losa (entre fachada y losa) | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-01 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4900x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 20301.05 | 81204.2 | 0% | 0 | 16% | 12992.672 | 94196.872 | 22 | 2072331.184 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-02 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4920x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 8 | EUR | 20354.54 | 162836.32 | 0% | 0 | 16% | 26053.8112 | 188890.1312 | 22 | 4155582.8864 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-03 - Ventana 1 hoja praticable 300x3250 mm. Serie AX Ferro 70 shadow. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 15 | EUR | 2374.28 | 35614.2 | 0% | 0 | 16% | 5698.272 | 41312.472 | 22 | 908874.384 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-04 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 3 hojas correderas 4640x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 19586.68 | 78346.72 | 0% | 0 | 16% | 12535.4752 | 90882.1952 | 22 | 1999408.2944 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-05 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana trirail 6 hojas correderas con apertura central 9040x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 36022.55 | 144090.2 | 0% | 0 | 16% | 23054.432 | 167144.632 | 22 | 3677181.904 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-06 - Ventana fija 620x3250 mm. Serie AX Ferro 70 shadow. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 4 | EUR | 1402.64 | 5610.56 | 0% | 0 | 16% | 897.6896 | 6508.2496 | 22 | 143181.4912 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | POS C-07 (opción Ax 130 s.o.) - Ventana birail 2 hojas correderas 3240x3250 mm. Serie AX Ferro 130 suelo oculto. Vidrio 6HN/16/66.1 SG. Color laca transparente. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Pza | 1 | EUR | 13057.02 | 13057.02 | 0% | 0 | 16% | 2089.1232 | 15146.1432 | 22 | 333215.1504 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | CANALES DE DESAGÜE - Suministro y colocación de canales de acero inoxidable. Aplica a C-01, C-02, C-04, C-05, C-07. |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 30815.49 | 30815.49 | 0% | 0 | 16% | 4930.4784 | 35745.9684 | 22 | 786411.3048 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Premarcos |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Premarcos | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Medios de elevación (grúas, andamios, plataformas elevables) |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Medios de elevación (grúas, andamios, plataformas elevables) | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Barras antipánico y elementos de seguridad |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Barras antipánico y elementos de seguridad | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Vierteaguas, elementos de remate, albardilla metálica |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Vierteaguas, elementos de remate, albardilla metálica | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Impermeabilizaciones en vanos |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Impermeabilizaciones en vanos | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Limpiezas finales de obra |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Limpiezas finales de obra | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Protección pasiva contra fuego |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Protección pasiva contra fuego | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | NOT INCLUDED — Aislamiento piso-losa (entre fachada y losa) |  | TORRE 2 |  |  | AX FERRO | Lote | 1 | EUR | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 22 | 0 | NOT INCLUDED — Aislamiento piso-losa (entre fachada y losa) | PPTO
| Total | [10 empty] | 1103149.42 |  | 0 |  | 176503.9072 | 1279653.3272 |  | 28152373.1984

## Barandales PU
2026-03-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | BAR-01 - Barandal sobre zoclo servilletero de 4,500 mm | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | PZA | 4 | MXN | 27204.15 | 108816.6 | 0% | 0 | 16% | 17410.656 | 126227.256 | 1 | 126227.256 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | BAR-02 - Barandal sobre zoclo servilletero de 4,800 mm | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | PZA | 4 | MXN | 28989.1 | 115956.4 | 0% | 0 | 16% | 18553.024 | 134509.424 | 1 | 134509.424 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | BAR-01 - Barandal sobre zoclo servilletero de 4,500 mm | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | PZA | 4 | MXN | 27204.15 | 108816.6 | 0% | 0 | 16% | 17410.656 | 126227.256 | 1 | 126227.256 |  | PPTO
| Vidrios_Y_Canceles | Barandal de Vidrio | BAR-02 - Barandal sobre zoclo servilletero de 4,800 mm | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | PZA | 4 | MXN | 28989.1 | 115956.4 | 0% | 0 | 16% | 18553.024 | 134509.424 | 1 | 134509.424 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 449546 |  | 0 |  | 71927.36 | 521473.36 |  | 521473.36

## Canceles de Baño PU
2026-03-01 | VIGENTE
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-01 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,380 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 4 | MXN | 63107.84 | 252431.36 | 0% | 0 | 16% | 40389.0176 | 292820.3776 | 1 | 292820.3776 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-02 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,750 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 4 | MXN | 66898.41 | 267593.64 | 0% | 0 | 16% | 42814.9824 | 310408.6224 | 1 | 310408.6224 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-03 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,700 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 8 | MXN | 66386.17 | 531089.36 | 0% | 0 | 16% | 84974.2976 | 616063.6576 | 1 | 616063.6576 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-04 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,875 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 1 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 1 | MXN | 68179.01 | 68179.01 | 0% | 0 | 16% | 10908.6416 | 79087.6516 | 1 | 79087.6516 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-01 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,380 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 4 | MXN | 63107.84 | 252431.36 | 0% | 0 | 16% | 40389.0176 | 292820.3776 | 1 | 292820.3776 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-02 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,750 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 4 | MXN | 66898.41 | 267593.64 | 0% | 0 | 16% | 42814.9824 | 310408.6224 | 1 | 310408.6224 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-03 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,700 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 8 | MXN | 66386.17 | 531089.36 | 0% | 0 | 16% | 84974.2976 | 616063.6576 | 1 | 616063.6576 |  | PPTO
| Canceles_Bano | Cancel de Baño | CB-04 - Cancel de baño con 2 puertas abatibles y 1 mampara central de 4,875 mm de ancho x 3,250 mm de alto. Vidrio templado de 10 mm. Empotramiento superior a viga (viga por otros). | TORRE 2 |  |  | Grupo Aliglass | Pza | 1 | MXN | 68179.01 | 68179.01 | 0% | 0 | 16% | 10908.6416 | 79087.6516 | 1 | 79087.6516 |  | PPTO
poner dos mas
| Total | [10 empty] | 2238586.74 |  | 0 |  | 358173.8784 | 2596760.6184 |  | 2596760.6184

## Cocinas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CATEGORÍA 2 | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 1 | PB | 101 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.112 | 45653.112 | 0% | 0 | 16% | 7304.4979 | 52957.61 | 22 | 1165067.4191 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | TORRE 1 | PB | 101 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 24456.838 | 24456.838 | 0% | 0 | 16% | 3913.0941 | 28369.932 | 22 | 624138.5049 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 1 | N1 | 102 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.5064 | 45653.5064 | 0% | 0 | 16% | 7304.561 | 52958.0674 | 22 | 1165077.4826 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | Cocina Roof Exterior | TORRE 1 | N1R | 103 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 43993.1236 | 43993.1236 | 0% | 0 | 16% | 7038.8998 | 51032.0234 | 22 | 1122704.515 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 1 | PB | 201 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.112 | 45653.112 | 0% | 0 | 16% | 7304.4979 | 52957.61 | 22 | 1165067.4191 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | TORRE 1 | PB | 201 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 24456.838 | 24456.838 | 0% | 0 | 16% | 3913.0941 | 28369.932 | 22 | 624138.5049 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 1 | N1 | 202 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.5064 | 45653.5064 | 0% | 0 | 16% | 7304.561 | 52958.0674 | 22 | 1165077.4826 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | Cocina Roof Exterior | TORRE 1 | N1R | 203 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 43993.1236 | 43993.1236 | 0% | 0 | 16% | 7038.8998 | 51032.0234 | 22 | 1122704.515 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 1 | PB | 101 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 1 | N1 | 102 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 1 | N1R | 103 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 1 | PB | 201 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 1 | N1 | 202 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 1 | N1R | 203 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | PB | 101 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | PB | 101 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | N1 | 102 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | N1 | 102 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | N1R | 103 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | N1R | 103 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | PB | 201 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | PB | 201 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | N1 | 202 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | N1 | 202 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 1 | N1R | 203 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 1 | N1R | 203 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 2 | PB | 301 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.112 | 45653.112 | 0% | 0 | 16% | 7304.4979 | 52957.61 | 22 | 1165067.4191 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | TORRE 2 | PB | 301 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 24456.838 | 24456.838 | 0% | 0 | 16% | 3913.0941 | 28369.932 | 22 | 624138.5049 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 2 | N1 | 302 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.5064 | 45653.5064 | 0% | 0 | 16% | 7304.561 | 52958.0674 | 22 | 1165077.4826 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | Cocina Roof Exterior | TORRE 2 | N1R | 303 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 43993.1236 | 43993.1236 | 0% | 0 | 16% | 7038.8998 | 51032.0234 | 22 | 1122704.515 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 2 | PB | 401 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.112 | 45653.112 | 0% | 0 | 16% | 7304.4979 | 52957.61 | 22 | 1165067.4191 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | TORRE 2 | PB | 401 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 24456.838 | 24456.838 | 0% | 0 | 16% | 3913.0941 | 28369.932 | 22 | 624138.5049 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Cocina Principal | Cocina Principal Modelo MH6 | TORRE 2 | N1 | 402 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 45653.5064 | 45653.5064 | 0% | 0 | 16% | 7304.561 | 52958.0674 | 22 | 1165077.4826 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Cocinas | Grill | Cocina Roof Exterior | TORRE 2 | N1R | 403 | DIECI | Lote | 1 | EUR | 43993.1236 | 43993.1236 | 0% | 0 | 16% | 7038.8998 | 51032.0234 | 22 | 1122704.515 | ########### | PPTO | No Contratado
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 2 | PB | 301 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 2 | N1 | 302 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 2 | N1R | 303 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 2 | PB | 401 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 10729.2 | 10729.2 | 0% | 0 | 16% | 1716.672 | 12445.872 | 17.5 | 217802.76 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 1522.2 | 1522.2 | 0% | 0 | 16% | 243.552 | 1765.752 | 17.5 | 30900.66 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 11409.6 | 11409.6 | 0% | 0 | 16% | 1825.536 | 13235.136 | 17.5 | 231614.88 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de montaje para panel frontal | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 111.2 | 111.2 | 0% | 0 | 16% | 17.792 | 128.992 | 17.5 | 2257.36 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para puerta arriba | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 2 | USD | 213.6 | 427.2 | 0% | 0 | 16% | 68.352 | 495.552 | 17.5 | 8672.16 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular para cajón de 48" | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 213.6 | 213.6 | 0% | 0 | 16% | 34.176 | 247.776 | 17.5 | 4336.08 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 2481.6 | 2481.6 | 0% | 0 | 16% | 397.056 | 2878.656 | 17.5 | 50376.48 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 1543.2 | 1543.2 | 0% | 0 | 16% | 246.912 | 1790.112 | 17.5 | 31326.96 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 2740.8 | 2740.8 | 0% | 0 | 16% | 438.528 | 3179.328 | 17.5 | 55638.24 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Jaladera tubular | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 185.6 | 185.6 | 0% | 0 | 16% | 29.696 | 215.296 | 17.5 | 3767.68 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Kit de instalación | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Tarja | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Sink | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Cocina Principal | Triturador | TORRE 2 | N1 | 402 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 4768 | 4768 | 0% | 0 | 16% | 762.88 | 5530.88 | 17.5 | 96790.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 3326.4 | 3326.4 | 0% | 0 | 16% | 532.224 | 3858.624 | 17.5 | 67525.92 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Kit de instalación | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 96 | 96 | 0% | 0 | 16% | 15.36 | 111.36 | 17.5 | 1948.8 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 2733 | 2733 | 0% | 0 | 16% | 437.28 | 3170.28 | 17.5 | 55479.9 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 1142.4 | 1142.4 | 0% | 0 | 16% | 182.784 | 1325.184 | 17.5 | 23190.72 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Tarja | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 1040 | 1040 | 0% | 0 | 16% | 166.4 | 1206.4 | 17.5 | 21112 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Sink | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 2 | USD | 104 | 208 | 0% | 0 | 16% | 33.28 | 241.28 | 17.5 | 4222.4 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Triturador | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 598.4 | 598.4 | 0% | 0 | 16% | 95.744 | 694.144 | 17.5 | 12147.52 |  | PPTO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Asador OG42 empotrable 42" (paramétrico) | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 6325.8 | 6325.8 | 0% | 0 | 16% | 1012.128 | 7337.928 | 17.5 | 128413.74 | PARAMETRICO - asador OG42, se solicita al ponerse a la venta (no en cot. BOA 25-jun) | PARAMETRICO
| Cocinas | Equipos de Cocina Principal | Grill | Wolf Cubre vinil asador 42" (paramétrico) | TORRE 2 | N1R | 403 | BOA | PZA | 1 | USD | 204 | 204 | 0% | 0 | 16% | 32.64 | 236.64 | 17.5 | 4141.2 | PARAMETRICO - cubrevinil, junto con asador | PARAMETRICO
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | PB | 301 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | PB | 301 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | N1 | 302 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | N1 | 302 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | N1R | 303 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | N1R | 303 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | PB | 401 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | PB | 401 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | N1 | 402 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | N1 | 402 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Lavadora | TORRE 2 | N1R | 403 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | Paquete lavadora+secadora Samsung $45,000 MXN (junta 22-06-26) | PARAMETRICO | No Contratado
| Cocinas | Laundry | Laundry | Secadora | TORRE 2 | N1R | 403 | Samsung | Lote | 1 | MXN | 22500 | 22500 | 0% | 0 | 16% | 3600 | 26100 | 1 | 26100 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [11 empty] | 1619690.32 |  |  |  |  | 259150.4512 |  | 25879830.8864

## DIECI
Fecha |  | VIGENTE
Proveedor | DIECI
PB |  |  |  | EUROS |  |  |  | PA
No. | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |  |  | No. | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
1 | Cocina Principal Modelo MH6 | PZA | 1 | 30537.63 | 30537.63 | 65.12% |  | 1 | Cocina Principal Modelo MH6 | PZA | 1 | 30537.63 | 30537.63 | 50.93%
2 | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | PZA | 1 | 16359.32 | 16359.32 | 34.88% |  | 2 | Cocina Roof | PZA | 1 | 29427 | 29427 | 49.07%
Sub Total |  |  |  |  | 46896.95 |  |  | Sub Total |  |  |  |  | 59964.63
| Importacion | PZA | 1 | 14069 | 14069 | 30% |  |  | Importacion | PZA | 1 | 17989 | 17989 | 30%
[5 empty] | 60965.95 | [7 empty] | 77953.63
| Honorarios | PZA | 1 | 9144 | 9144 | 15% |  |  | Honorarios | PZA | 1 | 11693 | 11693 | 15%
[5 empty] | 70109.95 | [7 empty] | 89646.63
IVA |  |  |  |  | 11217.592 |  |  | IVA |  |  |  |  | 14343.4608
Total |  |  |  |  | 81327.542 |  |  | Total |  |  |  |  | 103990.0908
PRECIOS UNITARIOS (c/ Importación + Honorarios) |  | Planta | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Imp | Hon | Total
1 | Cocina Principal Modelo MH6 | PB | PZA | 1 | 30537.63 | 9161.2337 | 5954.2484 | 45653.112 | PB
2 | COCINA EXTERIOR PLANTA BAJA MODELO SKILL INTERIORES DE ACERO INOX | PB | PZA | 1 | 16359.32 | 4907.7663 | 3189.7516 | 24456.838 | PB
3 | Cocina Principal Modelo MH6 | PA | PZA | 1 | 30537.63 | 9161.0909 | 5954.7855 | 45653.5064 | N1
4 | Cocina Roof Exterior | PA | PZA | 1 | 29427 | 8827.9091 | 5738.2145 | 43993.1236 | N1

## BOA
Fecha | 2026-06-25
Proveedor | BOA
1 PB COCINA PRINCIPAL INTERIOR
1.01 | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | GR486G-LP | WOLF | pz | 4 | 17882 | 71528 | 40% | 42916.8
1.02 | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | PL461912 | WOLF | pz | 4 | 2537 | 10148 | 40% | 6088.8
1.03 | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | 814423 | WOLF | pz | 4 | 1428 | 5712 | 20% | 4569.6
1.04 | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | CL4850UFD/O | SUB ZERO | pz | 4 | 19016 | 76064 | 40% | 45638.4 | Cambio marca: COVE → ASKO en v3 28/04/26
1.05 | Kit de montaje para panel frontal | 9044760 | SUB ZERO | pz | 4 | 139 | 556 | 20% | 444.8
1.06 | Jaladera tubular para puerta arriba | 9042356 | SUB ZERO | pz | 8 | 267 | 2136 | 20% | 1708.8
1.07 | Jaladera tubular para cajón de 48" | 9042364 | SUB ZERO | pz | 4 | 267 | 1068 | 20% | 854.4
1.08 | Kit de instalación | KIT C | SUB ZERO | pz | 4 | 120 | 480 | 20% | 384
1.09 | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | MDD3050PE/S/P | WOLF | pz | 4 | 4136 | 16544 | 40% | 9926.4
1.10 | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | DFI565.U | ASKO | pz | 4 | 1929 | 7716 | 20% | 6172.8
1.11 | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | DEU2450BG/ADA/R | SUB ZERO | pz | 2 | 4568 | 9136 | 40% | 5481.6 | Cambio marca: COVE → ASKO en v3 28/04/26
1.12 | Jaladera tubular | 9036006 | SUB ZERO | pz | 2 | 232 | 464 | 20% | 371.2
1.13 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
1.14 | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura izquierda ADA | DEU2450BG/ADA/L | SUB ZERO | pz | 2 | 4568 | 9136 | 40% | 5481.6
1.15 | Jaladera tubular | 9036006 | SUB ZERO | pz | 2 | 232 | 464 | 20% | 371.2
1.16 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
1.17 | Tarja | 443149 | BLANCO | pz | 4 | 1300 | 5200 | 20% | 4160
1.18 | Sink | 441098 | BLANCO | pz | 8 | 130 | 1040 | 20% | 832
1.19 | Triturador | EVOLUTION PLUS 1000 | INSINKERATOR | pz | 4 | 748 | 2992 | 20% | 2393.6
SUBTOTAL 1 | [6 empty] | 220864 |  | 138180
2 PA COCINA PRINCIPAL (N1) INTERIOR
2.01 | Estufa de gas de 48" con 6 quemadores profesionales y plancha, LP | GR486G-LP | WOLF | pz | 4 | 17882 | 71528 | 40% | 42916.8
2.02 | Campana profesional para revestir, forro de acero inox., 46" x 19" | PL461912 | WOLF | pz | 4 | 2537 | 10148 | 40% | 6088.8
2.03 | Motor de extracción interno para campanas de pared interiores, 1200 CFM | 814423 | WOLF | pz | 4 | 1428 | 5712 | 20% | 4569.6
2.04 | Refrigerador y congelador panelable (puerta francesa) de 48" | CL4850UFD/O | SUB ZERO | pz | 4 | 19016 | 76064 | 40% | 45638.4
2.05 | Kit de montaje para panel frontal | 9044760 | SUB ZERO | pz | 4 | 139 | 556 | 20% | 444.8
2.06 | Jaladera tubular para puerta arriba | 9042356 | SUB ZERO | pz | 8 | 267 | 2136 | 20% | 1708.8
2.07 | Jaladera tubular para cajón de 48" | 9042364 | SUB ZERO | pz | 4 | 267 | 1068 | 20% | 854.4
2.08 | Kit de instalación | KIT C | SUB ZERO | pz | 4 | 120 | 480 | 20% | 384
2.09 | Microondas con puerta drop down de 30", serie E | MDD3050PE/S/P | WOLF | pz | 4 | 4136 | 16544 | 40% | 9926.4
2.10 | Lavavajillas panelable para 16 juegos (con gola) | DFI565.U | ASKO | pz | 4 | 1929 | 7716 | 20% | 6172.8
2.11 | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura derecha ADA | DEU2450BG/ADA/R | SUB ZERO | pz | 2 | 4568 | 9136 | 40% | 5481.6
2.12 | Jaladera tubular | 9036006 | SUB ZERO | pz | 2 | 232 | 464 | 20% | 371.2
2.13 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
2.14 | Centro de bebidas bajo cubierta 24", apertura izquierda ADA | DEU2450BG/ADA/L | SUB ZERO | pz | 2 | 4568 | 9136 | 40% | 5481.6
2.15 | Jaladera tubular | 9036006 | SUB ZERO | pz | 2 | 232 | 464 | 20% | 371.2
2.16 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
2.17 | Tarja | 443149 | BLANCO | pz | 4 | 1300 | 5200 | 20% | 4160
2.18 | Sink | 441098 | BLANCO | pz | 8 | 130 | 1040 | 20% | 832
2.19 | Triturador | EVOLUTION PLUS 1000 | INSINKERATOR | pz | 4 | 748 | 2992 | 20% | 2393.6
SUBTOTAL 2 | [6 empty] | 220864 |  | 138180
| 3 PB COCINA EXTERIOR | [8 empty] | REMOVIDO EN v3 — incluido en bomba de drenaje del SRCP065A-1SU
3.01 | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | SRCP065A-1SU | SCOTSMAN | pz | 4 | 5960 | 23840 | 20% | 19072
3.02 | Kit de instalación | KIT A | SUB ZERO | pz | 4 | 120 | 480 | 20% | 384
3.03 | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | DEU2450RO/R | SUB ZERO | pz | 2 | 5544 | 11088 | 40% | 6652.8
3.04 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
3.05 | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura izquierda | DEU2450RO/L | SUB ZERO | pz | 2 | 5544 | 11088 | 40% | 6652.8
3.06 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
3.07 | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | PW483318O | WOLF | pz | 4 | 4555 | 18220 | 40% | 10932
3.08 | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | 814423 | WOLF | pz | 4 | 1428 | 5712 | 20% | 4569.6 | NUEVO en v3 28/04/26
3.09 | Tarja | 443149 | BLANCO | pz | 4 | 1300 | 5200 | 20% | 4160 | NUEVO en v3 28/04/26
3.10 | Sink | 441098 | BLANCO | pz | 8 | 130 | 1040 | 20% | 832 | NUEVO en v3 28/04/26
3.11 | Triturador | EVOLUTION PLUS 1000 | INSINKERATOR | pz | 4 | 748 | 2992 | 20% | 2393.6 | NUEVO en v3 28/04/26 — qty 2 por villa
SUBTOTAL 3 | [6 empty] | 80140 |  | 56032.8 | NUEVO en v3 28/04/26
4 ROOF COCINA EXTERIOR (N1R)
4.01 | Máquina de hielo residencial gourmet 65 lb con bomba de drenaje | SRCP065A-1SU | SCOTSMAN | pz | 4 | 5960 | 23840 | 20% | 19072 | NUEVO en v3 28/04/26
4.02 | Kit de instalación | KIT A | SUB ZERO | pz | 4 | 120 | 480 | 20% | 384 | NUEVO en v3 28/04/26
4.03 | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura derecha | DEU2450RO/R | SUB ZERO | pz | 2 | 5544 | 11088 | 40% | 6652.8 | NUEVO en v3 28/04/26
4.04 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192 | NUEVO en v3 28/04/26 — qty 2 por villa
4.05 | Refrigerador bajo cubierta exterior 24", apertura izquierda | DEU2450RO/L | SUB ZERO | pz | 2 | 5544 | 11088 | 40% | 6652.8 | NUEVO en v3 28/04/26
4.06 | Kit de instalación | KIT B | SUB ZERO | pz | 2 | 120 | 240 | 20% | 192
4.07 | Campana profesional para exterior acero inox., 48" x 33" | PW483318O | WOLF | pz | 4 | 4555 | 18220 | 40% | 10932
4.08 | Motor de extracción interno para campanas, 1200 CFM | 814423 | WOLF | pz | 4 | 1428 | 5712 | 20% | 4569.6 | NUEVO en v3 28/04/26
4.09 | Tarja | 443149 | BLANCO | pz | 4 | 1300 | 5200 | 20% | 4160 | NUEVO en v3 28/04/26
4.10 | Sink | 441098 | BLANCO | pz | 8 | 130 | 1040 | 20% | 832 | NUEVO en v3 28/04/26
4.11 | Triturador | EVOLUTION PLUS 1000 | INSINKERATOR | pz | 4 | 748 | 2992 | 20% | 2393.6 | NUEVO en v3 28/04/26 — qty 2 por villa
SUBTOTAL 4 | [6 empty] | 80140 |  | 56032.8 | NUEVO en v3 28/04/26
SUBTOTAL GENERAL (USD) | [8 empty] | 388425.6
IVA 16% | [8 empty] | 62148.096 | NUEVO en v3 28/04/26
NUEVO en v3 28/04/26
TOTAL USD | [8 empty] | 450573.696 | NUEVO en v3 28/04/26
NUEVO en v3 28/04/26 — qty 2 por villa
TOTAL MXN (T.C. 17.5) | [8 empty] | 7885039.68 | NUEVO en v3 28/04/26

## Carpinterias
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CATEGORÍA 2 | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 16% | 31200 | 226200 | 1 | 226200 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D04) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Main Closet (D05) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D06) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D07) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D08) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D09) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D10) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D11) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D12) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D13) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D14) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D15) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D16) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 16 | MXN | 12000 | 192000 | 0 | 0 | 16% | 30720 | 222720 | 1 | 222720 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Mobiliario | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 1 | PB | 101 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0% | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PARAMETRICO | No Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 1 | PB | 101 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 1 | PB | 101 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 16% | 31200 | 226200 | 1 | 226200 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D04) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Main Closet (D05) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D06) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D07) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D08) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D09) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D10) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D11) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D12) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D13) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D14) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D15) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D16) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 16 | MXN | 12000 | 192000 | 0 | 0 | 16% | 30720 | 222720 | 1 | 222720 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Mobiliario | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 1 | PB | 201 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0% | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PARAMETRICO | No Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 1 | PB | 201 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 1 | PB | 201 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 16% | 12000 | 87000 | 1 | 87000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 16% | 4000 | 29000 | 1 | 29000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida × 3 | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 3 | MXN | 195000 | 585000 | 0 | 0 | 16% | 93600 | 678600 | 1 | 678600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Closet Principal (D04) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D05) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D06) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D07) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D08) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D09) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D10) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D11) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D12) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D13) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D14) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D15) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D16) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Storage (D17) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 17 | MXN | 12000 | 204000 | 0 | 0 | 16% | 32640 | 236640 | 1 | 236640 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 16% | 36000 | 261000 | 1 | 261000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 1 | N1+N1R | 102+103 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 16% | 12000 | 87000 | 1 | 87000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 16% | 4000 | 29000 | 1 | 29000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida × 3 | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 3 | MXN | 195000 | 585000 | 0 | 0 | 16% | 93600 | 678600 | 1 | 678600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Closet Principal (D04) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D05) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D06) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D07) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D08) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D09) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D10) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D11) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D12) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D13) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D14) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D15) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D16) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Storage (D17) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 17 | MXN | 12000 | 204000 | 0 | 0 | 16% | 32640 | 236640 | 1 | 236640 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 16% | 36000 | 261000 | 1 | 261000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 1 | N1+N1R | 202+203 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 16% | 31200 | 226200 | 1 | 226200 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D04) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Main Closet (D05) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D06) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D07) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D08) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D09) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D10) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D11) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D12) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D13) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D14) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D15) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D16) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 16 | MXN | 12000 | 192000 | 0 | 0 | 16% | 30720 | 222720 | 1 | 222720 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Mobiliario | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 2 | PB | 301 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0% | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PARAMETRICO | No Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 2 | PB | 301 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 2 | PB | 301 | ADC | M2 | 1 | MXN | 1030149.25 | 1030149.25 | 0 | 0 | 16% | 164823.88 | 1194973.13 | 1 | 1194973.13 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 16% | 31200 | 226200 | 1 | 226200 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D04) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Main Closet (D05) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D06) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D07) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D08) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D09) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D10) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D11) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D12) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D13) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D14) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D15) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D16) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 16 | MXN | 12000 | 192000 | 0 | 0 | 16% | 30720 | 222720 | 1 | 222720 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Mobiliario | Mobiliario | Mueble Despensa | TORRE 2 | PB | 401 | NA | PZA | 2 | MXN | 80000 | 160000 | 0% | 0% | 16% | 25600 | 185600 | 1 | 185600 | CON INSTALACION E IMPORTACION | PARAMETRICO | No Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 2 | PB | 401 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
5 | Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 05 | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 150000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 05 | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 40000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Puertas | Puertas De Madera Principales | Recamara 05 | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 46000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Puertas | Puertas De Madera Principales | Baño 05 | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 46000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Closets | Closets | Recamara 05 | TORRE 2 | PB | 401 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 280000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 16% | 12000 | 87000 | 1 | 87000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 16% | 4000 | 29000 | 1 | 29000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida × 3 | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 3 | MXN | 195000 | 585000 | 0 | 0 | 16% | 93600 | 678600 | 1 | 678600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Closet Principal (D04) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D05) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D06) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D07) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D08) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D09) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D10) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D11) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D12) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D13) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D14) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D15) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D16) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Storage (D17) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 17 | MXN | 12000 | 204000 | 0 | 0 | 16% | 32640 | 236640 | 1 | 236640 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 16% | 36000 | 261000 | 1 | 261000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 2 | N1+N1R | 302+303 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Toilet (V03) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 16% | 24000 | 174000 | 1 | 174000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 16% | 12000 | 87000 | 1 | 87000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 03 (V01) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 04 (V02) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Toilet (V03) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 16% | 6400 | 46400 | 1 | 46400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 01 (V04) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño Principal 02 (V05) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vanityes | Espejos | Roof Garden Toilet (V06) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 16% | 4000 | 29000 | 1 | 29000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puerta Acceso Principal | Acceso Principal (D01) Madera Sólida × 3 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 3 | MXN | 195000 | 585000 | 0 | 0 | 16% | 93600 | 678600 | 1 | 678600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Toilet (D02) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Site (D03) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Closet Principal (D04) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 04 (D05) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 04 (D06) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Recámara 03 (D07) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Baño 03 (D08) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera | Pantry (D09) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 16% | 7360 | 53360 | 1 | 53360 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 01 (D10) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 01 (D11) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 01 (D12) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Madera Principales | Recámara Principal 02 (D13) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 16% | 9600 | 69600 | 1 | 69600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Baño Principal 02 (D14) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Double Pocket | Closet Principal 02 (D15) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 16% | 15680 | 113680 | 1 | 113680 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Lavandería (D16) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Puertas Estuco | Storage (D17) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 16% | 6080 | 44080 | 1 | 44080 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Puertas | Chapas | Set manijas Baldwin negro mate | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 17 | MXN | 12000 | 204000 | 0 | 0 | 16% | 32640 | 236640 | 1 | 236640 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 03 (C01) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet Cerrado | Recámara 04 (C02) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 16% | 38400 | 278400 | 1 | 278400 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en U | Vestidor 01 (C03) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 16% | 88000 | 638000 | 1 | 638000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Vestidor en L | Vestidor 02 (C04) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 16% | 57600 | 417600 | 1 | 417600 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Closets | Closet en L | Closet adicional (C05) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 16% | 36000 | 261000 | 1 | 261000 | SIHASI v2 mayo 2026 (folio 2511 S004 D) | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Envios e Instalacion | Envios | Envío SIHASI ($200K/torre prorrateado a 4 villas) | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 1 | MXN | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 16% | 8000 | 58000 | 1 | 58000 | ENVÍOS: $200K/torre / 4 villas/torre = $50K/villa | PPTO | Contratado
| Carpinterias | Vigas Madera | Vigas Madera | PERGOLADO y VIGAS DE ACERO / FORRO DE MADERA | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | ADC | M2 | 1 | MXN | 515074.625 | 515074.625 | 0 | 0 | 16% | 82411.94 | 597486.565 | 1 | 597486.565 | Revisar | PPTO | No Contratado
5 | Carpinterias | Vanityes | Vanityes | Baño 05 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 150000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Vanityes | Espejos | Baño 05 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 40000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Puertas | Puertas De Madera Principales | Recamara 05 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 46000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Puertas | Puertas De Madera Principales | Baño 05 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 46000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
5 | Carpinterias | Closets | Closets | Recamara 05 | TORRE 2 | N1+N1R | 402+403 | HAMUI | PZA | 0 | MXN | 280000 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 |  | PPTO | Contratado
| Total | [18 empty] | 46223299.085 |  |  |  |  | 40103520 | 6119779.085

## Albercas
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | PB | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 1 | N1R | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 2 | N1R | DEPTO 01 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 2 | PB | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Albercas | Alberca Completa | S/D | TORRE 2 | N1R | DEPTO 02 | AQUA CONCEPTS | M2 | 1 | MXN | 2493562.5 | 2493562.5 | 0% | 0 | 16% | 398970 | 2892532.5 | 1 | 2892532.5 | Incluye desde impermiabilizacion, hasta acabados y funcionamiento | PPTO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 23140260 |  |  |  |  | 0 | 23140260

## Albercas PU
2026-06-10 | VIGENTE |  |  |  | Una alberca
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO
| Albercas | Preliminares | Obturaciones y limpieza: desbaste, nivelación, resanes, limpieza de muros interiores y fondo, curvas sanitarias. Inc. materiales, mano de obra, herramienta y equipo | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | m2 | 165 | MXN | 586.38 | 96752.7 | 0% | 0 | 16% | 15480.432 | 112233.132 | 1 | 112233.132 | IVA 16% desglosado (col P) s/PDF rev. 09-jun-2026; precio unitario SIN IVA | PPTO
| Albercas | Obra Civil | Estructura de concreto armado según proyecto. Inc. acabado repellado, listo para recibir impermeabilización | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | m2 | 165 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | NOT INCLUDED — POR USTEDES (a cargo del cliente) | PPTO
| Albercas | Obra Civil | Impermeabilización a base de membrana cementosa Hydroban Laticrete, a dos manos, listo para acabado final | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | m2 | 165 | MXN | 611.64 | 100920.6 | 0% | 0 | 16% | 16147.296 | 117067.896 | 1 | 117067.896 |  | PPTO
| Albercas | Obra Civil | Sellado en penetraciones de tubería y accesorios de plástico, a base de integral AZ Mca. Fester | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | lote | 1 | MXN | 26027.51 | 26027.51 | 0% | 0 | 16% | 4164.4016 | 30191.9116 | 1 | 30191.9116 |  | PPTO
| Albercas | Obra Civil | Agua para prueba hidrostática | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | m3 | 65 | MXN | 0 | 0 | 0% | 0 | 16% | 0 | 0 | 1 | 0 | NOT INCLUDED — POR USTEDES (a cargo del cliente) | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tubería PVC C40 con conexiones, excavaciones, camas de arena, sujeción, atraques y pruebas de presión (líneas fondo, desnatador, retornos, desborde) - 3" | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 72 | MXN | 491.66 | 35399.52 | 0% | 0 | 16% | 5663.9232 | 41063.4432 | 1 | 41063.4432 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tubería PVC C40 (líneas fondo, desnatador, retornos, desborde) - 2" | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 60 | MXN | 420.39 | 25223.4 | 0% | 0 | 16% | 4035.744 | 29259.144 | 1 | 29259.144 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tubería PVC C40 (líneas fondo, desnatador, retornos, desborde) - 1 1/2" | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 18 | MXN | 300.41 | 5407.38 | 0% | 0 | 16% | 865.1808 | 6272.5608 | 1 | 6272.5608 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tubería PVC C40 (líneas fondo, desnatador, retornos, desborde) - 1" | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 18 | MXN | 176.82 | 3182.76 | 0% | 0 | 16% | 509.2416 | 3692.0016 | 1 | 3692.0016 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tubería PVC C40 para líneas de agua y aire del sistema de hidromasaje, inc. tee ventouries y nichos para 5 boquillas | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | lote | 1 | MXN | 27685.6 | 27685.6 | 0% | 0 | 16% | 4429.696 | 32115.296 | 1 | 32115.296 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Salida eléctrica para lámparas subacuáticas | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 7 | MXN | 2477.28 | 17340.96 | 0% | 0 | 16% | 2774.5536 | 20115.5136 | 1 | 20115.5136 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Registro eléctrico de 15 x 20 x 25 cm | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 2972.73 | 2972.73 | 0% | 0 | 16% | 475.6368 | 3448.3668 | 1 | 3448.3668 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Sistema de tierras — Cable desnudo de cobre cal. #1/0 | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 66 | MXN | 502.79 | 33184.14 | 0% | 0 | 16% | 5309.4624 | 38493.6024 | 1 | 38493.6024 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Sistema de tierras — Cable desnudo de cobre #6 | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | ml | 12 | MXN | 214.14 | 2569.68 | 0% | 0 | 16% | 411.1488 | 2980.8288 | 1 | 2980.8288 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Sistema de tierras — Soldadura cadweld Cu/varilla corrugada. Inc. moldes | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 8 | MXN | 3318.66 | 26549.28 | 0% | 0 | 16% | 4247.8848 | 30797.1648 | 1 | 30797.1648 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Sistema de tierras — Conector bipartido cal. 1/0 para cable de Cu/varilla corrugada | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 8 | MXN | 798.29 | 6386.32 | 0% | 0 | 16% | 1021.8112 | 7408.1312 | 1 | 7408.1312 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Sistema de tierras — Varilla de puesta a tierra | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | lote | 1 | MXN | 17675.44 | 17675.44 | 0% | 0 | 16% | 2828.0704 | 20503.5104 | 1 | 20503.5104 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Tablero de distribución Mca. Siemens, 24 circuitos, monofásico 220V. Inc. interruptores térmicos con falla a tierra para equipos de alberca y jacuzzi | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 37889.04 | 37889.04 | 0% | 0 | 16% | 6062.2464 | 43951.2864 | 1 | 43951.2864 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Salida a motor eléctrico, monofásico 220V (tubería conduit PVC pesado 3/4", conexiones, accesorios, soportería, cableados, remates con tubería flexible a prueba de agua) | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | sal | 5 | MXN | 8840.78 | 44203.9 | 0% | 0 | 16% | 7072.624 | 51276.524 | 1 | 51276.524 |  | PPTO
| Albercas | Instalaciones | Salida a caldera, control de nivel electrónico, registro de iluminación, válvulas y tableros de control, monofásico 220V (tubería PVC pesado 3/4") | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | sal | 8 | MXN | 6202.07 | 49616.56 | 0% | 0 | 16% | 7938.6496 | 57555.2096 | 1 | 57555.2096 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Filtración — Filtro comercial de cartuchos múltiples Mca. Pentair Mod. C&C 420. Inc. cabezal entrada/salida y manómetros | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 35182.68 | 35182.68 | 0% | 0 | 16% | 5629.2288 | 40811.9088 | 1 | 40811.9088 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Filtración — Filtro comercial de cartuchos múltiples Mca. Pentair Mod. C&C 200. Inc. cabezal entrada/salida y manómetros | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 17140.28 | 17140.28 | 0% | 0 | 16% | 2742.4448 | 19882.7248 | 1 | 19882.7248 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Bombeo de filtración — Motobomba centrífuga horizontal con trampa de pelo Mca. Pentair Mod. IntelliFlo VS, velocidad variable | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 2 | MXN | 50889.17 | 101778.34 | 0% | 0 | 16% | 16284.5344 | 118062.8744 | 1 | 118062.8744 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Bombeo de desborde — Motobomba centrífuga horizontal con trampa de pelo Mca. Pentair Mod. SuperFlo VSF, motor eléctrico velocidad variable 220V | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 29239.51 | 29239.51 | 0% | 0 | 16% | 4678.3216 | 33917.8316 | 1 | 33917.8316 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Automatización — Sistema Intellicenter i10 para dos cuerpos de agua. Inc. panel de control para bombeo y calentamiento, y control de botones en zona de jacuzzi | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 93369.42 | 93369.42 | 0% | 0 | 16% | 14939.1072 | 108308.5272 | 1 | 108308.5272 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Hidromasaje — Motobomba centrífuga horizontal con trampa de pelo Mca. Pentair Mod. WhisperFlo, motor eléctrico 3 HP 220V | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 49526.39 | 49526.39 | 0% | 0 | 16% | 7924.2224 | 57450.6124 | 1 | 57450.6124 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Hidromasaje — Soplador para masaje Mca. Silencer de 2 HP | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 6765.9 | 6765.9 | 0% | 0 | 16% | 1082.544 | 7848.444 | 1 | 7848.444 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Boquilla para barredora | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 2 | MXN | 591.07 | 1182.14 | 0% | 0 | 16% | 189.1424 | 1371.2824 | 1 | 1371.2824 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Rejilla de fondo antivortex de 32" en color al acabado | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 2 | MXN | 10912.64 | 21825.28 | 0% | 0 | 16% | 3492.0448 | 25317.3248 | 1 | 25317.3248 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Rejilla de fondo antivortex de 10" en color al acabado | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 8 | MXN | 2214.7 | 17717.6 | 0% | 0 | 16% | 2834.816 | 20552.416 | 1 | 20552.416 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Boquilla de retorno por piso 2" en color al acabado | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 7 | MXN | 1654.93 | 11584.51 | 0% | 0 | 16% | 1853.5216 | 13438.0316 | 1 | 13438.0316 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Boquilla de hidromasaje intercambiable, en color al acabado | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 5 | MXN | 4072.76 | 20363.8 | 0% | 0 | 16% | 3258.208 | 23622.008 | 1 | 23622.008 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Empotrables — Pasamanos Mca. SR Smith, serie Artisan. SMA | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 2 | MXN | 14353.4 | 28706.8 | 0% | 0 | 16% | 4593.088 | 33299.888 | 1 | 33299.888 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Iluminación — Reflector subacuático Mca. Pentair Mod. Microbrite, LED luz blanca, equiv. 100W, 12V. Inc. nicho PVC y transformador | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 5 | MXN | 13441.59 | 67207.95 | 0% | 0 | 16% | 10753.272 | 77961.222 | 1 | 77961.222 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Calentamiento — Calentador a gas LP Mca. Pentair Mod. ETi 250 interior, cap. 250,000 BTU, salida 240,000 BTU al 96% eficiencia, intercambiador cuproníquel. Inc. ductos admisión/descarga PVC C40 4" | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 2 | MXN | 214704.56 | 429409.12 | 0% | 0 | 16% | 68705.4592 | 498114.5792 | 1 | 498114.5792 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Control de nivel — Sistema de control de llenado electrónico Mca. Jandy Mod. Levolor K1000. Inc. caja de control, electrodos alto/bajo nivel e instalación | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 17944 | 17944 | 0% | 0 | 16% | 2871.04 | 20815.04 | 1 | 20815.04 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Control de nivel — Sistema de control de llenado tipo mecánico. Inc. control, electrodos alto/bajo nivel e instalación | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 4059.54 | 4059.54 | 0% | 0 | 16% | 649.5264 | 4709.0664 | 1 | 4709.0664 |  | PPTO
| Albercas | Equipos y Accesorios | Montaje mecánico — Tubería PVC C80 con conexiones y piezas especiales para interconexión de equipos en cuarto de máquinas. Inc. soportería y señalización | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | lote | 1 | MXN | 111155.83 | 111155.83 | 0% | 0 | 16% | 17784.9328 | 128940.7628 | 1 | 128940.7628 |  | PPTO
| Albercas | Acabados | Suministro y colocación de piedra natural Sukabumi en formatos variados. SMA | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | m2 | 165 | MXN | 3938.62 | 649872.3 | 0% | 0 | 16% | 103979.568 | 753851.868 | 1 | 753851.868 |  | PPTO
| Albercas | Equipos de Limpieza | Maneral telescópico, manguera flexible, barredora, cepillos de nylon y acero, red para basura tipo bolsa | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 11702.81 | 11702.81 | 0% | 0 | 16% | 1872.4496 | 13575.2596 | 1 | 13575.2596 |  | PPTO
| Albercas | Equipos de Limpieza | Generador de cloro a base de sal Mca. Pentair Mod. Intellichlor Plus IC60, cap. 2 lbs/24hrs para 120 m3. Inc. centro de poder | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 55480.38 | 55480.38 | 0% | 0 | 16% | 8876.8608 | 64357.2408 | 1 | 64357.2408 |  | PPTO
| Albercas | Equipos de Limpieza | Generador de cloro a base de sal Mca. Pentair Mod. Intellichlor Plus 20, cap. 1 lbs/24hrs para 20 m3. Inc. centro de poder | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 32476.32 | 32476.32 | 0% | 0 | 16% | 5196.2112 | 37672.5312 | 1 | 37672.5312 |  | PPTO
| Albercas | Equipos de Limpieza | Sistema automático de dosificación de cloro y carbonato de sodio Mca. Pentair Mod. Intellichem. Dosificador Pulsatron 2.4 GPD, tanque 25 gal, agitador 1/20 HP 115V, válvulas solenoide | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 62246.28 | 62246.28 | 0% | 0 | 16% | 9959.4048 | 72205.6848 | 1 | 72205.6848 |  | PPTO
| Albercas | Equipos de Limpieza | Suministro y entrega de químicos para puesta en marcha y operación (sal, cloro granulado, ácido muriático, alguicida, clarificador, kit de prueba). Inc. entrenamiento del personal hasta por un mes | TORRE 1 | Aplica para todos |  | AQUA CONCEPTS - Ing. Luis F. Gaxiola A. | pz | 1 | MXN | 58637.8 | 58637.8 | 0% | 0 | 16% | 9382.048 | 68019.848 | 1 | 68019.848 |  | PPTO
| Total | [10 empty] | 2493562.5 |  |  |  | 398970 | 2892532.5 |  | 2892532.5

## Griferia_Y_Acces_Baño
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Gancho | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato empotrado (rough) | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Gancho | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | N1 | 102 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | N1 | 202 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | PB | 101 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | N1R | 103 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | PB | 201 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 1 | N1R | 203 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 4565 | 4565 | 0 | 0 | 16% | 730.4 | 5295.4 | 17.5 | 92669.5 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | CONTRA BLANCA PARA TINA | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 0 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 17.5 | 0 | Incluida en bañera 700330 — no se cotiza por separado (GC) | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1904.215 | 1904.215 | 0 | 0 | 16% | 304.6744 | 2208.8894 | 17.5 | 38655.5645 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Fijación al suelo empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 292.73 | 292.73 | 0 | 0 | 16% | 46.8368 | 339.5668 | 17.5 | 5942.419 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 1 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Principal 2 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 3 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 4 | USD | 61.1111 | 244.4443 | 0 | 0 | 16% | 39.1111 | 283.5554 | 17.5 | 4962.2203 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 4 | Gancho | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 975.9915 | 1951.983 | 0 | 0 | 16% | 312.3173 | 2264.3003 | 17.5 | 39625.2557 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 281.02 | 562.04 | 0 | 0 | 16% | 89.9264 | 651.9664 | 17.5 | 11409.412 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 471.15 | 942.3 | 0 | 0 | 16% | 150.768 | 1093.068 | 17.5 | 19128.69 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Gancho | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño 5 | Gancho | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Gancho | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 325.2595 | 325.2595 | 0 | 0 | 16% | 52.0415 | 377.301 | 17.5 | 6602.7673 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1807.1971 | 1807.1971 | 0 | 0 | 16% | 289.1515 | 2096.3486 | 17.5 | 36686.1012 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 290.3376 | 290.3376 | 0 | 0 | 16% | 46.454 | 336.7917 | 17.5 | 5893.8539 | 1 por regadera | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato oculto con control de volumen bidireccional | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 350.1961 | 350.1961 | 0 | 0 | 16% | 56.0314 | 406.2274 | 17.5 | 7108.9799 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Termostato empotrado (rough) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 313.33 | 313.33 | 0 | 0 | 16% | 50.1328 | 363.4628 | 17.5 | 6360.599 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Baño Alberca | Gancho | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 61.1111 | 122.2222 | 0 | 0 | 16% | 19.5555 | 141.7777 | 17.5 | 2481.1101 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 667.07 | 667.07 | 0 | 0 | 16% | 106.7312 | 773.8012 | 17.5 | 13541.521 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Monomando de lavabo con válvula automática | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 975.9915 | 975.9915 | 0 | 0 | 16% | 156.1586 | 1132.1502 | 17.5 | 19812.6278 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 281.02 | 281.02 | 0 | 0 | 16% | 44.9632 | 325.9832 | 17.5 | 5704.706 | 1 por monomando de lavabo | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Soporte para papel higiénico sin cubierta | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 238.8743 | 238.8743 | 0 | 0 | 16% | 38.2199 | 277.0942 | 17.5 | 4849.1493 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Toilet | Barra de agarre / Toallero chico 45cm | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 471.15 | 471.15 | 0 | 0 | 16% | 75.384 | 546.534 | 17.5 | 9564.345 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | N1 | 302 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | N1 | 402 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Cocina Principal | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 2 | USD | 1392.4637 | 2784.9275 | 0 | 0 | 16% | 445.5884 | 3230.5159 | 17.5 | 56534.0282 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | PB | 301 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | N1R | 303 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | PB | 401 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
| Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | Grill | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) | TORRE 2 | N1R | 403 | GERMAN C | PZA | 1 | USD | 1226.4169 | 1226.4169 | 0 | 0 | 16% | 196.2267 | 1422.6436 | 17.5 | 24896.2626 |  | PPTO | No Contratado
|  | Total | [9 empty] | 397098.24 |  |  |  |  | 460633.9585 |  | 8061094.2729 |  |  |  |  | 0 | 8061094.2729

## GC
Fecha | 30/4/2026
Proveedor | GERMAN C
No. | Concepto | Marca | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | Moneda
1 GRIFERÍA Y ACCESORIOS BRUSHED BRONZE (PDF 30/04/26)
1.01 | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) |  | pz | 46 | 667.07 | 30685.22 | USD
1.02 | Monomando de lavabo con válvula automática |  | pz | 79 | 975.9915 | 77103.33 | USD
1.03 | Barra de agarre / Toallero chico 45cm |  | pz | 79 | 471.15 | 37220.85 | USD
1.04 | Soporte para papel higiénico sin cubierta |  | pz | 46 | 238.8743 | 10988.22 | USD
1.05 | Gancho |  | pz | 92 | 61.1111 | 5622.22 | USD
1.06 | Set de ducha de mano con soporte de pared integrado |  | pz | 38 | 325.2595 | 12359.86 | USD
1.07 | Ducha efecto lluvia con fijación a pared 400 mm |  | pz | 38 | 1807.1971 | 68673.49 | USD
1.08 | Termostato oculto con control de volumen bidireccional |  | pz | 38 | 350.1961 | 13307.45 | USD
1.09 | Termostato empotrado (rough) |  | pz | 38 | 313.33 | 11906.54 | USD
1.1 | Monomando de bañera en columna para montaje exento con juego de ducha de mano |  | pz | 8 | 1904.215 | 15233.72 | USD
1.11 | Fijación al suelo empotrado (rough) |  | pz | 8 | 292.73 | 2341.84 | USD
1.12 | Bañera blanca exenta, con faldón integrado y bastidor (Cape Cod) |  | pz | 8 | 4565 | 36520 | USD
1.13 | TARA ULTRA Single-lever mixer Pull-down (cocina) |  | pz | 16 | 1226.4169 | 19622.67 | USD
1.14 | TARA ULTRA HOT & COLD WATER DISPENSER |  | pz | 16 | 1392.4637 | 22279.42 | USD
1.15 | Soporte para vidrio (SERIES SPECIFIC, XS-081077, Brushed Dark Platinum) | Dornbracht | pz | 79 | 281.02 | 22200.58 | USD
1.16 | Canaleta de ducha para piedra natural TECE showerline (15201082) | TECE | pz | 38 | 290.3376 | 11032.83 | USD
SUBTOTAL GENERAL (USD) | [5 empty] | 397098.24
IVA 16% | 2 GRIFERÍA Y ACCESORIOS N1 |  |  |  |  | 63535.7184
TOTAL USD | Inodoro a piso de una pieza (Starck 3) |  | pz | 10 | 667.07 | 460633.9585 | USD

## Jardineria_Y_Riego
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Jardineria_Y_Riego | Jardineria | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 956 | MXN | 2500 | 2390000 | 0% | 0% | 16% | 382400 | 2772400 | 1 | 2772400 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Jardineria_Y_Riego | Sistema De Riego | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 800000 | 800000 | 0% | 0% | 16% | 128000 | 928000 | 1 | 928000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Jardineria_Y_Riego | Jardineria | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 956 | MXN | 2500 | 2390000 | 0% | 0% | 16% | 382400 | 2772400 | 1 | 2772400 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Jardineria_Y_Riego | Sistema De Riego | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 800000 | 800000 | 0% | 0% | 16% | 128000 | 928000 | 1 | 928000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 7400800 |  |  |  |  | 0 | 7400800

## Elevador
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Elevador | Elevador | Elevador | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 2 | USD | 27482.5 | 54965 | 0% | 0% | 16% | 8794.4 | 63759.4 | 17.5 | 1115789.5 | ########### | PARAMETRICO | Contratado
| Elevador | Elevador | MO | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 2 | MXN | 250737 | 501474 | 0% | 0% | 16% | 80235.84 | 581709.84 | 1 | 581709.84 | ########### | PARAMETRICO | Contratado
| Elevador | Elevador | Elevador | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 2 | USD | 27482.5 | 54965 | 0% | 0% | 16% | 8794.4 | 63759.4 | 17.5 | 1115789.5 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Elevador | Elevador | MO | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 2 | MXN | 250737 | 501474 | 0% | 0% | 16% | 80235.84 | 581709.84 | 1 | 581709.84 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 3394998.68 |  |  |  |  | 1697499.34 | 1697499.34

## Exteriores
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Exteriores | Piedra | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1002.5 | MXN | 3221.7 | 3229754.25 | 0% | 0% | 16% | 516760.68 | 3746514.93 | 1 | 3746514.93 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Firme de Concreto | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1002.5 | MXN | 500 | 501250 | 0% | 0% | 16% | 80200 | 581450 | 1 | 581450 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Portones Estacionamiento | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 4 | MXN | 250000 | 1000000 | 0% | 0% | 16% | 160000 | 1160000 | 1 | 1160000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Porton General | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0% | 0% | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Garage | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | M2 | 114.5 | MXN | 30000 | 3435000 | 0% | 0% | 16% | 549600 | 3984600 | 1 | 3984600 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Señalizacion | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 250000 | 250000 | 0% | 0% | 16% | 40000 | 290000 | 1 | 290000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Piedra | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 1002.5 | MXN | 3221.7 | 3229754.25 | 0% | 0% | 16% | 516760.68 | 3746514.93 | 1 | 3746514.93 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Firme de Concreto | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 1002.5 | MXN | 500 | 501250 | 0% | 0% | 16% | 80200 | 581450 | 1 | 581450 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Portones Estacionamiento | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 4 | MXN | 250000 | 1000000 | 0% | 0% | 16% | 160000 | 1160000 | 1 | 1160000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Porton General | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 1 | MXN | 200000 | 200000 | 0% | 0% | 16% | 32000 | 232000 | 1 | 232000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Garage | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | M2 | 114.5 | MXN | 30000 | 3435000 | 0% | 0% | 16% | 549600 | 3984600 | 1 | 3984600 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Exteriores | Señalizacion | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 250000 | 250000 | 0% | 0% | 16% | 40000 | 290000 | 1 | 290000 | REVISAR | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 19989129.86 |  |  |  |  | 0 | 19989129.86

## Garden and Privacy Walls
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Garden and Privacy Walls | General | Suministro | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | ML | 47.03 | MXN | 7610.81 | 357936.3943 | 0% | 0% | 16% | 57269.8231 | 415206.2174 | 1 | 415206.2174 | ########### | PPTO | No Contratado
| Garden and Privacy Walls | General | Instalacion | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | ML | 47.03 | MXN | 1191.44 | 56033.4232 | 0% | 0% | 16% | 8965.3477 | 64998.7709 | 1 | 64998.7709 | ########### | PPTO | No Contratado
| Garden and Privacy Walls | General | Suministro | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | ML | 47.03 | MXN | 7610.81 | 357936.3943 | 0% | 0% | 16% | 57269.8231 | 415206.2174 | 1 | 415206.2174 | ########### | PPTO | No Contratado
| Garden and Privacy Walls | General | Instalacion | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | ML | 47.03 | MXN | 1191.44 | 56033.4232 | 0% | 0% | 16% | 8965.3477 | 64998.7709 | 1 | 64998.7709 | ########### | PPTO | No Contratado
| Garden and Privacy Walls | Dalas | Dalas | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 16% | 16000 | 116000 | 1 | 116000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Garden and Privacy Walls | Dalas | Dalas | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 100000 | 100000 | 0% | 0% | 16% | 16000 | 116000 | 1 | 116000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 1192409.9766 |  |  |  |  | 0 | 1192409.9766

## Infraestructura
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Infraestructura | General | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | ML | 0.5 | MXN | 700000 | 350000 | 0% | 0% | 16% | 56000 | 406000 | 1 | 406000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Infraestructura | General | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | ML | 0.5 | MXN | 700000 | 350000 | 0% | 0% | 16% | 56000 | 406000 | 1 | 406000 | ########### | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 812000 |  |  |  |  | 0 | 812000

## Otros
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Otros | Fire Pit | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 4 | MXN | 80000 | 320000 |  | 0 |  | 0 | 320000 | 1 | 320000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Otros | Fire Pit | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 4 | MXN | 80000 | 320000 |  | 0 |  | 0 | 320000 | 1 | 320000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Otros | Acustica | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 1 | 1000000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Otros | Acustica | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 1 | 1000000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 2640000 |  |  |  |  | 0 | 2640000

## Contingencias
⬅ Resumen PU | CATEGORÍA | CONCEPTO | DETALLE | TORRE | PISO | DEPTO | PROVEEDOR | UNIDAD | CANTIDAD | MONEDA | $ UNITARIO | IMPORTE SIN IVA | SOBRECOSTO | TOTAL SOBRECOSTO | % IVA | $ IVA | IMPORTE TOTAL | T.C | TOTAL MXN | NOTAS | PARAMETRICO/PPTO | Contratado/No Contratado | 5 Recamara | CONTRATADO | NO CONTRATADO
| Contingencias | Adicionales | S/D | TORRE 1 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 6000000 | 6000000 |  | 0% |  | 0 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Contingencias | Adicionales | S/D | TORRE 2 | S/D | S/D | NA | Lote | 1 | MXN | 6000000 | 6000000 |  | 0% |  | 0 | 6000000 | 1 | 6000000 |  | PARAMETRICO | No Contratado
| Total | [17 empty] | 12000000 |  |  |  |  | 0 | 12000000

## Objetivo
Categoria | Objetivo
Obra_Civil | 32000000
Indirectos_De_Obra | 8000000
Instalaciones_Electricas | 8000000
Instalaciones_Hidraulicas | 8000000
Vidrios_Y_Canceles | 10200000
Albercas | 12000000
Carpinterias | 15000000
Cocinas | 12000000
Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol | 11000000
Automatizacion_Control_Iluminacion | 8000000
Aire_Acondicionado_Y_Extraccion | 8500000
Impermeabilizacion | 2197255.4421
Griferia_Y_Accesorios_De_Baño | 3947913.6776
Madera_De_Ingenieria | 3126827.328
Iluminacion | 2715892.224
Elevador | 800000
Instalaciones_Gas | 928000
Ingenierias_Y_Topografia | 441385
Exteriores | 2000000
Albañileria_Y_Bardas | 0
Jardineria_Y_Riego | 2000000
Tramites_Locales | 0
Arquitectura | 0
Acabados | 5000000
Herreria | 2000000
Contingencias | 20000000
Total | 177857273.6717

## Glosario Partidas
IZ - NAUKA PPTO Lote 3
Glosario Partidas
| CATEGORÍA |  |  |  | UNIDAD |  |  | MONEDA
|  | Categoría | Descripción |  |  | Categoría |  |  | Categoría
| 1 | Arquitectura |  |  | 1 | M2 |  | 1 | MXN | 1
| 2 | Excavacion |  |  | 2 | Lote |  | 2 | USD | 17.5
| 3 | Ingenierias_Y_Topografia |  |  | 3 | Semana |  | 3 | EUR | 22
| 4 | Indirectos_De_Obra |  |  | 4 | Mes
| 5 | Obra_Civil |  |  | 5 | PZA
| 6 | Albañileria_Y_Bardas |  |  | 6 | Servicio
| 7 | Impermeabilizacion |  |  | 7 | ML
| 8 | Piso_Hidronico
| 9 | Acabados
| 10 | Herreria
| 11 | Instalaciones_Electricas
| 12 | Instalaciones_Hidraulicas
| 13 | Albercas
| 14 | Automatizacion_Control_Iluminacion
| 15 | Instalaciones_Gas
| 16 | Aire_Acondicionado_Y_Extraccion
| 17 | Iluminacion
| 18 | Suministro_Y_Colocacion_De_Marmol
| 19 | Madera_De_Ingenieria
| 20 | Vidrios_Y_Canceles
| 21 | Cocinas
| 22 | Griferia_Y_Accesorios_De_Baño
| 23 | Elevador
| 24 | Carpinterias
| 25 | Closets
| 26 | Jardineria Y Riego
| 27 | Exteriores
| 28 | FFE
INSERTAR FILAS ARRIBA DE ESTA
Arquitectura
|  | Categoría | Descripción
| 1.01 | Diseño Iluminacion
| 1.02 | Supervision Diseño Iluminacion
| 1.03 | Diseño Jardineria
| 1.04 | Supervision Diseño Jardineria
Excavacion
|  | Categoría | Descripción
| 2.01 | Excavacion
2.02
2.12
Ingenierias_Y_Topografia
|  | Categoría | Descripción
| 3.01 | Topografia Gestoria
| 3.02 | Topografia Obra
| 3.03 | Mecanica De Suelos
| 3.04 | Calculo Estructural
| 3.05 | Diseño HVAC
| 3.06 | Diseño Alberca
| 3.07 | Diseño Instalaciones
| 3.08 | Diseño Iluminacion
3.09
| Indirectos_De_Obra |  |  | Trabajos_Preliminares
|  | Categoría | Descripción |  | Categoría |  | Descripción
| 4.01 | Consumibles |  |  | Tableros
| 4.02 | Fosa Septica
| 4.02 | Renta Camper |  |  | Casetas |  | NO
| 4.03 | Renta Generadores de Luz |  |  | Conexiones
| 4.03 | Auxiliar De Residente ( + 2 Meses ) |  |  | Bodegas
| 4.04 | Honorarios Residente ( + 2 Meses )
| 4.04 | Mantenimiento Y Limpieza
| 4.05 | Caja Chica De Obra
| 4.05 | Coordinador MEPS
| 4.06 | Viaticos
| 4.06 | Renta Baños
| 4.07 | Tinaco
| 4.08 | Vehiculos
| 4.09 | Plataformas
| 4.1 | IMSS
Obra_Civil
|  | Categoría | Descripción
| 5.01 | Obra Civil | Incluye Casita y Pergola
| 5.02 | Pilas
| Albañileria_Y_Bardas |  |  | Pisos |  |  |  |  | Muros |  |  | Acarreos_Y_ Movimientos
|  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción |  |  |  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción
| 6.01 | Pisos |  |  | Concreto Lavado Con Agregado Impermeabilizante_7 |  |  |  |  | Muros De Piedra Braza |  |  | Acarreos Verticales / Horizontales Y Traslados
| 6.02 | Muros | [7 empty] | Sillares Con Piedra De La Region
| 6.03 | Acarreos
Impermeabilizacion
|  | Categoría | Descripción
| 7.01 | Baños y Areas Humedas / Terrazas |  | Sotano |  |  |  |  | Planta_Baja |  |  | Nivel_1 |  |  | Azotea |  |  | Alberca |  |  | Lote_Sellos
| 7.02 | Azoteas |  |  | Categoría | Descripción |  |  |  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción |  | Categoría | Descripción
| 7.03 | Jardineras |  |  | Fondaline Semisotano |  |  |  |  | Impermeabilizacion Losa |  |  | Impermeabilizacion Losa |  |  | Impermeabilizacion Losa |  |  | Impermeabilizacion Alberca |  |  | Lote De Sellos Durante La Obra
| 7.04 |  |  |  | Impermeabilizacion Losa Cimentacion |  |  |  |  | Impermeabilizacion Charolas Y Baños . Cr66 |  |  | Impermeabilizacion Charolas Y Baños . Cr66
| 7.05 |  |  |  | Impermeabilizacion Charolas Y Baños . Cr66
7.06